АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018                                              с. Михайловка                                                № 1155-па

Об утверждении муниципальной программы «Развитие

муниципальной службы в администрации Михайловского

муниципального района на 2019-2021 годы»

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 35 Закона Приморского края от 04 июня 2007 года № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», Уставом Михайловского муниципального района администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в администрации Михайловского муниципального района на 2019-2021 годы» (прилагается).

2. Управлению финансов (Сенчило) при формировании бюджета района предусмотреть денежные средства на реализацию настоящей Программы.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Хачатрян) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения его на официальном сайте администрации Михайловского муниципального рай-

она.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации муниципального района Веремчук А.А.

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                       В.В. Архипов

Утверждена

постановлением администрации

Михайловского муниципального района

от 14.11.2018 № 1155-па

Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы в администрации

Михайловского муниципального района на 2016-2018 годы»

Паспорт

| Наименование Программы | Развитие муниципальной службы в администрации Михайловского муниципального района на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Закон Приморского края от 04.06.2007 № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае» |
| Заказчик Программы | Администрация Михайловского муниципального района |
| Ответственные разработчики Программы | Руководитель аппарата администрации Михайловского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является создание условий для развития муниципальной службы в администрации Михайловского муниципального района Задачи Программы: - совершенствование нормативной правовой базы администрации Михайловского муниципального района по вопросам муниципальной службы; - формирование эффективной системы управления муниципальной службой; - дальнейшее развитие системы обучения муниципальных служащих как основы их профессионального и должностного роста; - повышение квалификации муниципальных служащих; - стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | В ходе реализации Программы планируется достичь следующих показателей: В области совершенствования нормативной правовой базы администрации Михайловского муниципального района по вопросам муниципальной службы: - количество муниципальных нормативных правовых актов, приведенных в соответствии федерального и краевого законодательства по вопросам муниципальной службы. в 2019-3 в 2020-3 в 2021-3 В области формирования эффективной системы управления муниципальной службой: - количество вакантных должностей муниципальной службы в администрации Михайловского муниципального района, замещённых на основе назначения из кадрового резерва; 2019 – 1 2020 – 1 2021 – 1 - количество вакантных должностей муниципальной службы, замещённых в результате проведенного конкурса; 2019 – 3 2020 – 3 2021 – 3 - количество муниципальных служащих администрации района, прошедших аттестацию: 2019 – 30 2020 – 20 2021 – 3 В области дальнейшего развития системы обучения муниципальных служащих как основы их профессионального и должностного роста: - количество проведённых обучающих семинаров с муниципальными служащими: 2019 – 8 2020 – 8 2021 – 8 - количество проведённых занятий учёбы аппарата по вопросам действующего законодательства: 2019 – 12 2020 – 12 2021 – 12 В области повышения квалификации муниципальных служащих - доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программе «Повышение квалификации», %: 2019 – 5(19%) 2020 – 5(19%) 2021 – 5(19%) |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019-2020 годы. |
| Перечень основных мероприятий Программы | - приведение нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Приморского края; - повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих; - создание условий для гарантированного повышения профессионального уровня муниципальных служащих; - повышение квалификации 100% муниципальных служащих. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Объём финансирования Программы из районного бюджета составляет 90 тыс. руб., в том числе по годам: в 2019 году – 30 тыс. руб. в 2020 году – 30 тыс. руб. в 2021 году – 30 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы ожидается: - обеспечение профессионального развития муниципальных служащих; - обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности; - повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации района; - внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров; - оптимизация системы непрерывного обучения муниципальных служащих, создание необходимых условий для самостоятельного получения ими профессионального образования; - совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы. |
| Система организации контроля над реализацией Программы | Контроль над исполнением Программы осуществляет руководитель аппарата администрации Михайловского муниципального района. |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Развитие системы органов местного самоуправления является одним из важнейших условий ускорения социально-экономического развития страны.

В соответствии с федеральным законодательством, развитие муниципальной службы является приоритетным направлением государственной политики в сфере местного самоуправления. В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» развитие муниципальной службы обеспечивается программами развития муниципальной службы.

Базовыми документами для разработки данной Программы являются:

- Федеральный закон от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

- Закон Приморского края от 04.06.2007г. №82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае»

Институт муниципальной службы является одним из важнейших элементов в организации местного самоуправления и решения вопросов местного значения. Эффективность органов местного самоуправления по оказанию публичных услуг населению во многом зависит от того, насколько грамотно и профессионально будет действовать управленческий аппарат. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений.

Анализ состояния кадрового потенциала муниципальных служащих администрации Михайловского муниципального района показывает следующее.

По состоянию на 01 сентября 2018 года должности муниципальной службы в администрации района замещают 53 человека, из которых 12 человек (23%) – мужчины, 41 человек (77%) – женщины.

Возрастной ценз указанного количества муниципальных служащих выглядит следующим образом:

до 30 лет – 3 человека (6%);

от 30 до 39 лет – 20 человек (38%);

от 40 до 49 лет – 12 человек (22,5%);

от 50 до 59 лет – 12 человек (22,5%);

от 60 и старше – 6 человек (11%).

От общего количества муниципальных служащих администрации района имеют стаж муниципальной службы:

до 1 года – 3 человека (6 %);

от 1 года до 5 лет – 11 человек (20,5 %);

от 5 до 10 лет – 12 человек (26%);

от 10 до 15 лет – 12 человек (22,5 %);

свыше 15 лет – 17 человек (32%).

Высшее профессиональное образование имеют 53 муниципальных служащих администрации района (100 %), в том числе по направлениям деятельности:

гуманитарные и социальные науки – 1 муниципальный служащий (2%), экономика и управление – 16 муниципальных служащих (30%), юриспруденция – 5 муниципальных служащих (9%), педагогика – 12 муниципальных служащих (23%), государственное и муниципальное управление – 10 муниципальных служащих (19%), другие направления – 9 муниципальных служащих (17%). Среднее профессиональное образование – 1 муниципальный служащий (1%).

Среди муниципальных служащих администрации района 7 человек (13%) имеют 2 высших образования.

В настоящее время требуется повышение квалификации 8 муниципальных служащих (15%).

Последовательная реализация мероприятий Программы должна привести к созданию условий для развития муниципальной службы, а также будет способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, результативности, роли и престижа муниципальной службы.

II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для развития муниципальной службы в администрации Михайловского муниципального района.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой базы администрации муниципального района по вопросам муниципальной службы;

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

- дальнейшее развитие системы обучения муниципальных служащих как основы их профессионального и должностного роста;

- повышение квалификации муниципальных служащих  (программа объёмом не менее 72 академических часов);

- стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих.

III. Сроки и этапы реализации Программ

Программу предполагается реализовать в течение 2019-2021 годов.

Основные целевые показатели Программы:

| Наименование показателя | Наименование показателя | значение показателя за весь период показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Задача №1 – совершенствование нормативной правовой базы администрации муниципального района по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| Количество нормативных правовых документов по вопросам муниципальной службы, приведённых в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Приморского края; | ед. | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Задача №2 – формирование эффективной системы управления муниципальной службой |  |  |  |  |  |
| количество вакантных должностей муниципальной службы в администрации Михайловского муниципального района, замещённых на основе назначения из кадрового резерва; | чел | 3 | 1 | 1 | 1 |
| количество должностей муниципальной службы, замещённых в результате проведенного конкурса; | чел | 9 | 3 | 3 | 3 |
| количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию: | чел. | 53 | 30 | 20 | 3 |
| Задача № 3 – дальнейшее развитие системы обучения муниципальных служащих как основы их профессионального и должностного роста |  |  |  |  |  |
| количество проведённых обучающих семинаров с муниципальными служащими | ед. | 24 | 8 | 8 | 8 |
| количество проведённых занятий учёбы аппарата по вопросам действующего законодательства | ед. | 36 | 12 | 12 | 12 |
| Задача № 4 – повышение квалификации муниципальных служащих (программа объёмом не менее 72 академических часов) |  |  |  |  |  |
| доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программе «Повышение квалификации» | чел. | 24 | 5 | 5 | 5 |

IV. Перечень программных мероприятий.

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Финансирование, тыс. руб. | Исполнители | Ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |
| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы администрации Михайловского муниципального района по вопросам муниципальной службы |  | 0 |  | Приведение муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципальной службы, в соответствие с требованиями действующего законодательства |
| 1.1. | Экспертиза и приведение в соответствие с действующим законодательством нормативной правовой базы и иных документов администрации Михайловского муниципального района по вопросам муниципальной службы: - Положение о порядке ведения реестра муниципальных служащих администрации Михайловского муниципального района; - Положение "О порядке хранения, обработки и использования персональных данных работников администрации Михайловского муниципального района - Положение об органах и структурных подразделениях администрации района; - Должностные регламенты муниципальных служащих и др. | 2019 год | 0 | управление правового обеспечения | Приведение муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципальной службы, в соответствие с требованиями действующего законодательства |
| 1.2. | Разработка проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Михайловского муниципального района по вопросам муниципальной службы. | 2019 год | 0 | руководитель аппарата | Приведение нормативной правовой базы органов местного самоуправления по вопросам муниципальной службы в соответствие с федеральным и краевым законодательством |
| 1.3. | Оказание структурным подразделениям администрации района методической помощи по разработке проектов правовых актов по вопросам муниципальной службы. | весь период | 0 | руководитель аппарата, управление правового обеспечения, общий отдел | Принятие правовых актов органов администрации района в соответствии с действующим законодательством. |
| 2. | Формирование эффективной системы управления муниципальной службой |  | 0 |  |  |
| 2.1. | Выработка предложений и проведение мероприятий по оптимизации структуры администрации района, нормированию штатной численности муниципальных служащих. | по мере необходимости | 0 | заместители главы администрации района, руководитель аппарата администрации района, структурные подразделения администрации района | Совершенствование организационной структуры управления, уменьшение численности персонала. |
| 2.2. | Разработка и издание рекомендаций, модельных муниципальных правовых актов по организации муниципальной службы, работе с кадрами в структурных подразделениях администрации района. | весь период | 0 | руководитель аппарата | Совершенствование методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность кадровой работы |
| 2.3. | Организация проведения: - аттестации муниципальных служащих администрации района, - конкурсов на замещение должностей муниципальной службы | 2019 –2021 годы | 0 | руководитель аппарата администрации района, общий отдел | Запланировано проведение аттестации в 2019году – 30, в 2020году – 20, в 2021году – 5 муниципальных служащих администрации района с целью определения их соответствия замещаемым должностям; использование практики замещения должностей муниципальной службы на основе проведения конкурсов. |
| 2.4. | Разработка критериев оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих. | 2019 год | 0 | руководитель аппарата | Повышение эффективности работы муниципальных служащих. |
| 2.5. | Формирование резерва кадров на муниципальные должности. | ежегодно | 0 | кадровая служба, общий отдел | Использование практики замещения должностей муниципальной службы из кадрового резерва. |
| 2.7. | Разработка и внедрение индивидуального плана профессионального развития муниципального служащего. | 2020 год | 0 | кадровая службы, общий отдел администрации района | Повышение эффективности работы муниципальных служащих |
| 2.8. | Сбор и анализ информации о кадровом составе муниципальных служащих администрации Михайловского района. | ежегодно | 0 | кадровая службы, общий отдел администрации района | Качественное информационно-аналитическое обеспечение кадровых процессов |
| 3. | Дальнейшее развитие системы обучения муниципальных служащих как основы их профессионального и должностного роста |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение учёбы с муниципальными служащими по вопросам действующего законодательства. | ежемесячно | 0 | руководитель аппарата, управления правового обеспечения администрации района, структурные подразделения администрации района | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих |
| 3.2. | Проведение семинаров с руководителями структурных подразделений администрации района по вопросам прохождения муниципальной службы, работе с кадрами. | 2019 –2021 годы | 0 | руководитель аппарата администрации района | Совершенствование работы с кадрами |
| 3.3. | Проведение семинаров с муниципальными служащими структурных подразделений администрации района по вопросам муниципальной службы. | 2019 – 2021 годы | 0 | руководитель аппарата администрации района | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих |
| 3.4. | Проведение обучающих семинаров, стажировок с муниципальными служащими, включенными в кадровый резерв. | весь период в соответствии с планом | 0 | руководитель аппарата администрации района, кадровая служба, общий отдел администрации района | Повышение эффективности работы муниципальных служащих |
| 3.5. | Выявление потребности в повышении квалификации муниципальных служащих. | ежегодно | 0 | кадровая служба, общий отдел администрации района, руководитель аппарата администрации района | Организация обучения муниципальных служащих |
| 3.6. | Организация обучения муниципальных служащих администрации района на курсах повышения квалификации. Формирование учебных групп. Участие в работе семинаров всех уровней | 2019 год 2020 год 2021 год | 30 30 30 | руководитель аппарата, кадровая служба, общий отдел администрации района | Запланировано проведение повышения квалификации: в 2019 году – 5 муниципальных служащих, в 2020 году – 5 муниципальных служащих, в 2021 году – 5 муниципальных служащих за счёт средств местного бюджета, |
| 3.7. | Участие муниципальных служащих в конкурсах: - на замещение должностей муниципальной службы; -«Лучший муниципальный служащий администрации Михайловского муниципального района» | Весь период | 0 | структурные подразделения администрации района | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих |
| 3.8. | Самостоятельное совершенствование информационных технологий деятельности (электронная почта, Интернет, участие в оформлении сайта администрации района и т.д.) | весь период | 0 | структурные подразделения администрации района, | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих |
| 3.9. | Изучение и освоение служебного этикета. | весь период | 0 | структурные подразделения администрации района |  |
| 4. | Стимулирование, мотивация, оценка деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий» | Весь период | 0 | управление культуры и внутренней политики администрации района | Установление уровня профессионализма муниципальных служащих |
| 4.2. | Размещение информации о лучших муниципальных служащих администрации района, итогов проведения конкурсов на звание «Лучший муниципальный служащий» в средствах массовой информации. | весь период | 0 | Управление культуры и внутренней политики администрации района. | Создание положительного имиджа муниципального служащего |
| 4.3. | Представление муниципальных служащих к награждению государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой администрации Приморского края, Почетной грамотой администрации Михайловского муниципального района. | Весь период | 0 | руководитель аппарата администрации района, руководители структурных подразделений администрации района | Стимулирование деятельности муниципальных служащих |
| 4.4. | Поощрение муниципальных служащих денежной премией в связи с юбилейной датой. | Весь период | 0 | кадровая служба общего отдела администрации района | Стимулирование деятельности муниципальных служащих |
| 4.5. | Представление муниципальных служащих к присвоению Почетных званий. | Весь период | 0 | структурные подразделения администрации района, руководитель аппарата администрации района | Стимулирование деятельности муниципальных служащих |
|  | Всего по программе: |  | 90 |  |  |
|  | в т.ч.: 2019 год |  | 30 |  |  |
|  | 2020 год |  | 30 |  |  |
|  | 2021 год |  | 30 |  |  |

V. Механизм реализации и управления Программой

Реализацию Программы осуществляет администрация Михайловского муниципального района  в лице руководителя аппарата администрации района при участии заинтересованных   структурных подразделений администрации района осуществляет:

- нормативное правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия заинтересованных органов и структурных подразделений администрации района;

- размещение информации о ходе и результатах реализации программы в сети Интернет на официальном сайте администрации района;

- подготовку отчетности в установленном порядке о ходе реализации Программы;

- корректировку программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, направляют в общий отдел администрации Михайловского муниципального  района отчёт о ходе реализации Программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

В соответствии с частью 1 статьи 35 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации» источником финансирования Программы являются средства местных бюджетов и бюджетов субъектов Российской Федерации.

Общие затраты из средств бюджета Михайловского муниципального района на реализацию Программы составят 90 тыс. руб., в том числе по годам в 2019 году – 30 тыс. руб.

в 2020 году – 30 тыс. руб.

в 2021 году – 30 тыс. руб.

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, предполагает достижение следующих результатов:

- формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений;

- качественное информационно-аналитическое обеспечение кадровых процессов;

- совершенствование методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность кадровой работы;

- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих.

В результате реализации Программы произойдёт:

- повышение квалификации 100% муниципальных служащих;

Реализация Программы позволит создать условия для развития муниципальной службы, будет способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, роли и престижа муниципальной службы.