## уточнено с бюджетом
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении долгосрочных целевых программ
Михайловского муниципального района за 2012 г.
Цель, задачи, мероприятия | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | [5 empty] | Показатели результативности выполнения Программ
|  | Утвержденный план |  | Уточненный план |  | Исполнено |  | наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Уточненный план | факт
|  | Бюджетные | Внебюджетные | Бюджетные | Внебюджетные | Бюджетные | Внебюджетные
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14
1."Социальное развитие села в Михайловском муниципальном районе на 2011 - 2013 годы"
Цель: Улучшение качества жизни сельского населения
Задачи: Улучшение жизненных условий граждан, проживающих в сельской местности, обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов
п.1.1 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Отдел сельского хозяйства управления экономики | 412 | 10000 | 435.5 | 10000 | 432.288 | 11046.4 | приобретение жилья | кв. м. чел. |  | 864 | 720 | 861.2
п.1.1.1 Мероприятия по популизации сельскохозяйственных профессий | Отдел сельского хозяйства управления экономики |  |  | 70 |  | 46.8
п.3.1 Ремонт дорог | администрация Михайловского сельского поселения | 750 |  | 150 |  | 150 |  | протяженность | км |  | 1.5 |  | 0.3
п.3.2 Ремонт наружных систем водоснабжения и колодцев | Ивановское поселение (п.373, ут.план 214,3, факт 53,4); Григорьевское поселение (п.22,4, ут.план 22,4, факт 22,4) | 395.4 |  | 236.7 |  | 75.8 |  | замена водопроводной сети с.Абрамовка | м |  | 500 | 500 | 500
п.3.3 Реконструкция котельных с.Михайловка
Капитальный ремонт
средства района |  | 412 | 10000 | 505.5 | 10000 | 479.088 | 11046.4
средства поселений |  | 1145.4 | 0 | 386.7 | 0 | 225.8 | 0
краевые
федеральные
итого |  | 1557.4 | 10000 | 892.2 | 10000 | 704.888 | 11046.4
2."Развитие физической культуры и спорта в Михайловском муниципальном районе на 2006 - 2015 годы"
Цель: создание оптимальных условий для развития физической культуры и спорта в районе
Задачи: повышение качества физического воспитания; вовлеч6ение граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом
Мероприятия:
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Новошахтинский | управление культуры и внутренней политики | 2000 |  | 2000 |  | 2000
| поселение | 2000
районные соревнования по волейболу, футболу, н/теннису, тяжелой атлетике, спартакиада трудовых коллективов, участие в краевых соревнованиях | управление культуры и внутренней политики | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | кол-во мероприятий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0
средства района |  | 2650 | 0 | 2650 | 0 | 2650 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
средства поселений |  | 2000 | 0
краевые |  | 1112.836
федеральные
Всего по программе |  | 5762.836 | 0 | 2650 | 0 | 2650 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3."Патриотическое воспитание граждан Михайловского муниципального района на 2012 - 2016 годы"
Цель: развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан
Задачи: повышение роли администрации района и общественных структур в формировании у граждан района патриотического сознания
Мероприятия:
Мероприятия, посвященные снятию Блокады Ленинграда, Сталинградской битве, Дню защитника Отечества, фестиваль "Афганский ветер", День района | управление культуры и внутренней политики | 347.6 | 0 | 347.6 | 0 | 348.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия, посвященные празднованию Дня района | управление культуры и внутренней политики |  |  |  |  | 72
РДК, музей, библиотека | ММБУК ММР МКИО | 66 |  | 120.8 |  | 120.8 |  |  |  | 69 | 69 | 69 | 50
районный бюджет |  | 413.6 | 0 | 468.4 | 0 | 541.5 | 0
Всего по программе |  | 413.6 | 0 | 468.4 | 0 | 541.5 | 0 |  |  | 69 | 69 | 69 | 50
4."Долгосрочная программа развития культуры Михайловского муниципального района 2007-2015 годы"
Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользование учреждениями культуры и создание условий для повышения качества жизни населения. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Задачи:- сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства; - сохранение и развитие многонационального и культурного наследия народов мира.
Мероприятия:
Смотр-конкурс "Земли Михайловской таланты", прием женщин, внесших вклад в развитие культуры района, создание информационного сборника, Фестиваль украинской культуры "Соловьиная песня" | управление культуры и внутренней политики | 230 | 0 | 230 | 0 | 226.975 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
РДК, музей, библиотека | ММБУК ММР МКИО | 570 |  | 417 |  | 417 |  |  |  | 140 | 140 | 140 | 140
районный бюджет |  | 800 | 0 | 647 | 0 | 643.975 | 0
Всего по программе |  | 800 | 0 | 647 | 0 | 643.975 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140
5."Юные таланты Михайловского муниципального района на 2012 - 2015 г.г."
Цель: обеспечение равного доступа жителей района в возрасте до 14 лет к культурным ценностям; создание условий для дальнейшего развития творческих способностей юных дарований, повышение их творческой активности
Задачи: повышение роли администрации района и общественных структур в сохранении и приумножении культурного потенциала юных дарований; развитие и популяризация различных видов и направлений детского и юношеского творчества; ознакомление руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями в культуре и искусстве; внедрение новых методов и форм работы в деятельности организаторов и специалистов по работе с детьми и подростками; сохранение и развитие культурных и культурно-образовательных традиций;
| управление культуры | 200.4 | 0 | 200.4 | 0 | 201.45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
РДК, музей, библиотека | ММБУК ММР МКИО | 131.5 |  | 131.5 |  | 131.5 |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16
Участие в конкурсах и фестивалях | Детская школа искусств | 87.267 | 87.137 | 87.267 | 87.137 | 87.267 | 87.137 | количество мероприятий | шт. | 23 | 23 | 23 | 23
районный бюджет |  | 419.167 | 87.137 | 419.167 | 87.137 | 420.217 | 87.137
Всего по программе |  | 419.167 | 87.137 | 419.167 | 87.137 | 420.217 | 87.137 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16
6."Молодежь Михайловского муниципального района на 2012-2016 годы"
Цель: привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни; создание условий для успешной социализации молодежи, для развития и реализации потенциала молодежи; создание условий для интеллектуального и физического развития молодежи, формирования нравственной устойчивости, социальной активности; формирование здорового образа жизни молодежи, как стратегического ресурса социально-экономического развития гражданского общества; повышение привлекательности Михайловского муниципального района как постоянного места проживания.
Задачи: патриотическое воспитание молодежи; содействие формированию правовых и духовно-нравственныхценностей молодежи; содействие трудовой занятости и деловой активности молодежи; осуществление поддержки социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений; подготовка лидеров молодежных организаций; формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни; обеспечение поддержки интеллектуальной, научно-творческой активности молодежи
| управление культуры | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
РДК, музей, библиотека | ММБУК ММР МКИО | 32 |  | 36 |  | 36 |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 28
районный бюджет |  | 332 | 0 | 336 | 0 | 336 | 0
Всего по программе |  | 332 | 0 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28
7. "Комплексная Программа профилактики правонарушений в Михайловском муниципальном районе на 2011 - 2013 годы"
Цель: обеспечение безопасности граждан на территории Михайловского муниципального района;
Задачи:снижение уровня преступности, воссоздание системы социальной профилактики правонарушени,выявление и устранение причин и условий, способствующих совершнеию правонарушений и т.д.
п.4.4.приобретение научно-методических материалов, программных, печатных и электронных учебных пособий для школ | управление по вопросам образования, МОУ "МСО ОУ" | 417 |  | 417 |  | 213.6
"Мы за здоровый образ жизни", "Как прекрасен этот мир", "Богатырская наша сила" | ММБУК ММР МКИО | 35.5 |  | 31.4 |  | 31.4 |  |  | шт. | 37 | 37 | 37 | 37
| администрация | 316 |  | 304.23 |  | 304.23
ГСМ | КДН | 50 |  | 50 |  | 9.526
средства поселений
средства района |  | 818.5 | 0 | 802.63 | 0 | 558.756 | 0 |  |  | 37 | 37 | 37 | 37
всего по программе |  | 818.5 | 0 | 802.63 | 0 | 558.756
8. "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Михайловского муниципального района в 2012 году"
Цель: усовершенствование правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранение и стабилизацию системы летнего отдыха
Задача: обеспечение права каждого школьника на полноценный отдых в каникулярное время; пропаганда здорового образа жизни, развитие потребностей к активным занятиям физической культурой и спортом, развитие массовых видов детского туризма
Мероприятия:
1. Софинансирование расходных обязательств муниципального образования на организацию летнего отдыха детей в части оплаты набора продуктов питания в день для учащихся, находящихся в пришкольных оздоровительных лагерях | управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района | 1116.36 |  | 1116.36 |  | 1116.36 |  | кол-во школ число детей | ед. чел.
2. Обеспечение обслуживания и содержания пришкольных лагерей | управление по вопросам образования
3. оплата труда несовершеннолетних граждан, занятых на временных работах в период летних каникул | управление по вопросам образования
4. Приобретение путевок | управление по вопросам образования | 256.5 |  | 256.5 |  | 256.5
5. Питание детей пришкольных лагерей с дневным пребыванием |  | 1957 |  | 1957 |  | 1957
средства района |  | 1372.86 | 0 | 1372.86 | 0 | 1372.86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1957 | 0 | 1957 | 0 | 1957 | 0
итого |  | 3329.86 | 0 | 3329.86 | 0 | 3329.86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9."Программа развития системы дошкольного образования Михайловского муниципального района на 2012 - 2014 годы"
Цель: Создание условий и механизмов устойчивого развития системы дошкольного образования в Михайловском муниципальном районе"
Задачи: сохранение, расширение сети и обеспечение развития и стабильности фукнционирования дошкольных образовательных учреждений на территории Михайловского муниципального района; увеличение процента охвата детей дошкольным образованием в Михайловском муниципальном районе; обеспечение равных стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев населения при организации их подготовки к дальшейшему обучению в школе; окрепление и развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений; обеспечение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с санитарно-гигиеническими и медико-социальными нормами; сохранение и укрепление здоровья воспитанников и работников ДОУ района
Общестроительные работы по ДОУ №16 "Светлячок" с. Михайловка, квартал 1, д.13 | управление по вопросам образования | 6000 |  | 6000 |  | 4598.37
краевой бюджет |  | 2000 |  | 2000 |  | 1414.025
бюджет района |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 4598.37
краевой бюджет |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 1414.025
Всего по программе |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 6012.395 | 0
10."Комплексные меры по противодействию употреблению наркотиков в Михайловском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы"
Цель: создание условий для приостановления роста злаупотребления наркотиками их их незаконного оборта, поэтапного сокращения их распространения наркомании и связаннх с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества, создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у детей, подростков, молодежи мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе; замедление роста, а в дальнейшем - снижение уровня наркозависимости населения; сокращение наркомании.
Задачи: сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений; совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними; совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, потребляющих наркотики без назначения врача; обеспечение контроля за производством и рапределением наркотиков и пресечение их незаконного оборота; выявление мест произрастания и уничтожения посевов наркотикосодержащих растений на территории муниципального района; проведение мониторинга наркоситуации в Михайловском муниципальном районе; осуществление антинаркотической пропаганды и формирование негативного общественного мнения потребления наркотиков;
Мероприятия:
1. Средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий | Управление по вопросам образования МОУ "МСО ОУ" | 340 |  | 340 |  | 340
бюджет района |  | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0
Всего по программе |  | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0
11."Программа содействия занятости населения Михайловского муниципального района на 2010 - 2012 годы"
Цель: создание условий для трудоустройства граждан, ишущих работу, в первую очередь особо нуждающихся в социальной поддержке;
Задачи: обеспечение работодателей необходимой рабочей силой, снижение напряженности на рынке труда, сохранение мотивации к трудовой деятельности у граждан, длительное время находящихся без работы, предупреждение роста безработицы
Мероприятия:
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление по вопросам образования МОУ "МСО ОУ" | 702.53 |  | 702.53 |  | 702.46
бюджет района |  | 702.53 | 0 | 702.53 | 0 | 702.46
Всего по программе |  | 702.53 | 0 | 702.53 | 0 | 702.46 | 0
12."Развитие муниципальной службы Михайловского муниципального района в 2012 года"
Цель: создание условий для развития муниципальной службы в михайловском муниципальном районе
Задачи: повышение эффективности и результативности муниципальной службы; развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих
Мероприятия: Повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих администрации Михайловского муниципального района | руководитель аппарата | 50 |  | 129.2 |  | 104.95 |  | кол-во специалистов | чел. |  | 6 |  | 6
бюджет района |  | 50 | 0 | 129.2 | 0 | 104.95 | 0 | кол-во специалистов | чел. | 0 | 6 | 0 | 6
Всего по программе |  | 50 | 0 | 129.2 | 0 | 104.95 | 0 | кол-во специалистов | чел. | 0 | 6 | 0 | 6
13. "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского муниципального района на 2012 - 2014 годы"
Цель: содействие развитию устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение роли предпринимательства в социально-экономическом развитии Михайловского муниципального района
Задача: обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами малого и среднего предпринимательства; содействовать развитию некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства; содействовать развитию инфраструктур поддержки малого и среднего предпринимательства;
раздел 2. Организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
п. 8 Организация и проведение районного конкурса "Лучший предприниматель года" | управление экономики | 20 |  | 20 |  | 19.571
п.9 Проведение ежегодного праздника "День Российского предпринимательства" | управление экономики | 20 |  | 20 |  | 12.259
итого по разделу 2 |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 31.83 | 0
раздел 3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
п.15 Возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с регистрацией, началом предпринимательской деятельности в виде грантов | управление экономики | 35 |  | 35 |  | 0
п.18 Возмещение часи затрат, связанных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических обследований, работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках энергосервисных договоров | управление экономики | 30 |  | 30 |  | 0
итого по разделу 3 |  | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0
раздел 6. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
п.24 Проведение образовательных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | управление экономики | 35 |  | 35 |  | 35
п.25 Проведение образовательных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | управление экономики | 10 |  | 10 |  | 0
итого по разделу 6 |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 35 | 0
районный бюджет |  | 150 | 0 | 150 | 0 | 66.83 | 0
краевой бюджет
федеральный бюджет
Всего по программе |  | 150 | 0 | 150 | 0 | 66.83 | 0
14. Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Михайловского района
Цель: Обеспечение населения района комфортным жильем, путем комплексного освоения территорий малоэтажной застройкой и увеличения объемов малоэтажного строительства
Задачи: Создание условий для малоэтажного жилищного жилищного строительства; реализация инвестиционных проектов строительства малоэтажных жилых домов и инженерной инфраструктуры
п.4 Установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов | отдел архитектуры и градостроительства | 800 |  | 2176.25 |  | 109.199
районный бюджет |  | 800 | 0 | 2176.25 | 0 | 109.199 | 0
Всего по программе |  | 800 | 0 | 2176.25 | 0 | 109.199 | 0
15."Комплексная модернизация жилищно-коммунального хозяйства Михайловского муниципального района на период 2010 - 2012 годы"
Цель: Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению района
Задачи: Модернизация объектов ТЭК и ЖКХ , укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы с целью создания оптимальных условий для ее стабильного функционирования и устойчивого развития
Инвестиции в объектах водоснабжения и водоотведения района
Инвестиции в ремонт муниципального жилищного фонда
капитальный ремонт кровли станции обезжелезивания в п.Новошахтинский | администрация Новошахтинского городского поселения | 530.6 |  | 530.6 |  | 530.6 |  | отремонтировано кровли | кв.м |  | 1120 |  | 1120
устройство второго ввода электроснабжения станции обезжелезивания в п.Новошахтинский | администрация Новошахтинского городского поселения | 728.3 |  | 728.3
Замена ветхих межквартальных сетей водопровода на новые полиэтиленовые в п.Новошахтинский | администрация Новошахтинского городского поселения | 491.1 |  | 491.1 |  | 491.1 |  | заменено сетей водопровода | км |  | 0.332 |  | 0.332
Замена ветхих стальных сетей на новые полиэтиленовые на Ипполитоском водозаборе | администрация Новошахтинского городского поселения | [6 empty] | заменено сетей водопровода | км |  | 1 |  | 1
бюджет поселения |  | 2.464 |  | 2.464 |  | 2.464
оформление документации на две скважины в с. Павловка | администрация Новошахтинского городского поселения | [6 empty] | оформлено документации | шт. |  | 1 |  | 1
бюджет поселения |  | 108.3 |  | 108.3 |  | 108.3
бурение новой скважины на водозаборе с.Михайловка | Михайловское сельское поселение | 2000 | [5 empty] | бурение скважины | шт.
бюджет поселения |  | 857 |  | 857 |  | 490
устройство водопроводной сети с.Первомайское | Сунятсенское сельское поселение | 450 |  | 449.1 |  | 449.1 |  | устройство водопровода | км |  | 0.732 |  | 0.732
бюджет поселения |  | 50 |  | 50 |  | 49.9
Бурение скважины в с.Ширяевка с установкой системы управления | Сунятсенское сельское поселение | 700 |  | 700 |  | 700 |  | бурение скважины | шт. |  | 1 |  | 1
бюджет поселения |  | 130 |  | 130 |  | 130
Замена водопровода по ул. Октябрьская в с. Абрамовка протяженностью 500 м. с установкой 4 пожарных гидрантов | Григорьевское сельское поселение | 205 |  | 205 |  | 201.96 |  | замена водопроводной сети | км |  | 0.5 |  | 0.5
бюджет поселения |  | 40 |  | 40 |  | 22.44
Ремонт водонапорной башни | Григорьевское сельское поселение
бюджет поселения |  | 10 |  | 10
Устройство водопроводной сети с.Кремово | Кремовское сельское поселение | 495 |  | 495 |  | 491.566 |  | устройство водопроводной сети | км |  | 0.9 |  | 0.9
бюджет поселения |  | 50 |  | 50 |  | 50
итого по разделу |  | 6837.764 | 0 | 4836.864 | 0 | 3717.43
районный бюджет |  | 5600 | 0 | 3599.1 | 0 | 2864.326
бюджет поселения |  | 1237.764 | 0 | 1237.764 | 0 | 853.104
Всего по программе |  | 6837.764 | 0 | 4836.864 | 0 | 3717.43 | 0
16."Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, мест общего пользования (тротуаров, скверов, пешеходных дорожек и переходов) и сооружений на них Михайловского муниципального района на 2012 - 2014 годы"
Цель: Комплексное решение проблем благоустройства
Задачи: Обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобльным дорогам общего пользования и улучшение внешнего вида территории района
Содержание, ремонт и реконструкция дорог и тротуаров; востановление газонов, благоустройство скверов; нанесение линии дорожной разметки; установка дорожных огражданий, знаков | отдел архитектуры и градостроительства | 400 |  | 1932.86 |  | 1932.322
Ремонт и реконструкция тротуаров Михайловского сельского поселения | отдел архитектуры и градостроительства | 450
бюджет района |  | 400 | 0 | 1932.86 | 0 | 1932.322 | 0
бюджет поселений
Всего по программе |  | 400 | 0 | 1932.86 | 0 | 1932.322 | 0
17. "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Михайловского муниципального района в 2011 - 2015 годах"
Цель: обеспечение общественной безопасности граждан Михайловского муниципального района
Задачи: повышение эффективности предупреждения и совершенствование мер борьбы с терроризмом и экстремизмом; предупреждение тероризма и экстремизма,в том числе, по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов; минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Михайловского муниципального района; воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; достижение необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы толерантного сознания и поведения; формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве; разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего, среднего специального образования Михайловского муниципального района образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.
Организационные и пропагандистские мероприятия; мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в учреждениях образования | Управление по вопросам образования МОУ "МСО ОУ" | 1686.347 |  | 1686.3 |  | 1662.8
Изготовление памяток "Правила и порядок поведения населения при угрозе и осуществлении террористических актов | АТК ММР | 300 |  | 10 |  | 10 |  |  | количество | шт. |  |  | 10155
районный бюджет |  | 1986.347 | 0 | 1696.3 | 0 | 1672.8
Всего по программе |  | 1986.347 | 0 | 1696.3 | 0 | 1672.8
18."Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Михайловского муниципального района на 2010 - 2012 годы"
Цель: реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования
Задачи:неукоснителное выполнение и внедрение в практику повседневной жизни требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 - ФЗ, создание условий и технологий для проведения политики энергосбережения
Установка приборов учета водоснабжения, приобретение энергосберегающих ламп, ремонт линий освещения | Управление по вопросам образования | 124 |  | 124 |  | 124
установка приборов учета холодного водоснабжения | КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Михайловский" |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.035 | установлено приборов учета холодного водоснабж. | шт. |  | 3 |  | 3
Устройство второго контура на котельной №4 | КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Михайловский" |  | 5 |  | 5
Химводоподготовка котельной №31 п.Новошахтинский | КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Михайловский" |  | 5 |  | 5
Замена сетевых насосов на котельных района | КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Михайловский" |  | 0.29 |  | 0.29 |  | 0.383 | установлено сетевых насосов | шт. |  | 8 |  | 8
средства района |  | 124 | 10.39 | 124 | 10.39 | 124 | 0.418
Всего по программе |  | 124 | 10.39 | 124 | 10.39 | 124 | 0.418
19."Благоустройство районного центра Михайловского муниципального района - с.Михайловка на 2011 - 2013 г.г."
Цель: комплексное пешение проблем благоустройства районного центра - с.Михайловка по улучшению санитарного и эстетического вида территории, повышение комфортности проживания граждан
Задачи: улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений; благоустройство придомовых и внутриквартальных территорий с. Михайловка; реконструкция и строительство сетей уличного освещения;
раздел 2 Строительство линий уличного освещения | администрация Михайловского сельского поселения | [6 empty] | строительство уличного освещения | п/м | 2470
бюджет поселения |  | 96 |  | 96
бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе |  | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0
20."Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Михайловского муниципального района на 2011 - 2012 годы с учетом субсидий, предоставляемых из краевого бюджета"
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышения качества реформирования ЖКХ; улучшение технического состояния многоквартирных домови продление срока их эксплуатации; формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; внедрение ресурсосберегающих технологий;
Задачи: организация адресной поддержки ТСЖ, управляющих организаций, либо сосбственников помещений в многоквартирных домах за счет краевого и местного бюджетов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов; развитие общественного самоуправления в рамках реформы ЖКХ; повышение эффктивности управления многоквартирными домами; оснащение многоквартирных домов приборами учета и регулирования энергоресурсов; реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств ТСЖ, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствие с жилищным законодательством РФ, либо собственников помещений в многоквартирном доме
капитальный ремонт мягкой кровли д.1 квартал 1, с. Михайловка | Михайловское сельское поселение
бюджет поселения |  | 16.11 |  | 16.11 |  | 16.11
установка коллективного прибора учета тепловой энергии д.6 квартал 1 с.Михайловка | Михайловское сельское поселение |  |  |  |  | 4.517
бюджет поселения |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52
бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.517 | 0
бюджет поселений |  | 20.63 | 0 | 20.63 | 0 | 20.63 | 0
Всего по программе |  | 20.63 | 0 | 20.63 | 0 | 25.147 | 0
21."Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2012 - 2020 годы"
Цель: Строительство объекта, используемого для сбора и утилизации (переработки) твердых бытовых отходов, спосоюного обеспечить развитие ситем коммунальной инфраструктуры в соответствие с потребностями жилищного, культурно-бытового и промышленного строительства; улучшение экологической ситуации на территории Михайловского муниципального района; повышение уровня жизни населения.
Задачи: реализация программы территориального планирования; развитие сетей электроснабжения в соответствие с социально-экономическим развитием района; проектирование и строительство сетей газоснабжения с учетом потребностей жилищно-коммуниальной инфраструктуры, развития промышленности и сельского хозяйства;
Выполнение ПИР строительства межмуниципального полигона для сбора и утлизации ТБО | отдел жизнеобеспечения администрация ММР
Разработка первой части проекта газификации Михайловского муниципального района | отдел жизнеобеспечения администрация ММР
бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22."Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Михайловского муниципального района на 2012 - 2013 годы"
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышения качества реформирования ЖКХ; улучшение технического состояния многоквартирных домови продление срока их эксплуатации; формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; внедрение ресурсосберегающих технологий;
Задачи: организация адресной поддержки ТСЖ, управляющих организаций, либо сосбственников помещений в многоквартирных домах за счет краевого и местного бюджетов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов; развитие общественного самоуправления в рамках реформы ЖКХ; повышение эффктивности управления многоквартирными домами; оснащение многоквартирных домов приборами учета и регулирования энергоресурсов; реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств ТСЖ, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствие с жилищным законодательством РФ, либо собственников помещений в многоквартирном доме
капитальный ремонт мягкой кровли д.200 ул.Городская, с.Кремово | администрация Кремовского сельского поселения |  |  | 850 | 59.262 | 805.599 | 47.111 | ремонт мягкой кровли | кв.м |  | 928 |  | 928
бюджет поселения |  |  |  | 125.993 |  | 89.511
бюджет района |  |  |  | 850 | 59.262 | 805.599 | 47.111
Итого по программе |  | 0 | 0 | 975.993 | 59.262 | 895.11 | 47.111
Итого по программам |  | 32940.634 | 10097.527 | 30725.884 | 10156.789 | 24887.839 | 11181.066
в том числе | бюджет района | 23371.004 | 10097.527 | 24901.797 | 10156.789 | 20327.769 | 11181.066
| бюджет поселений | 4499.794 | 0 | 1867.087 | 0 | 1189.045 | 0
| краевой бюджет | 5069.836 | 0 | 3957 | 0 | 3371.025 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
исп. Сенчило В.В.
2 44 32

## Лист2
№ п/п | Наименование программы | Финансирование программ, тыс. руб.
|  | 2012 год |  | 2012 г.
|  | план | факт | итог
1 | Социальное развитие села в Михайловском муниципальном районе на 2011 - 2013 годы | 412 | 194.408
2 | Развитие физической культуры и спорта в Михайловском муниципальном районе на 2006 – 2015 годы | 2500 | 2372.485
3 | Патриотическое воспитание граждан Михайловского муниципального района на 2012 - 2016 годы" | 390.83 | 379.2
4 | Долгосрочная программа развития культуры Михайловского муниципального района 2007-2015 годы. | 647.037 | 425.8
5 | «Юные таланты Михайловского муниципального района на 2012 – 2015 гг.» | 331.5 | 298.9
6 | «Молодежь Михайловского муниципального района на 2012-2016 годы» | 336 | 119
7 | «Комплексная Программа профилактики правонарушений в Михайловском муниципальном районе на 2011 – 2013 годы» | 448.4 | 132.81
8 | «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Михайловского муниципального района в 2012 году» | 1372.36 | 1372.86
9 | «Программа развития системы дошкольного образования Михайловского муниципального района на 2012 – 2014 годы» | 6000 | 708.15
10 | «Комплексные меры по противодействию употреблению наркотиков в Михайловском муниципальном районе на 2011 – 2015 годы» | 340 | 219.11
11 | «Программа содействия занятости населения Михайловского муниципального района на 2010 – 2012 годы» | 702.53 | 587.35
12 | «Развитие муниципальной службы Михайловского муниципального района в 2012 года» | 129.2 | 50
13 | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского муниципального района на 2012 – 2014 годы» | 150 | 31.83
14 | Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Михайловского района на 2010-2012гг. | 2800
15 | «Комплексная модернизация жилищно-коммунального хозяйства Михайловского муниципального района на период 2010 – 2012 годы» | 5600
16 | «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, мест общего пользования (тротуаров, скверов, пешеходных дорожек и переходов) и сооружений на них Михайловского муниципального района на 2012 – 2014 годы» | 1867
17 | Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Михайловского муниципального района в 2011 – 2015 годах | 1986.347 | 1330.97
18 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Михайловского муниципального района на 2010 – 2012 годы. | 124 | 124
19 | Благоустройство районного центра Михайловского муниципального района с. Михайловка на 2011 – 2013 гг. | 0 | 0
20 | Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Михайловского муниципального района на 2011 – 2012 годы с учетом субсидий, предоставляемых из краевого бюджета | 0 | 0
21 | Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Михайловского муниципального района на 2012 – 2013 годы | 1000
22 | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2012 – 2020 годы»
| итого | 27137.204 | 8346.873