

**АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2020 с. Михайловка № 56-па

**Об утверждении** **Дорожной карты** **по реализации**

**Стандарта улучшения инвестиционного климата**

**в Михайловском муниципальном районе**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», Законом Приморского края от 10.05.2006 № 354-КЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Приморском крае», методическими рекомендациями по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в муниципальных образованиях Приморского края на 2019 - 2020 годы, на основании Устава Михайловского муниципального района администрация Михайловского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить дорожную карту по реализации Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Михайловском муниципальном районе на 2020 год (прилагается).

2. Определить отдел экономики управления экономики совместно с управлением по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений ответственными за реализацию мероприятий дорожной карты, в том числе свод информации ответственных структурных подразделений и предоставление отчетности.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Горшков А.П.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района Приморского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Михайловского муниципального района –**

**Глава администрации района В.В. Архипов**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по реализации Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Михайловском муниципальном районе на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | Срок реализации | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Значение |
| 1. **Инвестиционный паспорт муниципального образования**
 |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО (далее – Инвестиционный раздел) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.06.2020 | 20.09.2020 | *Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики* | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 1. **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования**
 |
| 2 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 1. **Мониторинг деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами**
 |
| 3 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.202021.03.202021.06.202021.09.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 1. **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства**
 |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Васильева Т.В., руководитель аппарата администрации района | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202010.12.2020 | Васильева Т.В., руководитель аппарата администрации района | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | количество обученных должностных лиц |
| 1. **Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, в муниципальном образовании при главе муниципального образования (Совет по развитию предпринимательства)**
 |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики | План проведения заседаний Совета на 2020 год с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом таблицы 2, да/нет  | Да |
| 5.2 | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 67 |
| Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики | Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 5.3 | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед./квартал | 1 в квартал |
| 5.4 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики | Доля выполненных решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 90 |
| 5.5 | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да |
| 5.6 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды / ТВ экран в здании администрации и др.), ед./квартал | 1 в квартал |
| 1. **Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет**
 |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте МО | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики | Количество новостей в Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. в неделю | не менее 1 |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО, % к 20.12.2019 г. / к 10.01.2020 г. | не менее 25 |
| 1. **Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры**
 |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики | Утвержденный План в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 7.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО | Реализация инвестиционных проектов  | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики, Журавлева Е.А., начальник отдела сельского хозяйства управления экономики  | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. | не менее 2 |
| 1. **Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков**
 |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношенийГлавы поселений | Отчет о проведенном анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношенийГлавы поселений | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 1. **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства**
 |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия:- при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП),- принятия решения о реализации проекта МЧП,- при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП,- при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений,- формировании перечня объектов концессионных соглашений,- дорожной карты по разработке и принятию муниципально-правовых актов | Разработка правовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей: - положение о МЧП (224-ФЗ),- порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ),- уполномоченный орган в сфере МЧП (224-ФЗ),- положение о концессии (115-ФЗ),- уполномоченный орган в сфере концессии (115-ФЗ),- порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений,- порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения, - порядок рассмотрения частной инициативы (ст. 37 115-ФЗ),- порядок предоставления льгот и преференций | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений;Маркова М.Н., начальник отдела экономики управления экономикиВороненко Е.М., начальник правового управления  | Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 9.2 | Формирование, утверждение и актуализация:- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП в 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений; | Перечни, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 1. **Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования**
 |
| 10 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 10.06.202010.12.2020 | 20.06.202020.12.2020 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО за полугодие, да/нет | Да |
| 1. **Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности**
 |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/или МНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал | не менее 1 |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.12.2020 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерство экономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед.  | 2 |
| 1. **Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство**
 |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения о границах населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.202021.03.2020 | 20.03.202020.12.2020 | Пономаренко Т.П., начальник отдела архитектуры и градостроительства управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений; | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП, да/нет | Да |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования соответствующих требованиямдействующего законодательства | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Пономаренко Т.П., начальник отдела архитектуры и градостроительства управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.3 | Наличие в правилахземлепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.202021.03.2020 | 20.03.202020.12.2020 | Пономаренко Т.П., начальник отдела архитектуры и градостроительства управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.04.2020 | 20.12.2020 | Пономаренко Т.П., начальник отдела архитектуры и градостроительства управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений | Долятерриториальных зон,сведения о границахкоторых внесены вЕГРН, % | 80 |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений;Сенчило В.В., главный специалист отдела экономики управления экономики; Соловьянов А.В., начальник отдела ЖКХ управления жизнеобеспечения | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5 от 08.08.2017 | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Пономаренко Т.П., начальник отдела архитектуры и градостроительства управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений | Размещение на сайте МО раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ | Да |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации  | 10.01.2020 | 20.02.2020 | Пономаренко Т.П., начальник отдела архитектуры и градостроительства управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 | Пономаренко Т.П., начальник отдела архитектуры и градостроительства управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений;Цицилина Е.А., главный специалист отдела архитектуры и градостроительства | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет | Да |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктурыво ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 | Пономаренко Т.П., начальник отдела архитектуры и градостроительства управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений; | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края www.gosuslugi.primorsky.ru | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | 20.06.2020 | Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений; Пономаренко Т.П., начальник отдела архитектуры и градостроительства  | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | Да |
| 1. **Проведение кадастровых и землеустроительных работ**
 |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.12.2020 | Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений;  | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 80 |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений;  | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 |
| 01.06.2020 | 20.12.2020 | не менее 60 |
| 13.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.12.2020 | Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений;  | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 |
| 1. **Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества**
 |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Пономаренко Т.П., начальник отдела архитектуры и градостроительства управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений;Горшкова В.В., начальник отдела земельных и имущественных отношений | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 | Главы поселений | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10988 |
| 1. **Регистрация права собственности на земельные участки**
 |
| 15 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 | Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений;  | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | 95 |
| 1. **Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП**
 |
| 16.1 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.202001.12.2020 | 20.06.202020.12.2020 | Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений;  | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да |
| 01.12.2020 | 20.12.2020 | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019 г., да/нет | Да |
| 16.2 |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:- перечня и паспортов инвестиционных площадок;- перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений;  | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 17.2 | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений;  | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| **18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи** |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 | Чепала А.Ф., начальник управления образования  | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | не менее 1 |
| **19. Осуществление контрольно-надзорной деятельности** |
| 19.1 | Реализация программы комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Позднякова В.О., начальник отдела муниципального контроля | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | Да |
| 19.2 | Ведение на сайте МО раздела «Муниципальный контроль» | Снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Позднякова В.О., начальник отдела муниципального контроля | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | Да |
| **Дополнительные показатели** |
| 20 | Актуализация утвержденной муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО | 01.02.2020 | 15.03.2020 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | Да |
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | Балабадько Ю.А., начальник управления по вопросам градостроительства имущественных и земельных отношений;  | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 |
| 22 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в МО  | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики | Прирост оборота субъектов МСП в муниципальном образовании, % к 2019 г. | не менее 3 |

**Таблица №2**

**План проведения общественной экспертизы на заседании Совета по предпринимательству
и улучшению инвестиционного климата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Положение Стандарта | Ответственный за проведение общественной экспертизы |
| 1 квартал 2020 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 3
 | * 7.1
 | * 12.2
 | * 14.1
 |
| * 4.1
 | * 8.1
 | * 12.3
 | * 14.2
 |
| * 5.1
 | * 8.2
 | * 12.5
 | * 15
 |
| * 5.2
 | * 9.1
 | * 12.6
 | * 20
 |
| * 5.3
 | * 9.2
 | * 12.7
 |  |
| * 5.4
 | * 11.1
 | * 12.8
 |  |
| * 5.6
 | * 12.1
 | * 12.9
 |  |

 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики |
| 2 квартал 2020 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 3
 | * 10
 | * 12.10
 | * 15
 |
| * 4.2
 | * 11.1
 | * 13.1
 | * 16.1
 |
| * 5.3
 | * 11.2
 | * 13.2
 | * 17.1
 |
| * 5.4
 | * 12.8
 | * 13.3
 | * 17.2
 |
| * 5.6
 | * 12.9
 | * 14.2
 | * 21
 |

 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики |
| 3 квартал 2020 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 1
 | * 5.4
 | * 12.8
 | * 15
 |
| * 3
 | * 5.6
 | * 12.9
 |  |
| * 5.3
 | * 11.1
 | * 14.2
 |  |

 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики |
| 4 квартал 2020 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 2
 | * 6.2
 | * 12.8
 | * 16.2
 |
| * 3
 | * 7.2
 | * 12.9
 | * 17.1
 |
| * 4.2
 | * 10
 | * 13.1
 | * 17.2
 |
| * 5.3
 | * 11.1
 | * 13.2
 | * 18
 |
| * 5.4
 | * 11.2
 | * 13.3
 | * 19.1
 |
| * 5.5
 | * 12.1
 | * 14.2
 | * 19.2
 |
| * 5.6
 | * 12.3
 | * 15
 | * 21
 |
| * 6.1
 | * 12.4
 | * 16.1
 | * 22
 |

 | Сенчило В.В. главный специалист отдела экономики управления экономики |