АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.10.2011 г.                                  с. Михайловка                                          № 988-па

Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы                   «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории  Михайловского муниципального района на 2012 – 2014 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 24 июля 2007 года № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и во исполнение постановления администрации Михайловского муниципального района от 25 августа 2010 года № 1060 – па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации на территории Михайловского муниципального района и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории  Михайловского муниципального района на 2012 – 2014 годы».

2. Управлению финансов (Тараненко):

2.1. Предусмотреть финансирование в бюджете Михайловского муниципального района на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского муниципального района на 2012 – 2014 годы».

3. Управлению культуры и внутренней политики (Андрущенко):

3.1. Опубликовать настоящее постановление в общественно - политической газете «Вперед» и разместить на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Н.И. Литвинова

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                             А.И. Чеботков

# Утверждена # постановлением администрации # Михайловского муниципального района # от 13.10.2011 г. № 988-па

Долгосрочная целевая программа

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

на территории Михайловского муниципального района

на 2012-2014 годы»

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

на территории Михайловского муниципального района

на 2012-2014 годы»

| Наименование Программы | долгосрочная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского муниципального района на 2012-2014 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановление Администрации Приморского края от 24 сентября 2010 года № 328-па «О краевой долгосрочной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2011-2013 годы», Постановление администрации Михайловского муниципального района от 25 августа 2010 г. № 1060 – па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации на территории Михайловского муниципального района и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» |

| Заказчик (главный координатор) Программы | администрация Михайловского муниципального района |
| --- | --- |
| Ответственный разработчик Программы | управление экономики администрации Михайловского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | основная цель Программы: содействие развитию устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение роли предпринимательства в социально-экономическом развитии Михайловского муниципального района. Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: а) обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами малого и среднего предпринимательства; б) содействовать развитию некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства; в) содействовать развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | а) количество субъектов малого и среднего предпринимательства Михайловского муниципального района; б) количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения в Михайловском муниципальном районе. в) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Михайловском муниципальном районе; г) доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте полного круга предприятий Михайловского муниципального района; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа будет реализовываться в течение 2012-2014 годов в один этап |
| Перечень основных мероприятий Программы | перечень мероприятий Программы сформирован на основе приоритетности и необходимости тех или иных мероприятий, с учетом финансовых затрат на их реализацию (приложение № 1) |
| Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования Программы на 2012-2014 годы составляет 5440,0 тыс. рублей в том числе: 2012 год. Всего – 845,0 тыс. руб., в т.ч. 150,0 тыс. рублей – средства местного бюджета 65,0 тыс. руб. – субсидии краевого бюджета 630,0 тыс. руб. – субсидии федерального бюджета 2013 год. Всего – 1165,0 тыс. руб., в т.ч. 205,0 тыс. рублей – средства местного бюджета 100,0 тыс. руб. – субсидии краевого бюджета 860,0 тыс. руб. – субсидии федерального бюджета 2014 год. Всего – 3430,0 тыс. руб., в т.ч. 735,0 тыс. рублей – средства местного бюджета 605,0 тыс. руб. – субсидии краевого бюджета 2090,0 тыс. руб. – субсидии федерального бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | реализация Программы позволит достичь следующие результаты: увеличение доли оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте полного круга предприятий за период 2012-2014 годы году до 35% на территории Михайловского муниципального района; увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства Михайловского муниципального района за период 2012-2014 годы на 14%; увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Михайловском муниципальном районе за период 2012-2014 годы до 20%; увеличение количества малых и средних предприятий в расчете на 10 тысяч человек населения Михайловского муниципального района за период 2012- 2014 годы до 325 единиц |
| Организация контроля за реализацией Программы | контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Михайловского муниципального района в лице первого заместителя главы администрации Михайловского муниципального района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» определены полномочия органов местного самоуправления в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

В рамках данных полномочий для более эффективной реализации потенциала малого и среднего бизнеса на территории Михайловского муниципального района, реализуется муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Михайловском муниципальном районе на 2009-2011 годы», утвержденная решением Думы Михайловского муниципального района № 549. Общий объем финансирования по данной программе за 3 года составил  492,75 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета - 117,75 тыс. руб.,  средства краевого бюджета - 15,0 тыс. руб.,  средства федерального бюджета  - 360,0 тыс. руб..

В районе на протяжении последних 5 лет наблюдается тенденция роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 1 января 2011 года в Михайловском муниципальном районе действовало 236 единиц малых и средних предприятий и 749 индивидуальных предпринимателей, занятых практически во всех отраслях экономики. Роль малого и среднего бизнеса в экономике района становится все более значимой. Доля бизнеса в общем объеме валового регионального  продукта и в 2010 году достигла 27,8% или более 2,2 млрд. рублей.

На потребительском рынке района на долю субъектов малого предпринимательства приходится 66 % оборота розничной торговли, 80 % -оборота общественного питания; 100 % - общего объёма выработки пищевых продуктов. Пятая часть оказанных населению района платных услуг приходится на малый бизнес. Сельское хозяйство на 100% представлено субъектами малого предпринимательства. На рынке коммунальных услуг также преобладает малый бизнес: из 12 действующих предприятий, осуществляет деятельность 9 субъектов малого бизнеса.

Плотность субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 285,4 единиц на 10 тысяч жителей Михайловского муниципального района.

Несмотря на положительные тенденции в развитии малого и  среднего предпринимательства на территории Михайловского муниципального района, остаются актуальные проблемы:

1. Недостаток у субъектов малого и среднего предпринимательства стартового капитала и собственных оборотных средств;

2. Ограниченный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к возможным кредитным ресурсам, в том числе по причине высоких процентных ставок, отсутствия у субъектов малого и среднего предпринимательства возможности предоставления залогового обеспечения кредитов;

3. Отсутствие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

4. Недостаточный уровень знаний субъектов малого и среднего предпринимательства в области ведения бизнеса, в том числе о нормативно-правовом регулировании предпринимательской деятельности;

5. Кадровое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства;

6. Недостаточный приток молодежи в предпринимательскую деятельность;

7. Низкая активность и инициативность предпринимателей в решении вопросов, связанных с социально-экономическим развитием Михайловского муниципального района.

Решение всех вышеперечисленных проблем возможно через реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского муниципального района  на 2012- 2014 годы».

2. Цели и задачи  Программы

Целями Программы являются:

создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение его роли в социально-экономическом развитии Михайловского муниципального района;

содействие развитию малого бизнеса в производственной и инновационной сферах;

расширение способов доступа начинающим предпринимателям к финансовым ресурсам;

повышение роли предпринимательства как основы социально-экономического развития.

Задачи Программы:

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами малого и среднего предпринимательства;

содействие развитию некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

вовлечение молодежи Михайловского муниципального района в предпринимательскую деятельность

развитие деловой активности населения Михайловского района за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет реализовываться  в течение 2012-2014 годов в один этап.

4. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков исполнения, источников и объемов финансирования приведен в приложении № 1 к Программе.

5. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы – это система программных мероприятий, скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Ответственным за реализацию Программы является управление экономики администрации Михайловского муниципального района.

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия администрации Михайловского муниципального района, ее структурных подразделений, Думы Михайловского муниципального района, Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Михайловского муниципального района, администраций городского и сельских поселений. Привлечение организаций, не являющихся структурными подразделениями администрации Михайловского муниципального района, при реализации мероприятий настоящей Программы осуществляется на договорной основе.

Перечень мероприятий Программы сформирован на основе приоритетности и необходимости тех или иных мероприятий, с учетом финансовых затрат на их реализацию. Перечень мероприятий состоит из 8 разделов (приложение 1).

Правовое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства включает в себя разработку и утверждение Положений, необходимых для реализации мероприятий Программы.

Программой предусмотрено оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. При разработке нормативных правовых актов, регулирующих оказание данной поддержки, преимущественное право на получение поддержки будет предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные для Михайловского муниципального района виды деятельности и зарегистрированным на территории Михайловского района.

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства предусматривает заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта, предусмотренная в разделе 4 настоящей Программы, будет осуществляться в форме субсидий местного, краевого и федерального бюджетов в соответствии с существующими и предусмотренными к разработке данной Программой  нормативными правовыми актами администрации Михайловского муниципального района.

Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства будет осуществляться в виде:

размещения в районной газете «Вперед», а также на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района нормативных документов и материалов по вопросам  развития малого и среднего предпринимательства в Михайловском муниципальном районе;

ежегодного проведения «круглых столов» по вопросам организации и осуществления предпринимательской деятельности на территории Михайловского муниципального района;

создания и обслуживания страницы «Малый бизнес» на сайте администрации Михайловского муниципального района

ежегодного проведения учебными центрами обучающих семинаров для предпринимателей района по вопросам налогообложения, по соблюдению норм Трудового Кодекса РФ и другим вопросам.

Программой предусмотрено создание организаций, входящих в инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства Михайловского муниципального района, в частности, «Центра предпринимательства», который будет создан в результате проведения конкурса среди организаций и предприятий на предоставление услуг по оказанию поддержки малому и среднему предпринимательству, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Конкурс будет проводиться управлением экономики администрации. Кроме того, в рамках реализации данного мероприятия могут быть созданы и другие организации, входящие в соответствии с действующим законодательством в инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

В функции управления экономики администрации Михайловского муниципального района, как координатора Программы, будут входить:

предоставление заявок в Департамент экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края на финансирование программных мероприятий;   уточнение затрат по программным мероприятиям; проведение анализа развития предпринимательства на территории Михайловского муниципального района; анализа эффективности мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства, предусмотренных настоящей Программой. Также управление экономики по мере необходимости будет осуществлять подготовку предложений по внесению изменений в перечень программных мероприятий на очередной финансовый год.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет  5440,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета всего – 1090,0 тыс. руб., в том числе:

2012 год – 150 тыс. руб.,

2013 год – 205,0 тыс. руб.,

2014 год – 735,0 тыс. руб.

Субсидии краевого бюджета всего – 770,0 тыс. руб., в том числе:

2012 год – 65,0 тыс. руб.,

2013 год – 100,0 тыс. руб.,

2014 год – 605,0 тыс. руб.

Субсидии федерального  бюджета всего – 3580,0 тыс. руб., в том числе:

2012 год – 630,0 тыс. руб.,

2013 год – 860,0 тыс. руб.,

2014 год – 2090,0 тыс. руб..

Объем расходов на осуществление мероприятий Программы может ежегодно уточняться на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств местного бюджета на очередной финансовый год.

В случае признания Михайловского муниципального района получателем субсидий в рамках поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет средств краевого и федерального бюджетов, указанные средства предусматриваются как источник финансирования Программы.

7. Ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация основных мероприятий Программы позволит к концу 2014 года создать благоприятные условия для развития и устойчивого функционирования малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского муниципального района, что приведет к:

увеличению доли оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте полного круга предприятий  за период 2012-2014 годы году до 35% на территории Михайловского муниципального района;

увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства Михайловского муниципального района к концу 2014 года на 14%;

увеличению доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Михайловском муниципальном районе  к концу 2014 года до 20%;

увеличению количества малых и средних предприятий в расчете на 10 тысяч человек населения Михайловского муниципального района за период 2012- 2014 годы до 325 единиц.

8. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет администрация Михайловского муниципального района в лице первого заместителя главы администрации.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Михайловского муниципального района от 25 августа 2010 года № 1060 – па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации на территории Михайловского муниципального района и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ».

Оценка основных целевых индикаторов Программы проводится по форме  приложения 2, динамика целевых значений основных целевых индикаторов по форме приложения 3 и оценка эффективности реализации Программы по форме  приложения 4.

- Координатором реализации Программы является управление экономики администрации Михайловского муниципального района. После сравнения полученных данных анализируются результаты Программы, проводится оценка эффективности реализации Программы и определяются условия, благоприятствующие развитию и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства как основы социально-экономического развития Михайловского муниципального района. В случае недостижения необходимых результатов анализируются причины и вносятся изменения в программные мероприятия.

Информация о ходе реализации мероприятий Программы предоставляется по запросу в Думу Михайловского муниципального района, выносится на рассмотрение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Михайловского муниципального района, размещается на официальном сайте  Михайловского муниципального района и в средствах массовой информации.

Приложение № 1 к постановлению администрации Михайловского муниципального района 13.10.2011 г. № 988-па

Перечень

мероприятий долгосрочной целевой программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

на территории Михайловского муниципального района на  2012 – 2014 годы»

| № п/п | Перечень мероприятий | Источник финансирования | Объем финансиро-вания всего (тыс.руб) | в том числе по годам |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год. |  |  |
| I. Правовое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение Положения «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  | 1 квартал 2012 года | управление экономики |
| 2. | Разработка и утверждение Положения «О проведении конкурса «Лучший предприниматель года» |  |  |  |  |  | 1 квартал 2012 года | управление экономики |
| 3. | Разработка плана мероприятий по содействию продвижению малого и среднего предпринимательства в сельские населенные пункты |  |  |  |  |  | 2 квартал 2012 года | Совет предпринимателей, управление экономики, управление культуры и внутренней политики, главы поселений |
| 4. | Разработка и утверждение Положения «О проведении конкурса «Лучший молодежный бизнес-проект» |  |  |  |  |  | 2 квартал 2012 года | управление культуры и внутренней политики |
| II. Организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Анализ состояния и динамики развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | ежеквартально, 2012-2014 годы | управление экономики |
| 6. | Организация и проведение заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Михайловского муниципального района |  |  |  |  |  | ежеквартально, 2012-2014 годы | управление экономики |
| 7. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах «100 лучших товаров России», «100 лучших товаров Приморья» |  |  |  |  |  | ежегодно, 2012-2014 годы | управление экономики |
| 8. | Организация и проведение районного конкурса «Лучший предприниматель года» | местный бюджет | 70,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | ежегодно, 2012 – 2014 годы | управление экономики |
| 9. | Проведение ежегодного праздника «День Российского предпринимателя» | местный бюджет | 70,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | ежегодно, 2012-2014 годы | управление экономики |
| 10. | Содействие продвижению малого и среднего предпринимательства в сельские населенные пункты |  |  |  |  |  | ежегодно 2012-2014 годы | Совет предпринимателей, управление экономики, управление культуры и внутренней политики, главы поселений |
| 11. | Организация стажировок студентов высших и средних учебных заведений на базе предприятий малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | ежегодно, 2012-2014 годы | управление культуры и внутренней политики, управление экономики |
| 12. | Организация участия предпринимателей Михайловского муниципального района в краевой и (или) федеральной программах развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | ежегодно, 2012-2014 годы | управление экономики |
| 13. | Создание условий для размещения заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере от десяти до двадцати процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг путем проведения торгов, запроса котировок, в которых участниками размещения заказа являются такие субъекты |  |  |  |  |  | 2012-2014 годы | управление экономики |
| 14. | Ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой администрацией Михайловского муниципального района |  |  |  |  |  | 2012-2014 годы | управление экономики |

| III. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Возмещение части затрат (планируемых и (или) фактически произведенных) субъектов малого предпринимательства (в том числе малых инновационных компаний), связанных с регистрацией юридического лица, индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), в виде грантов (далее соответственно – начало предпринимательской деятельности, грант, получатель гранта); | местный бюджет краевой бюджет федеральный бюджет | 210,0 210,0 1380,0 | 35,0 35,0 230,0 | 70,0 70,0 460,0 | 105,0 105,0 690,0 | 2012-2014 годы | администрация Михайловского муниципального района, управление экономики |
| 16. | Возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным не ранее 01 января 2005 года на срок не более пяти лет; | местный бюджет краевой бюджет федеральный бюджет | 50,0 50,0 200,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 50,0 50,0 200,0 | 2012-2014 годы | администрация Михайловского муниципального района управление экономики |
| 17. | Возмещение части затрат, связанных с производством инновационных товаров (работ, услуг) и (или) внедрением технологических инноваций; | местный бюджет краевой бюджет федеральный бюджет | 50,0 50,0 200,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 50,0 50,0 200,0 | 2012-2014 годы | администрация Михайловского муниципального района управление экономики |
| 18. | Возмещение части затрат, связанных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических обследований, работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках энергосервисных договоров (контрактов), программ по реализации энергосбережения, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства и к источникам электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 500 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), а также объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства и сельхозпроизводителей | местный бюджет краевой бюджет федеральный бюджет | 160,0 160,0 1200,0 | 30,0 30,0 400,0 | 30,0 30,0 400,0 | 100,0 100,0 400,0 | 2012-2014 годы | администрация Михайловского муниципального района управление экономики |
| IV. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Формирование и опубликование перечня муниципального имущества Михайловского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | 2012-2014 годы | управление земельных и имущественных отношений |
| 20. | Предоставление арендаторам муниципального имущества (из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) преимущественного права выкупа арендуемого недвижимого муниципального имущества в рамках приватизации муниципального имущества |  |  |  |  |  | 2012-2014 годы | управление земельных и имущественных отношений |
| V. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Подготовка и размещение информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте |  |  |  |  |  | 2012-2014 годы | управление экономики |
| 22. | Создание и обслуживание страницы «Малый бизнес» на сайте администрации Михайловского муниципального района |  |  |  |  |  | 2012-2014 годы | управление экономики |
| VI. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Оказание консультационной поддержки при разработке бизнес-планов субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | 2012-2014 годы | управление экономики |
| 24. | Проведение образовательных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | местный бюджет | 120,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 2012-2014 годы | управление экономики |
| 25. | Организация и проведение «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2012-2014 годы | управление экономики |
| VII. Поддержка молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Организация проведения семинаров для молодежи по основам предпринимательской деятельности с привлечением представителей бизнес-сообщества | местный бюджет | 30,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 2013-2014 годы | управление культуры и внутренней политики, управление экономики |
| 27. | Организация и проведение встреч предпринимателей со школьниками |  |  |  |  |  | 2012-2014 годы | управление по вопросам образования, управление культуры и внутренней политики, управление экономики |
| VIII. Создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Содействие созданию и функционированию организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе Центра предпринимательства | местный бюджет краевой бюджет федеральный бюджет | 300,0 300,0 600,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 300,0 300,0 600,0 | 2014 год | администрация Михайловского муниципального района, управление экономики |
| ИТОГО: |  | всего местный бюджет краевой бюджет федеральный бюджет | 5440,0 1090,0 770,0 3580,0 | 845,0 150,0 65,0 630,0 | 1165,0 205,0 100,0 860,0 | 3430,0 735,0 605,0 2090,0 |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

13.10.2011 г. № 988-па

Оценка основных целевых индикаторов муниципальной целевой программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

на территории Михайловского муниципального района

на 2012-2014 годы» за _____ год

| Наименование целевого индикатора | ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено Программой | достигнуто | отклонение, % | Оценка в баллах |
| увеличение доли оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте полного круга предприятий Михайловского муниципального района; | % |  |  |  | 1%= 1 баллу |
| увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % |  |  |  | 1%= 1 баллу |
| увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % |  |  |  | 1%= 1 баллу |
| увеличение количества малых и средних предприятий в расчете на 10 тысяч человек населения Михайловского муниципального района | ед. |  |  |  | 1 ед. = 1 баллу |

Приложение 3

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

13.10.2011 г. № 988-па

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

муниципальной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского

муниципального района на 2012-2014 годы»

| Целевые индикаторы | ед. изм. | Год реализации Программы |  |  | Рост % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |
| увеличение доли оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте полного круга предприятий Михайловского муниципального района; | % |  |  |  |  |
| увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % |  |  |  |  |
| увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % |  |  |  |  |
| увеличение количества малых и средних предприятий в расчете на 10 тысяч человек населения Михайловского муниципального района | ед. |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

13.10.2011 г. № 988-па

Оценка эффективности муниципальной целевой программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского муниципального района на 2012-2014 годы»

| Вывод об эффективности Программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла | Положительное значение |  |
| Эффективность на уровне | 0 |  |
| Эффективность снизилась | Отрицательное значение |  |