АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____________                                 с. Михайловка                                  №________

О реорганизации муниципального образовательного

бюджетного учреждения дополнительного образования детей

«Центр детского творчества» п. Новошахтинский Михайловского муниципального района путем присоединения к муниципальному образовательному бюджетному учреждению дополнительного образования детей «Центр детского творчества» с. Михайловка  Михайловского муниципального района

На основании  п.п. 10, 11, 12, 13 статьи  22 Федерального закона от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации »  и в соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в целях оптимизации сети муниципальных общеобразовательных учреждений, рационального использования кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества образовательных услуг и  эффективность использования вложенных средств, руководствуясь Уставом Михайловского муниципального района, администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества»

п. Новошахтинский Михайловского муниципального района путем присоединения к муниципальному образовательному бюджетному учреждению дополнительного образования детей «Центр детского творчества» с. Михайловка Михайловского муниципального района.

2. Управлению по вопросам образования (Вакулина) провести в срок  до 31.12.2013г. реорганизацию муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» п. Новошахтинский Михайловского муниципального района путем присоединения к муниципальному образовательному бюджетному учреждению дополнительного образования детей «Центр детского творчества» с. Михайловка Михайловского муниципального района (приложение №1).

3. МКОУ «Методическая служба обеспечения образовательных учреждений» (Мельничук) учесть изменения сети, связанные с реорганизацией, при формировании проекта бюджета на 2014 год.

4. Управлению по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений (Перепечаева) после окончания процедуры реорганизации муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» п. Новошахтинский Михайловского муниципального района внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

5. Директору муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» п. Новошахтинский Михайловского муниципального района (Муравьева) в срок до 01.12.2013г.  предоставить в управление по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений (Перепечаева) результаты инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным образовательным бюджетным учреждением дополнительного образования детей «Центра детского творчества» п. Новошахтинский Михайловского муниципального района.

6.Управлению по вопросам образования (Вакулина) довести до сведения муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений настоящее постановление.

7. Управлению культуры и внутренней политики (Никитина) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Вперед».

8. Муниципальному казённому учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению администрации Михайловского муниципального района» (Шевченко) разместить настоящее постановление на сайте администрации Михайловского муниципального района.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 	10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Н.В. Андрущенко.

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                  А.И. Чеботков

Утверждено постановлением

администрации Михайловского

муниципального района

от «___»_______2013г. № _______

План

организационных мероприятий по реорганизации муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» п. Новошахтинский Михайловского муниципального района путем присоединения к муниципальному образовательному бюджетному учреждению дополнительного образования детей «Центр детского творчества» с. Михайловка Михайловского муниципального района.

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Издание постановления администрации Михайловского муниципального района о реорганизации муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» п. Новошахтинский Михайловского муниципального района путем присоединения к муниципальному образовательному бюджетному учреждению дополнительного образования детей «Центр детского творчества» с. Михайловка Михайловского муниципального района. | до 31.10.2013г. | Управление по вопросам образования |
|  | Проведение совещания и ознакомление коллектива муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» п. Новошахтинский Михайловского муниципального района | в течение 3-х дней после официального опубликования данного постановления | Директор МОБУ ДОД «ЦДТ» п.Новошах-тинский |
|  | Уведомление налоговых органов о предстоящей реорганизации муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» п. Новошахтинский Михайловского муниципального района | в течение 3-х дней после официального опубликования данного постановления | Директор МОБУ ДОД «ЦДТ» п.Новошах-тинский |
|  | Уведомление фонда социального страхования, пенсионного фонда, фонда обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» п. Новошахтинский Михайловского муниципального района | в течение 3-х дней после официального опубликования данного постановления | Директор МОБУ ДОД «ЦДТ» п.Новошах-тинский |
|  | Опубликование в СМИ сообщения о реорганизации муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» п. Новошахтинский, Михайловского муниципального района | в течение 3-х дней после официального опубликования данного постановления | Директор МОБУ ДОД «ЦДТ» п.Новошах-тинский |
|  | Уведомление сотрудников муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» п. Новошахтинский, Михайловского муниципального района об изменении существенных условий труда. | до 01.11.2013г. | Директор МОБУ ДОД «ЦДТ» п.Новошах-тинский |
|  | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» п. Новошахтинский, Михайловского муниципального района, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности. | до 01.12.2013 г. | Главный бухгалтер МОБУ ДОД «ЦДТ» п.Новошах-тинский |
|  | Письменное уведомление кредиторов муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» п. Новошахтинский, Михайловского муниципального района | в течение 3-х дней после официального опубликования данного постановления |  |
|  | Проведение сверки задолженности муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» п. Новошахтинский Михайловского муниципального района | до 01.11.2013 г. | Главный бухгалтер МОБУ ДОД «ЦДТ» п.Новошах-тинский |
|  | Подготовка бухгалтерского баланса муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» п. Новошахтинский Михайловского муниципального района | до 01.12.2013 г. | Главный бухгалтер МОБУ ДОД «ЦДТ» п.Новошах-тинский |
|  | Подготовка передаточного акта имущества муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» п. Новошахтинский Михайловского муниципального района | до 20.12.2013 г. | Главный бухгалтер МОБУ ДОД «ЦДТ» п.Новошах-тинский |
|  | Передача муниципального имущества муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» п. Новошахтинский Михайловского муниципального района в муниципальную собственность с последующей передачей его муниципальному образовательному бюджетному учреждению дополнительного образования детей «Центр детского творчества» с. Михайловка Михайловского муниципального района. Подготовка соответствующих проектов распорядительных актов. | до 31.12.2013 г. | Управление по вопросам образования, МОБУ ДОД «ЦДТ» п. Новоша-тинский, МОБУ ДОД ЦДТ с. Михайловка |
|  | Подготовка документов, необходимых для исключения муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» п. Новошахтинский Михайловского муниципального района из Единого государственного реестра юридических лиц. | до 01.12.2013г. |  |