АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________                                  с. Михайловка                                № _______________

Об утверждении муниципальной программы

развития образования Михайловского муниципального

района на 2021-2025 гг.

В соответствии с Федеральными Законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу развития образования Михайловского муниципального района на 2021-2025 года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Горшков А.П.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации муниципального района Чепала А.Ф.

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                       В.В. Архипов

|  | Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Михайловского муниципального района от ____________ № _______ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на 2021 – 2025 гг.

с. Михайловка, 2021

1. Паспорт

| Наименование Программы | Муниципальная Программа развития образования Михайловского муниципального района на 2021 – 2025 гг. |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» - Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» |
| Заказчик Программы | Администрация Михайловского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района |
| Соисполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Методическая служба обеспечения образовательных учреждений» |
| Участники Программы | Образовательные организации Михайловского муниципального района |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования». Подпрограмма 2 «Развитие общего образования». Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования». Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной методической службы обеспечения образовательных учреждений (МКУ «МСО ОУ»)». Подпрограмма 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей». |
| Цели Программы | - Улучшение условий достижения современного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально- экономическим условиям; - совершенствование механизма муниципальной системы оценки качества образования, обеспечение мониторинга качества образования; 3) совершенствование системы поддержки талантливых детей; - совершенствование условий безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях района, соответствующих требованиям надзорных органов; - приобщение к здоровому образу жизни, физическому и духовному совершенствованию воспитанников и школьников; - повышение эффективности условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; |
| Задачи Программы | - совершенствование муниципальной системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг; - создание комфортной среды для ребенка в муниципальном бюджетном образовательном учреждении; - поддержка и развитие профессионализма педагогов; - введение федеральных государственных образовательных стандартов в систему среднего образования в районе; - повышение условий обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности; - обеспечение доступного отдыха всех детей, особой поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - совершенствование систем поддержки одаренных детей, активистов детских общественных организаций, трудных подростков, детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере отдыха и оздоровления. - Улучшение здоровья детей и подростков |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), процентов; - удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования, процентов; - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), процентов; - удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, процентов; - удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, процентов; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Приморском крае, процентов; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Приморском крае, процентов; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Приморском крае, процентов; - удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, процентов; - удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях (в городском поселении и сельской местности), процентов; - удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (в городском поселении и сельской местности), процентов; - удельный вес численности детей, занимающихся в организациях дополнительного образования спортивно-технической направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет, процентов; - доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, получающих питание на бесплатной основе, от общего количества обучающихся имеющих право на получение бесплатного питания, % |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа будет реализована в 2021-2025 годах в один общий этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Финансовые затраты на реализацию программы составят всего: тыс.руб. В том числе: из средств краевого бюджета: тыс.руб. из средств местного бюджета: тыс.руб. 2021 г. – тыс.руб. В том числе: из средств краевого бюджета: тыс.руб. из средств местного бюджета: тыс.руб. 2022 г. –тыс.руб. из средств местного бюджета. 2023 г. –тыс.руб. из средств местного бюджета. 2024 г. –тыс.руб. из средств местного бюджета. 2025 г. –тыс.руб. из средств местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; - сокращение разрыва в образовательных результатах между обучающимися за счет повышения эффективности и качества работы в школах с низкими образовательными результатами выпускников; - увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (до 100%); - удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста к 2025 году - до 85 процентов, в том числе за счет развития программ дополнительного образования; 7) обеспечение детей и подростков образовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии; 8) обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в образовательных учреждениях; 9) расширение охвата питанием учащихся за родительские средства, за счет проведения мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы школьных столовых. |
| Управление и контроль реализации Программы | Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Михайловского муниципального района. Ответственный исполнитель Программы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию. |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Результаты анализа современного состояния образования Михайловского муниципального района свидетельствуют о том, что отечественная образовательная система, при своем позитивном развитии, сохраняет внутри себя определенные проблемы. Результаты исследований свидетельствуют о наличии проблем в достижении качества дошкольного, общего и дополнительного образования. Для реализации стратегической цели развития Михайловского муниципального района одним из стратегических направлений, ключевым элементом глобальной конкуренции и одной из наиболее важных жизненных ценностей определено развитие системы образования.

Образовательная система должна вобрать в себя самые современные знания и технологии. Необходимо обеспечить процесс образования по Федеральным государственным образовательным стандартам.

Анализ состояния системы образования относительно требований инновационного и социально-экономического развития позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программного метода:

– недостаточность кадровых, организационных, информационных условий, обеспечивающих введение Федеральных государственных образовательных стандартов;

– отставание темпов обновления материально-технической базы, инфраструктуры образовательных учреждений от современных требований;

– старение педагогического состава и малый приток молодых специалистов.

Очевидно, решение обозначенных проблем требует использования программно–целевого метода, поскольку они:

– входят в число приоритетов для формирования муниципальной программы, а их решение позволяет обеспечить государственные гарантии прав каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование;

– не могут быть решены в пределах одного финансового года;

– носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества.

Для обеспечения качества образования необходимо продолжать совершенствовать учебно-материальную базу образовательных учреждений, применять новые технологии обучения, совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации педагогических кадров.

Основными задачами учреждений дополнительного образования является обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей, адаптация их к жизни в обществе, формирование общей культуры, организация содержательного досуга, профилактика правонарушений учащихся.

Программа разработана на основе анализа современного состояния образования в районе и определяет стратегические направления развития системы образования на 2020-2025 годы.

Программа предполагает комплекс мер ресурсного обеспечения системы образования, позволяющий повысить доступность и качество общего и дополнительного образования и поддержку образовательных учреждений- лидеров, которые создают лучшие образцы образовательной практики, опыт которых будет использован другими образовательными учреждениями.

Экономическое обоснование Программы определяет конкретный размер денежных средств, необходимых для осуществления программы. В конце каждого раздела представлены ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы.

В районе функционируют 8 муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений (МДОБУ): из них 3 МДОБУ общеразвивающего вида с художественно эстетическим развитием дошкольников.

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»  направлена на обеспечение конституционного права граждан Михайловского муниципального района на дошкольное образование, повышение охвата детей дошкольным образованием, обеспечение ребенку дошкольного возраста уровня развития, который позволит ему быть успешным при обучении в школе.

При разработке подпрограммы соблюдена преемственность программных мероприятий, реализованных в предыдущие годы. Данная подпрограмма позволит расширить сеть дошкольных образовательных организаций (ДОО), тем самым увеличить количество воспитанников, посещающих ДОО, модернизировать материально-техническое и кадровое обеспечение ДОО.

Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает в связи с введением Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного общего образования.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в соответствии с действующим законодательством родительскую плату не взимать. Питание в дошкольных организациях района осуществляется штатными сотрудниками.

В районе функционируют 15 муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций: из них 1 школа начального общего образования, 3 школы основного общего образования, 11 среднего общего образования.

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» направлена на обеспечение конституционного права граждан Михайловского муниципального района на общее образование, повышение качества образования, обеспечение уровня развития, который позволит обучающемуся быть успешным в школе.

При разработке подпрограммы соблюдена преемственность программных мероприятий, реализованных в предыдущие годы. Данная подпрограмма позволит улучшить качество образования, материально-техническое и кадровое обеспечение школ, привести в соответствие заработную плату учителей.

Актуальность проблемы качества общего образования возрастает в связи с введением Федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования.

В районе функционирует 13 школьных столовых и 1 буфет, в которых получают горячее питание (завтрак) учащиеся 1-4 классов включительно, обучающиеся в 5-11 классах включительно из многодетных семей, обучающиеся в 5-11 классах включительно из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае, обучающиеся в 5-11 классах включительно из семей, находящихся в социально-опасном положении, 5-11 включительно из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей находящихся на полном государственном обеспечении, в 5-11 классах включительно из числа семей, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Питание обучающихся осуществляется аутсорсинговыми компаниями.

3. Этапы и сроки реализации Программы

Программа будет реализована в 2021-2025 годах в 1 этап.

В ходе реализации Программы будет обеспечено гибкое и эффективное обновление и корректировка внедряемых моделей и проводимых мероприятий с учетом произошедших изменений законодательства Российской Федерации и складывающейся правоприменительной практики. Будет обеспечено распространение и практическое внедрение нового содержания и технологий общего (включая дошкольное) и дополнительного образования, реализованы эффективные механизмы вовлечения детей и молодежи в социальную практику. Приобретут новое качественное состояние модели и инструменты оценки качества образования и образовательных результатов. Будет обеспечено эффективное управление реализованными в рамках Программы мероприятиями по развитию системы образования. Будет проведен анализ и обобщение опыта реализации Программы, постановка целей и задач по развитию муниципальной системы образования на последующий период.

В период реализации Программы планируется корректировка показателей, характеризующих ход реализации программы по годам и влияние программных мероприятий на состояние системы образования.

В результате реализации Программы будет обеспечено повышение социального эффекта деятельности муниципального образовательного комплекса, а именно:

- удовлетворение потребностей населения в образовательных услугах в соответствии с личностными возможностями, способностями и состоянием здоровья детей;

- повышение степени адаптации выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений к современным социально- экономическим условиям, профессиональной ориентации, овладение ключевыми компетенциями личности на необходимом уровне.

Усовершенствуется материально-техническая, финансовая деятельность, ресурсное обеспечение развития муниципального образовательного комплекса, за счет:

- модернизации материально-технической и учебной базы муниципальных образовательных организаций;

- насыщения рынка труда квалифицированными кадрами, способными работать в условиях инновационной экономики;

- развития внебюджетной деятельности образовательных учреждений.

4. Программные направления развития образования

Муниципальная программа развития образования Михайловского муниципального района на 2021 – 2025 годы имеет следующую структуру:

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования.

Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования.

Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования.

Подпрограмма 4. Развитие муниципальной методической службы обеспечения образовательных учреждений (МКУ «МСО ОУ»).

Подпрограмм 5. Организация отдыха, здоровления и занятости детей и молодежи».

Представленная логика изложения подпрограмм Программы позволяет проследить основные условия для развития районной системы образования, раскрыть основные направления ее деятельности для обеспечения обязательности, доступности и качества образования.

В этой же логике выстроена программа конкретных действий и планируемых мероприятий по развитию образования в районе.

Экономическое обоснование Программы определяет конкретный размер денежных средств, необходимых для осуществления программы. В конце каждой подпрограммы представлены ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы.

5. Целевые показатели

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность дошкольного образования (доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием к совокупной численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет и численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет, стоящих на учёте для определения в дошкольных образовательных учреждениях). | % | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, обучающихся по новым федеральным государственным стандартам в современных условиях в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений. | % | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике без пересдачи среди участвующих в ЕГЭ по данным предметам. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 6 - 17 лет (включительно). | % | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 |
| Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в общеобразовательных учреждениях. | % | 50 | 50 | 51 | 53 | 55 |

Паспорт подпрограммы 1. Развитие системы дошкольного образования

| Наименование подпрограммы | Развитие системы дошкольного образования |
| --- | --- |
| Основание разработки подпрограммы | - Конституция Российской Федерации - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - Конвенция ООН о правах ребёнка - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» - Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» утверждённый Постановлением администрации Михайловского муниципального района № 718-па от 17.06.2010 г. - Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» утверждённый постановлением администрации Михайловского муниципального района № 88-па от 02.02.2011 г. |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Михайловского муниципального района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района |
| Соисполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Методическая служба обеспечения образовательных учреждений» |
| Участники подпрограммы | Дошкольные образовательные организации |
| Цель подпрограммы | Обеспечение прав ребенка на общедоступное дошкольное образование, защита и укрепление здоровья детей раннего и дошкольного возраста |
| Задачи подпрограммы | - Сохранение, расширение сети и обеспечение развития и стабильности функционирования дошкольных образовательных учреждений на территории Михайловского муниципального района - Модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений; - Информационное обеспечение дошкольного образования; - Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности учреждений дошкольного образования; - Обеспечение условий для полноценного питания детей дошкольного возраста; - Обеспечение доступности, совершенствование содержания технологий дошкольного образования; - Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования детей - Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), процентов; - удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования, процентов; - численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника, человек; - удельный вес численности воспитателей дошкольных образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности воспитателей общеобразовательных организаций, процентов; |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета муниципального образования. Объем финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2021-2025 годы, составляет тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | - обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; - обеспечение современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольные образовательные организации; - модернизация в общеобразовательных организациях без барьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный процесс; - доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы в сфере общего образования Приморского края |
| Управление и контроль реализации подпрограммы | Текущее управление и контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация Михайловского муниципального района. Ответственный исполнитель подпрограммы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию. Ответственный исполнитель подпрограммы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель подпрограммы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации подпрограммы. |

Паспорт подпрограммы 2. Развитие системы общего образования

| Наименование подпрограммы | Развитие системы общего образования |
| --- | --- |
| Основание разработки подпрограммы | - Конвенция ООН о правах ребёнка; - Конституция Российской Федерации; - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - СанПиН 2.4.2.2821-10 |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Михайловского муниципального района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района |
| Соисполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Методическая служба обеспечения образовательных учреждений» |
| Участники подпрограммы | Общеобразовательные организации Михайловского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Создание механизмов устойчивого развития муниципальной системы общего образования |
| Задачи подпрограммы | - совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений; - Информационное обеспечение общеобразовательных учреждений; - Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений; - Обеспечение доступности, совершенствование содержания технологий школьного образования; - Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2021-2025 годы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, процентов; - удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, процентов; - удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, процентов; - число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования, человек; - удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, процентов; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Приморском крае, процентов; - удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, процентов; |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета муниципального образования, бюджета ПК. Объем финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2021-2025 годы, составляет тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | - сокращение разрыва в образовательных результатах между обучающимися за счет повышения эффективности и качества работы в школах с низкими образовательными результатами выпускников; - ликвидация практики реализации образовательных программ общего образования во вторую смену; - модернизация в общеобразовательных организациях без барьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный процесс; |
| Управление и контроль реализации подпрограммы | Текущее управление и контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация Михайловского муниципального района. Ответственный исполнитель подпрограммы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию. Ответственный исполнитель подпрограммы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель подпрограммы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации подпрограммы. |

Паспорт подпрограммы 3. Развитие системы дополнительного образования

| Наименование подпрограммы | Развитие системы дополнительного образования |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Михайловского муниципального района. |
| Основание разработки подпрограммы | - Конвенция ООН о правах ребёнка; - Конституция Российской Федерации; - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - СанПиН 2.4.4.3172-14 |
| Основной исполнитель подпрограммы | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района |
| Соисполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Методическая служба обеспечения образовательных учреждений» |
| Участники подпрограммы | Учреждения дополнительного образования |
| Цель подпрограммы | Развитие в районе целостной системы дополнительного образования, направленной на создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности. |
| Задачи подпрограммы | - Включение учреждений дополнительного образования детей в систему оптимизации сети образовательных учреждений района. - Разработка и утверждение блока ресурсного обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с направленностью образовательных и воспитательных программ. - Обеспечение социально-педагогической поддержки детей «группы риска». - Сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности содержания общего и дополнительного образования детей. - Разработка образовательных программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий. - Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Михайловского муниципального района для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей: - техническая; - естественно-научная; - физкультурно-спортивная; - художественная; - туристско-краеведческая; - социально-педагогическая |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), процентов; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Приморском крае, процентов; - удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях (в городском поселении и сельской местности), процентов; - удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (в городском поселении и сельской местности), процентов; - удельный вес численности детей, занимающихся в организациях дополнительного образования спортивно-технической направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет, процентов |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета муниципального образования. Объем финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2021-2025 годы, составляет тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты | - удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста к 2025 году - до 85 процентов, в том числе за счет развития программ дополнительного образования |
| Управление и контроль реализации подпрограммы | Текущее управление и контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация Михайловского муниципального района. Ответственный исполнитель подпрограммы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию. Ответственный исполнитель подпрограммы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель подпрограммы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации подпрограммы. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Система дополнительного образования детей занимает важное место в системе непрерывного образования Российской Федерации и призвана обеспечить детям дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения их творческих и образовательных потребностей. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых детей. Это сфера свободного выбора детьми и подростками разнообразных программ дополнительного образования (далее ДО) в соответствии с их склонностями и способностями.

В системе образования Михайловского муниципального района в настоящее время функционирует два учреждения дополнительного образования детей.

1. МБО ДО «Центр детского творчества» с. Михайловка. Основным направлением воспитательной работы Центра является обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей, а также выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей.

2. МБО ДО «Детско-юношеская спортивная школа с. Михайловка». Основная задача этого учреждения – привлечение детей к занятиям массовыми видами спорта, к мероприятиям по организации здорового образа жизни, развитие спортивных способностей детей и подростков.

Система дополнительного образования, наряду с учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы, включает сеть творческих объединений, кружков, созданных на базе общеобразовательных учреждений. Система дополнительного образования детей в Михайловском муниципальном районе располагает уникальными социально-педагогическими возможностями по развитию творческих способностей, обучающихся в области научно-технической, художественной, эколого-биологической, туристско-краеведческой, военно-патриотической, социально-педагогической, естественно-научной и другой образовательной деятельности.

Программа будет способствовать определенным позитивным изменениям в решении проблем воспитания в системе дополнительного образования. Предполагается создание единого воспитательного пространства, которое позволит при том же стабильном количестве учреждений дополнительного образования значительно увеличить охват воспитанников за счет привлечения в кружки, секции, клубы, объединения учащихся старших классов.

Затраты на дополнительное образование детей являются долгосрочными вложениями в будущее развитие района, кадровый потенциал интеллектуального, научно-технического, творческого и культурного развития общества; профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других асоциальных проявлений в детской и подростковой среде.

В учреждениях дополнительного образования детей более эффективно внедряются социально-педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и методы работы этих учреждений максимально учитывают особенности социума.

Однако в системе дополнительного образования имеются такие проблемы, как:

- недооценка в общественном сознании населения района роли дополнительного образования детей в процессе личностного становления подрастающего поколения;

Важнейшими направлениями развития системы дополнительного образования района должны стать:

- расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей;

- укрепление материальной базы учреждений дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в объединениях по интересам за счет внебюджетных средств.

- повышение качества профессионально ориентированных программ;

- увеличение количества детей и молодёжи, обучающихся по программам дополнительного образования, без увеличения количества образовательных учреждений.

- повышение эффективности профилактики асоциальных проявлений среди детей и подростков, формирование здорового образа жизни.

- Цели и задачи подпрограммы

Развитие в районе целостной системы дополнительного образования, направленной на создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности реализуется через следующие задачи:

- включение учреждений дополнительного образования детей в систему оптимизации сети образовательных учреждений района;

- совершенствование блока ресурсного обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с направленностью образовательных и воспитательных программ;

- обеспечение социально-педагогической поддержки детей «группы риска»;

- сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности содержания основного и дополнительного образования детей;

- разработка образовательных программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий.

- Этапы и сроки  реализации подпрограммы

Подпрограмма будет реализована в один этап.

- Мероприятия подпрограммы

  - Направление «Обеспечение участия детей и молодёжи в мероприятиях воспитательной направленности»

Руководитель проекта: заместитель начальника управления по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района.

Исполнители проекта: управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ».

Сроки реализации проекта: 2021 – 2025 годы.

Цель: Создание условий для реализации творческой активности детей, профессионального самоопределения.

Задача: организация и участие детей в возрасте от 5 до 18 лет в районных мероприятиях.

Ожидаемые результаты: увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет до 85%.

  - Направление «Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования»

Руководитель проекта: руководитель МКУ «МСО ОУ».

Исполнитель проекта: управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, отдел методического обеспечения МКУ «МСО ОУ».

Сроки реализации проекта: 2021-2025 гг.

Цель: Обеспечение устойчивого развития материально-технической базы дополнительных образовательных организаций

Задачи:

- обеспечение качественных условий воспитания и развития детей;

- развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

- проведение текущего ремонта в учреждениях дополнительного образования.

Ожидаемые результаты: улучшение материально-технической базы и ресурсного обеспечения учреждений дополнительного образования.

4.3. Направление «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях»

Руководитель проекта: руководитель МКУ «МСО ОУ».

Исполнитель проекта: управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, отдел методического обеспечения МКУ «МСО ОУ».

Сроки реализации проекта: 2021-2025 гг.

Цель: создание новых мест в общеобразовательных учреждениях для реализации дополнительных общеразвивающих программ.

Задачи:

1)	Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Михайловского муниципального района для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей:

- техническая;

- естественно-научная;

- физкультурно-спортивная;

- художественная;

- туристско-краеведческая;

- социально-педагогическая

Ожидаемые результаты: новые места в общеобразовательных учреждениях Михайловского муниципального района для реализации дополнительных общеразвивающих программ:

- в МБОУ СОШ с. Ляличи;

- в МБОУ СОШ с. Даниловка;

- в МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с. Михайловка;

- в МБОУ ООШ с. Григорьевка;

- в МБОУ СОШ с. Ивановка.

- Оценка эффективности реализации подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- увеличить удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста к 2025 году - до 85 процентов, в том числе за счет развития  программ дополнительного образования

6.	 Ресурсное обеспечение подпрограммы

Мероприятия программы реализуются за счёт средств муниципального бюджета. Объём финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2021-2025 годы, составляет    тыс. руб.

Тыс.руб.

| Источники финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| Развитие материально-технической базы |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

7.	Управление и контроль реализации подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Михайловского муниципального района.

Ответственный исполнитель подпрограммы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель подпрограммы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель подпрограммы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации подпрограммы.

Подпрограмма 6. Развитие муниципальной методической службы обеспечения образовательных учреждений (МКУ «МСО ОУ»)

| Наименование подпрограммы | Развитие отдела методического обеспечения МКУ «МСО ОУ». |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Михайловского муниципального района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Методическая служба обеспечения образовательных учреждений» |
| Цель подпрограммы | Создание единого методического информационного пространства района, способствующего росту методической культуры и компетенции руководителей и педагогов ОУ, апробирование модели методической службы, ориентированной на развитие образования и удовлетворяющей возросшим потребностям методического обеспечения процессов в ОУ. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечить качественно новое методическое сопровождение деятельности педагогических кадров по реализации национального проекта «Образование». - совершенствовать работу по распределению и обобщению передового педагогического опыта. - включить в содержание методической деятельности методы и процедуры научного исследования, ориентированные на аналитическое и информационное обеспечение профессионального развития педагогов. - создание оптимальной модели сетевой организации методического сопровождения ФГОС в начальном общем образовании. - выявление, обобщение передового и инновационного опыта - организация системы мониторинговых исследований, состояния процессов в модернизации МСО. - создание системы методического сопровождения педагогических работников и руководящих кадров ОУ по организации инновационной деятельности. - организация методического сопровождения педагогов школ в подготовке и проведении итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА. - создание системы непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих работников района. |
| Целевая аудитория | Педагоги общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования детей |
| Основные целевые показатели подпрограммы | Индикаторы эффективности системы методического обеспечения: - % прохождения курсов повышения квалификации как методистами, так и педагогическими и руководящими работниками МОУ школ района; - % уроков с применением ИКТ; - % оснащенности ОУ компьютерами, отвечающими требованиям образовательного процесса; - % школьных библиотек, работающих в режиме медиатек; - % учителей – пользователей ПК; - % педагогов, вовлечённых в работу проблемных и творческих групп по духовно-нравственному воспитанию и гражданскому образованию; - % муниципальных образовательных учреждений, работающих в режиме инноваций, эксперимента; - % учителей, имеющих первую и высшую квалификационные категории; - % учителей, принимающих участие в ПНП «Образование». |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |
| Ожидаемые результаты | 1) систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 100%- прохождение курсовой подготовки; 2) дополнение традиционных форм повышения квалификации (курсовая подготовка, творческие конкурсы (Педагог года), фестивали (День учителя), научно-практическая конференция); 3) самообразование, мастер-класс, конкурс проектов, сетевое взаимодействие. 4) развитие дистанционного образования. 5) методическое сопровождение реализации ФГОС в основной школе. 6) совершенствование форм и методов внедрения инновационно работающих педагогов. 7) рост показателей оснащенности ОУ компьютерами, отвечающим требованиям ОП. |
| Механизм реализации программы | Механизм реализации программы обеспечивается локальными актами, приказами управления образования администрации Михайловского района |
| Ожидаемые конечные результаты | 1) систематическое повышение квалификации методистов; 2) дополнение традиционных форм повышения квалификации (курсовая подготовка, творческие конкурсы, фестивали, научно-практические конференции), нетрадиционными – самообразование, мастер-класс, конкурс проектов, сетевое взаимодействие, фестиваль педагогических идей развития духовно-нравственной культуры и гражданского становления личности; 5) развитие дистанционного образования; 6) расширение круга педагогов, вовлечённых в работу проблемных и творческих групп по проблеме духовно-нравственного воспитания; 7) увеличение количества уроков краеведения, истории, обществознания, религии России с применением информационных компьютерных технологий; 8) рост показателя оснащенности ОУ компьютерами, отвечающими требованиям образовательного процесса; 9) создание медиатеки для педагогов района, её регулярное пополнение; 10) увеличение количества учителей – пользователей персональных компьютеров; 11) использование ресурсов сети интернет для совершенствования сетевого взаимодействия методистов и учителей по проблеме духовно-нравственного воспитания и гражданского становления личности. |

- Управление и контроль реализации Программы

Программой предусматривается, что во главе каждого программного направления (подпрограммы) будет стоять руководитель – специалист в данной области образования.

Руководители подпрограмм будут составлять координационный совет Программы, отвечающий за реализацию Программы в целом.

Проекты, осуществляемые в рамках подпрограмм, будут также иметь своих руководителей, отвечающих за выполнение поставленных в нем целей и задач.

Руководители проектов в рамках одной подпрограммы будут составлять координационно-методический совет данной подпрограммы, отвечающий за реализацию подпрограммы в целом.

Таким образом, будет обеспечено взаимодействие всех исполнителей Программы по ее реализации.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик (администрация Михайловского муниципального района).

Ответственный исполнитель (управление по вопросам образования) координирует деятельность всех исполнителей (руководителей проектов) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

Ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель Программы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации Программы (согласно приложению № 3 к Постановлению администрации Михайловского района от 25.08.2010 г. № 1060-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Михайловского муниципального района») и в обязательном порядке согласовывает с управлением финансов администрации Михайловского муниципального района в части «Финансовые затраты».

Вместе с отчетом ответственный исполнитель предоставляет в отдел экономики администрации Михайловского муниципального района пояснительную записку о реализации программных мероприятий.

Сводный отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации и пояснительная записка к нему предоставляется ответственным исполнителем в отдел экономики администрации Михайловского муниципального района ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. Сводный отчет в обязательном порядке ответственный исполнитель согласовывает с управлением финансов администрации Михайловского муниципального района.