## Дорожная карта
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Михайловского муниципального района Приморского края от 09.09.2021 № 964-па
Дорожная карта по достижению показателей "цифровой зрелости" на территории Михайловского муниципального района
№ п/п | Наименование показателя / мероприятия | Ответственное структурное подразделение администрации Михайловского муниципального района | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  | Результат
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2030
1. Развитие городской среды
1.1. | Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников | Отдел по работе с жилищным фондом управления жизнеобеспечения | % | 0 | 5 | 8 | 10 | К 2024 году доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников составить 10 % | 80
1.1.1 | Организация рабочих встреч с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья (ТСЖ) по вопросу необходимости информирования собственников помещений в МКД о возможности проведения электронных голосований (не реже одного раза в квартал) | Отдел по работе с жилищным фондом управления жизнеобеспечения | ед. | 1 | 4 | 4 | 4 | Организовано 13 рабочих встреч с управляющими компаниями, (ТСЖ) по вопросу необходимости информирования собственников помещений в МКД о возможности проведения электронных голосований, из них 1 - в 2021 году, по 4 - в период с 2022 по 2024 годы
1.1.2 | Размещений публикаций в районной газете "Вперед", на официальном сайте, в социальных сетях о возможностях и сервисах проведения собраний посредством эжлектронного голосования | Отдел по работе с жилищным фондом управления жизнеобеспечения | ед. | 5 | 10 | 10 | 10 | Опубликовано 35 сообщений (статей) о возможностях и сервисах проведения собраний посредством эжлектронного голосования, в том числе 5 - в 2021 году, по 10 - в период с 2022 по 2024 годы
1.1.3 | Проведение общих собраний собственников жилых помещений с использованием информационной системы ГИС ЖКХ | Отдел по работе с жилищным фондом управления жизнеобеспечения | ед. | 1 | 4 | 4 | 4 | Проведено 13 собраний собственников жилых помещений с использованием информационной системы ГИС ЖКХ
1.2. | Доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн | Отдел по работе с жилищным фондом управления жизнеобеспечения | % | 30 | 35 | 40 | 60 | К 2024 году до 60 % платежей по управлению многоквартирным домом и за содержание и ремонт будут осуществляться онлайн | 80
1.2.1 | Организация рабочих встреч с управляющими компаниями, ТСЖ (ТСН) по вопросу необходимости информирования собственников помещений МКД о возможности онлайн оплаты услуг по управлению МКД и содержанию общего имущества (не реже одного раза в квартал) | Отдел по работе с жилищным фондом управления жизнеобеспечения | ед. | 1 | 4 | 4 | 4 | Организовано 13 рабочих встреч с управляющими компаниями, (ТСЖ) по вопросу необходимости информирования собственников помещений в МКД о возможности онлайн оплаты услуг, из них 1 - в 2021 году, по 4 - в период с 2022 по 2024 годы
1.2.2 | Размещений публикаций в районной газете "Вперед", на официальном сайте, в социальных сетях о возможностях и сервисах осуществления онлайн платежей за услуги по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества | Отдел по работе с жилищным фондом управления жизнеобеспечения | ед. | 5 | 10 | 10 | 10 | Опубликовано 35 сообщений (статей) о возможностях и сервисах осуществления онлайн платежей за услуги по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, в том числе 5 - в 2021 году, по 10 - в период с 2022 по 2024 годы
1.3. | Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн | Отдел ЖКХ управления жизнеобеспечения | % | 30 | 35 | 40 | 60 | К 2024 году до 60 % платежей за коммунальные услуги будут осуществляться онлайн | 80
1.3.1 | Организация рабочих встреч с ресурсоснабжающими организациями по вопросу необходимости информирования собственников помещений МКД о возможности онлайн оплаты коммунальных услуг (не реже одного раза в квартал) | Отдел ЖКХ управления жизнеобеспечения | ед. | 1 | 4 | 4 | 4 | Организовано 13 рабочих встреч с ресурсоснабжающими организациями по вопросу необходимости информирования собственников помещений в МКД о возможности онлайн оплаты услуг, из них 1 - в 2021 году, по 4 - в период с 2022 по 2024 годы
1.3.2 | Размещений публикаций в районной газете "Вперед", на официальном сайте, в социальных сетях о возможностях и сервисах осуществления онлайн платежей за коммунальные услуги | Отдел ЖКХ управления жизнеобеспечения | ед. | 5 | 10 | 10 | 10 | Опубликовано 35 сообщений (статей) о возможностях и сервисах осуществления онлайн платежей за коммунальные услуги, в том числе 5 - в 2021 году, по 10 - в период с 2022 по 2024 годы
1.4. | Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ | Управления жизнеобеспечения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100
1.4.1 | Организация семинара для управляющих компаний, ТСЖ посредством ВКС связи с приглашением специалиста Министерства ЖКХ по вопросу размещения информации в ГИС ЖКХ | Отдел ЖКХ управления жизнеобеспечения | ед. | 1 | - | - | - | Организован семинар по вопросу размещения информации в ГИС ЖКХ
1.4.1 | Осуществление контроля за своевременным размещением управляющими компаниями, ТСЖ информации в ГИС ЖКХ в полном объеме (ежеквартально) с предоставлением замечаний ТСЖ и УК | Отдел по работе с жилищным фондом управления жизнеобеспечения | ед. | 1 | 4 | 4 | 4 | Предоставлены рекомендации ТСЖ и УК по испралению свежений в ГИС ЖКХ (ежеквартально) до 2024 года
1.5. | Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ | Отдел по работе с жилищным фондом управления жизнеобеспечения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | К 2024 году 100 % ресурсоснабжающих организаций размещают 100 % необходмой информации | 100
1.5.1 | Организация семинара для ресурсоснабжающих организаций посредством ВКС связи с приглашением специалиста Министерства ЖКХ по вопросу размещения информации в ГИС ЖКХ | Отдел ЖКХ управления жизнеобеспечения | ед. | 1 | - | - | - | Организован семинар по вопросу размещения информации в ГИС ЖКХ
1.5.2 | Осуществление контроля за своевременным размещением ресурсоснабжающими организациями информации в ГИС ЖКХ в полном объеме (ежеквартально) с предоставлением замечаний | Отдел ЖКХ управления жизнеобеспечения | ед. | 1 | 4 | 4 | 4 | Предоставлены рекомендации ресурсоснабжающими организациями по испралению свежений в ГИС ЖКХ (ежеквартально) до 2024 года
1.6. | Доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «УОТОД АММР» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Диспетчерская служба муниципального района подключена к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | 100
1.6.1 | Подключение ЕДДС к к единой системе мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ | МКУ «УОТОД АММР» | ед. | 1 | - | - | - | Диспетчерская служба муниципального района подключена к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
1.6.2 | Внесение сведений в единую систему мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ, мониторинг работы в системе | МКУ «УОТОД АММР» | - | - | - | - | - | Своевременное внесение данных
1.7. | Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья | Отдел жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Своевременное внесение данных | 100
1.7.1 | Внесение информации об аварийном жилом фонде в цифровой реестр аварийного жилья | Отдел по работе с жилищным фондом управления жизнеобеспечения | - | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | Своевременное внесение данных
1.8. | Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных на специализированных информационных ресурсах по вопросам городского развития | Новошахтинское городское поселение | % | 0 | 20 | 30 | 40 | К 2024 году на специализированных информационных ресурсах по вопросам городского развития зарегистрировано не менее 40 % жителей Новошахтинского городского поселения в возрасте старше 14 лет | 80
1.8.1 | Организация информирования населения о проводимых опросах по формированию современной городской среды через платформу обратной связи, в соцсетях, на официальном сайте АММР, в газете «Вперед» (не менее 3 публикаций в период проведения опроса) | Отдел ЖКХ управления жизнеобеспечения, МКУ «УОТОД АММР», администрация Новошахтинского ГП | ед. | - | по мере необходимости (не менее 3 по каждому опросу) | по мере необходимости (не менее 3 по каждому опросу) | по мере необходимости (не менее 3 по каждому опросу) | Размещено не менее, чем 3 публикации по каждому проводимому опросу через Платформу обратной связи
1.8.2 | Информирование населения Новошахтинского городского поселения о возможности принять участие в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий | Отдел ЖКХ управления жизнеобеспечения, МКУ «УОТОД АММР», администрация Новошахтинского ГП | ед. | - | по мере необходимости (не менее 3 по каждому опросу) | по мере необходимости (не менее 3 по каждому опросу) | по мере необходимости (не менее 3 по каждому опросу) | Размещено не менее, чем 3 публикации по каждому проводимому голосованию (в случае участия территорий Новошахтинского городского поселения в онлайн отборе)
2. Транспорт и логистика
2.1. | Доля вновь вводимых и реконструированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, оснащенных интеллектуальными транспортными системами | Управление по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений | % | 0 | 0 | 0 | 100 | Оснащение интеллектуальными транспортными системами вновь вводимых и реконструированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения (в случае ввода новых автомобильных дорог) | 100
2.1.1 | Направление заявок на предоставление субсидий за счёт средств дорожного фонда Приморского края бюджету Михайловского муниципального района на строительство, реконструкцию автомобильной дороги в районе малоэтажной застройки | Управление по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | Заявка направлена в 2023 - 2024 годах
2.1.2 | Строительство и ввод в эксплауатацию автомобильной дороги в районе малоэтажной застройки и оснащение данной дороги интеллектуальными транспортными системами | Управление по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | Завершение строительства в 2024 году автомобильной дороги в районе малоэтажной застройки и оснащение данной дороги интеллектуальными транспортными системами
2.2. | Доля региональных и муниципальных услуг в сфере транспорта, предоставляемых в электронном виде | отдел экономики | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 % услуг в сфере транспорта, предоставляемых администрацией Михайловского муниципального района переведены в электронный вид | 100
2.2.1 | Разработка (внесение изменений) в нормативные правовые акты, административные регламенты, с целью организации предоставления / перевода услуг в электронный вид | отдел экономики | ед. | 0 | 1 | по мере необходимости | по мере необходимости | К концу 2022 года разработан администраитвный регламент на основании типового (по мере доведения типового регламента). В 2023 - 2024 внесение изменений (по мере необходимости)
2.3. | Доля данных из информационных ресурсов центра управления регионом в сфере дорог и общественного транспорта, передаваемых в ситуационно-информационный центр Минтранса России | отдел экономики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Мероприятия субъекта | 100
2.3.1 | Мероприятия субъекта | - | - | - | - | - | - | Мероприятия субъекта
2.4 | Доля электронных документов по организации дорожного движения (ПОДД) по вновь вводимым объектам транспортной инфраструктуры, внесенных в информационно-аналитическую систему регулирования на транспорте | отдел экономики | % | 0 | 0 | 0 | 100 | Внесены документы по организации дорожного движения (ПОДД) по вновь вводимым объектам транспортной инфраструктуры в информационно-аналитическую систему регулирования на транспорте | 100
2.4.1 | Внесение документов по организации дорожного движения (ПОДД) по вновь вводимым объектам транспортной инфраструктуры в информационно-аналитическую систему регулирования на транспорте | Управление по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | Внесены документы по организации дорожного движения (ПОДД) по вновь вводимым объектам транспортной инфраструктуры в информационно-аналитическую систему регулирования на транспорте
2.5 | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | отдел экономики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | В 2021 году все автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров в пригородном (в пределах Михайловского муниципального района) сообщении, оснащенны системами безналичной оплаты проезда | 100
2.5.1 | Наличие в критериях конкурсной документации на проведение открытых конкурсов на право превозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам обязательного условия подключения к системе безналичной оплаты проезда | отдел экономики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | В 2021 году в критерии конкурсной документации на проведение открытых конкурсов на право превозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам включено обязательное условие подключения к системе безналичной оплаты проезда
2.6 | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и международном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | отдел экономики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | К 2024 году доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в пригородном (в пределах Михайловского муниципального района) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту достигнет 100 % | 100
2.6.1 | Наличие в критериях конкурсной документации на проведение открытых конкурсов на право превозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам повышающего критерия с максимальным количеством баллов за оснащение автобусов средствами навигационного оборудования, обеспечивающнго передачу информации о его реальном движении по маршрутам, и обеспечения в открытом доступе этой информации | отдел экономики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | В 2021 году в критерии конкурсной документации на проведение открытых конкурсов на право превозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам включено условие об обеспечении в открытом доступе информация о реальном движении автобуса по маршруту
2.7 | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском пригородном и международном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных | отдел экономики | % | 50 | 70 | 100 | 100 | К 2024 году 100 % автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Михайловского района оснащены системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных | 100
2.7.1 | Наличие в критериях конкурсной документации на проведение открытых конкурсов на право превозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам повышающего критерия с максимальным количеством баллов за оснащение автобусов системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных | отдел экономики | % | 50 | 70 | 100 | 100 | В 2021 году в критерии конкурсной документации на проведение открытых конкурсов на право превозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам включен повышающий критерий с максимальным количеством баллов за оснащение автобусов системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных
3. Здравоохранение (полномочия субъекта)
3.1 | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах государственных услуг | Учреждение здравоохранения Приморского края (Михайловская ЦРБ) | % | - | - | - | - | -
3.2 | Доля граждан, у которых сформированы интегрированные электронные медицинские карты, доступные в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Учреждение здравоохранения Приморского края (Михайловская ЦРБ) | % | - | - | - | - | -
3.3 | Доля граждан, находящихся на диспансерном наблюдении, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Учреждение здравоохранения Приморского края (Михайловская ЦРБ) | % | - | - | - | - | -
3.4 | Доля врачебных консилиумов, проводимых субъектами Российской Федерации с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава России с использованием видео-конференц-связи | Учреждение здравоохранения Приморского края (Михайловская ЦРБ) | % | - | - | - | - | -
3.5 | Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), с использованием видео-конференц-связи | Учреждение здравоохранения Приморского края (Михайловская ЦРБ) | % | - | - | - | - | -
3.6 | Доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Учреждение здравоохранения Приморского края (Михайловская ЦРБ) | % | - | - | - | - | -
3.7 | Доля приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств и препаратов, по которым обеспечен централизованный учет их распределения и использования | Учреждение здравоохранения Приморского края (Михайловская ЦРБ) | % | - | - | - | - | -
3.8 | Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к единой электронной системе диспетчеризации | Учреждение здравоохранения Приморского края (Михайловская ЦРБ) | % | - | - | - | - | -
4. Образование (общее)
4.1 | Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля | Управление по вопросам образования | % | 50 | 100 | 100 | 100 | К 2024 году по всем учащимся должен быть заполнен цифровой профиль в АИС "Приморский край. Образование" | 100
4.1.1 | Внесение, изменение, дополнение данных об учащихся в АИС "Приморский край. Образование". Формирование цифрового профиля и цифрового портфолио | Управление по вопросам образования | % | 50 | 100 | 100 | 100 | К концу 2022 года по всем учителям должен быть заполнен цифровой профиль в АИС "Приморский край. Образование". Ежеквартальная отчетность по количеству заполненных профилей.
4.1.2 | Внесение, изменение, дополнение данных о педагогах в АИС "Приморский край. Образование". Формирование цифрового профиля и цифрового портфолио. Заполнение личной карточки учителя (профессиональная квалификация, диплом (реквизиты, год окончания), наименование образовательного учреждения, которое закончили, квалификационная категория и другие данные) | Руководители образовательных организаций | % | 80 | 100 | 100 | 100 | К концу 2022 года по всем учителям должен быть заполнен цифровой профиль в АИС "Приморский край. Образование". Ежеквартальная отчетность по количеству заполненных профилей.
4.1.3 | Назначение ответственных директоров образовательных учреждение за организацию работы с педагогами (классными руководителями) по внесению, своевременному изменению и дополнению данных об учениках и учителях в АИС "Приморский край. Образование." | Управление по вопросам образования, образовательные организации | документ | 1 | - | - | - | До конца 2021 года назначены ответственные директора образовательных учреждений за организацию работы с педагогами (классными руководителями) по внесению, своевременному изменению и дополнению данных об учениках и учителях в АИС "Приморский край. Образование."
4.1.4 | Осуществление контроля за заполнением данных по учащимся и учителям в АИС "Приморский край. Образование", в том числе контроля за качеством внесенных данных (ежеквартально) | Управление по вопросам образования, образовательные организации | отчет | 1 | 4 | 4 | 4 | Формирование рекомендаций с конкретными замечаниями педагогам по заполненным данным ежеквартально; исключение повторения выявленных ошибок.
4.2 | Доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося | Управление по вопросам образования | % | 15 | 20 | 30 | 50 | К 2024 году 50 % учащихся предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося | 80
4.2.1 | Формирование образовательными организациями индивидуальных траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося. | Управление по вопросам образования | - | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | К 2024 году образовательными организациями сформированы индивидуальные траектории 50 % учащихся с использованием данных цифрового портфолио учащегося
4.2.2 | Внесение, изменение, дополнение данных в модуль "МСОКО" АИС, обеспечивающий формирование цифрового профиля и цифрового портфолио обучающихся и квалификационная категория) | Управление по вопросам образования | - | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | Осуществление контроля за заполнением данных по учащимся в модуль "МСОКО" АИС, в том числе контроля за качеством внесенных данных (ежеквартально)
4.2.2.1 | Осуществление контроля за заполнением данных в модуль "МСОКО" АИС, обеспечивающий формирование цифрового профиля и цифрового портфолио обучающихся (ежеквартально) | Управление по вопросам образования | отчет | 1 | 4 | 4 | 4 | Формирование рекомендаций с конкретными замечаниями педагогам по заполненным данным ежеквартально; исключение повторения выявленных ошибок.
4.3 | Доля педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов | Управление по вопросам образования | % | 15 | 30 | 40 | 50 | К концу 2024 более 50 % педагогов и учащихся будут использовать цифровые образовательные сервисы | 80
4.3.1 | Организация информирования учителей и обучающихся о возможности использования сервиса "Библиотека цифрового образовательного контента" | Управление по вопросам образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | Учителя и обучающие будут проинформированы о возможности использования сервиса "Библиотека цифрового образовательного контента" после его внедрения
4.3.2 | Организация информирования учителей и обучающихся о возможности использования всех ресурсов РЭШ (Российская электронная школа). Оказание содействия в регистрации на сайте. | Управление по вопросам образования | % | 10 | 30 | 50 | 70 | К концу 2024 года 70 % учителей и учащихся зарегистрированы и используют ресурсы РЭШ
4.3.1 | Осуществление постоянного мониторинга использования учителями и обучающимися сервиса "Библиотека цифрового образовательного контента" | Управление по вопросам образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | Контроль использования сервиса "Библиотека цифрового образовательного контента" будет осуществляться после его внедрения
4.4 | Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки | Управление по вопросам образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100
4.4.1 | Организация информирования обучающихся о возможности использования ресурсов РЭШ (Российская электронная школа). Оказание содействия в регистрации на сайте. | Управление по вопросам образования | % | 10 | 20 | 30 | 50 | К концу 2024 года 50 % учащихся зарегистрированы и используют ресурсы РЭШ
4.5 | Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием технологий автоматизированной проверки | Управление по вопросам образования | % | 1 | 10 | 20 | 30 | К 2024 году 30 % заданий в электронной форме для учащихся проверяются с использованием технологий автоматизированной проверки | 70
4.5.1 | Обучение педагогических кадров использованию цифровых образовательных сервисов | Управление по вопросам образования, образовательные учреждения | чел. | 1 | 10 | 15 | 30 | К 2024 году 30 % педагогических кадров повысили квалификацию в сфере использования цифровых образовательных сервисов
5. Государственное управление
5.1 | Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг | Руководитель аппарата, МКУ «УОТОД АММР», управление образования, МСОУ | % | 10 | 20 | 50 | 100 | К концу 2024 года 100 % сведений органов местного самоуправления Михайловского муниципального района, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг, доступны в электронном виде | 100
5.1.1 | Организация подключения к Платформе государственных сервисов | Руководитель аппарата, МКУ «УОТОД АММР», управление образования, МСОУ | ед. | 1 | - | - | - | Подключение завершено в 2021 году.
5.2 | Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации | Руководитель аппарата, МКУ «УОТОД АММР», МСОУ | % | 30 | 70 | 100 | 100 | До конца 2024 года 100 % органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Михайловского района используют электронный документооборот | 100
5.2.1 | Формирование перечня ОМСУ, муниципальных учреждений, обязательных для подключения к системе электронного документооборота | Руководитель аппарата, МКУ «УОТОД АММР», МСОУ | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | Перечень ОМСУ, муниципальных учреждений, обязательных для подключения к системе электронного документооборота, сформирован в 2021 году
5.2.2 | Подключение ОМСУ (муниципальных учреждений), включенных в перечень к системе электронного документооборота | Руководитель аппарата, МКУ «УОТОД АММР», МСОУ | % | 30 | 70 | 100 | 100 | До конца 2024 года 100 % органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Михайловского района используют электронный документооборот
5.3 | Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | Руководитель аппарата, структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Сокращение регламентного времени предоставления всех муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг, по которым доведены типовые регламенты с измененными сроками | в 3 р. (на 67 %)
5.3.1 | Определение перечня муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг, в отношении которых возможно сокращение срока | Руководитель аппарата, структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги | ед. | 1 | - | - | - | Перечень сформирован к концу 2021 года
5.3.2 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, включенных в перечнь, с целью сокращения срока предоставления услуги (при наличии типового регламента с новыми сроками) | Структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, включенных в перечнь, с целью сокращения срока предоставления услуги (при наличии типового регламента с новыми сроками)
5.4 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | Руководитель аппарата, структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % муниципальных услуг предоставлено без нарушений сроков | 100
5.4.1 | Применение мер дисциплинарной ответственности к сотруднику, назначенному ответственным за предоставление муниципальной услуги, в случае выявления нарушений сроков ее предоставления | Руководитель аппарата, структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги | - | - | - | - | - | Отсутствие нарушений сроков предоставления услуг
5.5 | Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде | Отдел муниципального контроля управления по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений | % | 0 | 5 | 10 | 15 | К концу 2024 года 15 % проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности проводится дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде | 100
5.5.1 | Формирование плана проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности с разделением на очное и дистанционное проведение | Отдел муниципального контроля управления по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Сформирован план проверок на следующий год к концу текущего
5.5.2 | Организация обучения специалистов отдела муниципального контроля | Руководитель аппарата | чел. | 0 | 1 | 1 | 0 | В 2022-2023 годах прошли повышение квалификации в части контрольно-надзорной деятельной специалисты отдела муниципального контроля
5.5.3 | Осуществление проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, включенных в план предоставления в дистанционном формате с использованием чек-листов в электронном виде | Отдел муниципального контроля управления по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений | % | 0 | 100 | 100 | 100 | План проверок исполнен на 100 % ежегодно.
5.6 | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Руководитель аппарата, структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги | баллы | 0 | 95 | 95 | 95 |  | 95
5.6.1 | Формирование перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Руководитель аппарата, структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | В 2022-2024 годах перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) сформирован
5.6.2 | Организация предоставления муниципальных услуг, включенных в перечень, предоставляемых администрацией района в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Руководитель аппарата, структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги | % | 0 | 0 | 100 | 100 | К 2023 году организовано предоставление муниципальных услуг, включенных в перечень, с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
5.7 | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (Баллы) | Органы исполнительной власти Приморского края | баллы | 4 | 4 | 4 | 4.4 |  | 4.4
5.7.1 | Предоставление массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) без нарушений в установленный срок | Структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Услуги предоставлены без нарушения срока
5.8 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в общем количестве таких услуг | Руководитель аппарата, структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги | % | 20 | 30 | 50 | 85 | К 2024 году 85 % обращений за получением массовых социально значимых муниципальных услуг осуществляется в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без личного посещения | 90
5.8.1 | Организация первоочередного предоставления массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в максимально короткий срок | структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Организовано первоочередное исполнение массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде, поступающих с использованием Единого портала
5.9 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде | Руководитель аппарата, структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги | % | 10 | 30 | 50 | 70 | Доля массовых социально значимых муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде к концу 2024 года составит 70 % | 95
5.9.1 | Получение сертификатов ЭП ОВ, ЭП СП для работы в региональном сегменте федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (ПГС) для предоставления массовых социально значимых услуг | структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | В 2021 году получены сертификаты ЭП ОВ, ЭП СП для работы в региональном сегменте федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (ПГС) для предоставления массовых социально значимых услуг
5.9.2 | Определение сотрудников, ответственных за предоставление муниципальных услуг работе в ПГС. Прикрепление сотрудников к ПГС, настройка рабочих мест. | структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Ответственные сотрудники определены
5.9.3 | Организация обучения сотрудников, ответственных за предоставление муниципальных услуг работе в ПГС | Руководитель аппарата | чел. | 2 | 5 | 5 | 5 | До конца 2024 года будут обучены (пройдут повышение квалификации) все сотрудники, задействованные в работе ПГС