

**АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с. Михайловка № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы «Защита населения**

**и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Михайловского муниципального района на 2023-2025 годы»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 916-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2020 – 2027 годы», постановлением администрации Михайловского муниципального района от 25.08.2010 № 1060-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации на территории Михайловского муниципального района и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Уставом Михайловского муниципального района, в целях защиты населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, администрация Михайловского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Михайловского муниципального района на 2023 – 2025 годы» (прилагается).
2. Начальнику управления финансов Сенчило А.А. предусмотреть финансовое обеспечение муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Михайловского муниципального района на 2023 – 2025 годы».

3. Директору муниципального казенного учреждения «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» Корж С.Г. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава Михайловского муниципального района –**

**Глава администрации района В.В. Архипов**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Михайловского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Михайловского муниципального района на 2023 – 2025 годы»**

с. Михайловка

2022 год

**Паспорт**

**муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Михайловского муниципального района**

**на 2023-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Михайловского муниципального района на 2023-2025 годы» (далее – Программа). |
| Основание разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». - Бюджетный кодекс Российской Федерации.- Постановление Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 916-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2020 – 2027 годы».- Устав Михайловского муниципального района. |
| Заказчик Программы | Администрация Михайловского муниципального района |
| Ответственные разработчикипрограммы | Главный специалист 1 разряда по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  |
| Цель и задачи программы | Целью программы является:Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.Задачами программы является:Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий Михайловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.Обеспечение своевременного оповещения населения Михайловского муниципального района об угрозе возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций, о мерах безопасности людей на водных объектах, обеспечения мер пожарной безопасности.Создание финансовых и материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| Целевые индикаторы и показатели | 1) Сокращение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах (далее - деструктивных событий), на 35%2) Сокращение численности населения погибшего, травмированного и пострадавшего, вследствие деструктивных событий, к 100% |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в течение 2023-2025 годов в один этап. |
| Перечень основных мероприятий программы | Перечень основных мероприятий и объемы финансирования представлены в приложении к Программе |
| Механизм реализации программы | Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района на реализацию Программы составит 9,930 тыс. рублей, в том числе:- 2023 г. – 3,360 тыс. рублей;- 2024 г. – 3,310 тыс. рублей;- 2025г. – 3,260 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты программы |  Реализация Программы в полном объеме позволит:повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени;повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления и сил гражданской обороны;эффективно использовать бюджетные средства для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;обеспечить развитие муниципальной комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;эффективно использовать бюджетные средства для решения задач по обеспечению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;снизить риски происшествий на водных объектах и смягчить их возможные последствия;обеспечить безопасность населения и населенных пунктов Михайловского муниципального района во время прохождения паводков;обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов;создать условия для оказания поддержки (стимулированию) добровольных пожарных. В результате реализации Программы количество деструктивных событий к 2025 году будет снижено на 35 % по сравнению с базовым периодом 2018-2022 годов  |
| Система контроля за реализацией программы | Контроль над исполнением Программы осуществляет заказчик Программы в лице заместителя главы администрации Михайловского муниципального района, курирующего вопросы гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.  |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф на территории Российской Федерации ежегодно растёт, при этом количество чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних лет неуклонно снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). Вместе с тем риски природных и техногенных ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении пожаров и происшествий на водных объектах.

На территории Михайловского муниципального района сохраняется высокий уровень возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Наблюдается рост числа ЧС, прямых и косвенных экономических социальных и материальных потерь.

 Разработка Программы обусловлена потребностью развития систем контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами Михайловского муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в повседневной жизни, в периоды возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.

Решение этих сложных задач с учетом реально сложившейся экономической обстановки на территории района, природно-климатических особенностей, социально-экономического положения населения возможно только целевыми программными методами, сосредоточив основные усилия на решении главной задачи - заблаговременного осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.

# 2. Цели и задачи Программы

**Основной целью Программы является** минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

**Программа предусматривает решение следующих задач**:

Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

 Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий Михайловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

 Обеспечение своевременного оповещения населения Михайловского муниципального района об угрозе возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций, о мерах безопасности людей на водных объектах, обеспечение мер пожарной безопасности.

 Создание финансовых и материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**3. Целевые индикаторы и показатели эффективности**

3.1 Целевые показатели (индикаторы) Программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной и муниципальной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

3.2. Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

 3.3. В результате реализации мероприятий Программы:

1) Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах (далее - деструктивных событий) к 2025 году будет снижено на 35% (до 28 единиц против 80 единиц в 2022 году).

2) Численность населения погибшего, травмированного и пострадавшего, вследствие деструктивных событий, к 2025 году будет снижена к 100% (0 чел. против 3 чел. в 2022 году).

4. **Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется в течение 2023-2025 годов в один этап.

**5. Перечень основных мероприятий программы**

Перечень основных мероприятий Программы со сроками их реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Программе:

- развитие системы оповещения населения;

- подготовка и обеспечение пунктов временного размещения (далее - ПВР) населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения (питание, оказание медицинской помощи, обеспечение предметами первой необходимости);

- развитие материально-технической базы для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах.

**6. Механизм реализации Программы**

6.1. Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей эффективности реализации Подпрограммы.

6.2.  Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством:

6.2.1. Осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6.3. Финансирования расходов за счет средств бюджета Михайловского муниципального района на защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**7.** **Объемы и источники финансирования**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Михайловского муниципального района.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района на реализацию Программы составит 9,930 тыс. рублей, в том числе:

- 2023 г. – 3,360 тыс. рублей;

- 2024 г. – 3,310 тыс. рублей;

- 2025г. – 3,260 тыс. рублей.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению на основе анализа полученных результатов и с учетом возможностей бюджета Михайловского муниципального района.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке подлежат уточнению, а объемы финансирования корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета Михайловского муниципального района.

**8. Ожидаемые конечные результаты Программы**

###

Реализация Программы в полном объеме позволит:

повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени;

повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны;

обеспечить развитие муниципальной комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

снизить риски происшествий на водных объектах и смягчить их возможные последствия;

обеспечить безопасность населения и населенных пунктов Михайловского муниципального района во время прохождения паводков;

обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов;

создать условия для оказания поддержки (стимулирования) добровольных пожарных.

В результате реализации Программы количество деструктивных событий к 2025 году будет снижено на 10 % по сравнению с базовым периодом 2017-2022 годов.

**9.** **Система контроля за реализацией Программы**

 Контроль над ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Михайловского муниципального района, курирующий вопросы гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Текущее управление за реализацией мероприятий Программы осуществляет главный специалист по ГО, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера администрации Михайловского муниципального района.

Главный специалист по ГО, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера администрации Михайловского муниципального района:

Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала, представляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации Программы, который в обязательном порядке согласовываться с управлением финансов администрации Михайловского муниципального района в части «Финансовые затраты». Вместе с отчетом ответственный исполнитель представляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района пояснительную записку о реализации программных мероприятий.

Ежегодно до 15 февраля подготавливает сводный отчет с пояснительной запиской о выполнении Программы за весь период ее реализации в соответствии с постановлением администрации Михайловского муниципального района от 25.08.2010 № 1060-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Михайловского муниципального района и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Приложение № 1

к муниципальной программе «Защита населения и территорий

 от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

 безопасности и безопасности людей на водных объектах

 Михайловского муниципального района на 2023-2025 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение**

**пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

**Михайловского муниципального района на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| 1 | Количество чрезвычайных ситуаций, происшествий на водных объектах | ед. | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Количество зарегистрированных пожаров в зданиях (сооружениях)  | ед. | 77 | 99 | 98 | 83 | 52 | 49 | 38 | 27 |
| 3 | Сокращение численности лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций, происшествий на водных объектах | чел. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сокращение численности лиц, погибших в результате пожаров | чел. | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |

 Приложение № 2

к муниципальной программе «Защита населения и территорий

 от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

 безопасности и безопасности людей на водных объектах

 Михайловского муниципального района на 2023-2025 годы»

#### Перечень основных мероприятий Программы

| **№****п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Срок** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный исполнитель,****участник программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Михайловского муниципального района Приморского края. | 2023 | 2025 | Уменьшение количества подтапливаемых подворий граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, расположенных на территории района, подверженных негативному воздействию вод.  | Главный специалист ГОЧС, главы городского и сельских поселений;Заинтересованные структурные подразделения администрации Михайловского муниципального района |
| 2. | Разработка, изготовление, приобретение и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения Михайловского муниципального района по способам защиты от ЧС мирного и военного времени. | 2023 | 2025 | Повышение уровня информированности населения о действия при деструктивных событиях и, как следствие, снижение потерь среди населения и экономического ущерба от деструктивных событий.  | Главный специалист ГОЧС |
| 3. | Подготовка и обеспечение пунктов временного размещения (далее - ПВР) населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 2023 | 2025 | Подготовка и своевременное развертывание пунктов временного размещения позволит в кратчайшие сроки восстановить жизнеобеспечение пострадавшего или эвакуированного населения.  | Председатель эвакоприемной комиссии, главный специалист ГОЧС |
| 4. | Развитие системы оповещения населения. | 2023 | 2025 | Приобретение и установка сирен в населенных пунктах Михайловского муниципального района позволит в полной мере довести до населения сигнал «Внимание всем» и повысить уровень реагирования населения на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Главный специалист ГОЧС, главы городского и сельских поселений |
| 5. | Создание резервов финансовых ресурсов для ликвидации последствий ЧС. | 2023 | 2025 | Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций. | Главный специалист ГОЧС, структурные подразделения администрации Михайловского муниципального района |
| 6. | Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС, организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения (питание, оказание медицинской помощи, обеспечение предметами первой необходимости). | 2023 | 2025 | Резервы материальных ресурсов предназначены для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения (питание, оказание медицинской помощи, обеспечение предметами первой необходимости). | Главный специалист ГОЧС, структурные подразделения администрации Михайловского муниципального района |
| 7. | Обеспечение пожарной безопасности на территории Михайловского муниципального района Приморского края.  | 2023 | 2025 | Обустройство минерализованных полос, проведение плановых отжигов, обустройство и обеспечение содержания в исправном состоянии естественных и искусственных водоисточников и подъездных путей для беспрепятственного забора воды пожарными автомобилями, содержание в исправном (рабочем) состоянии средств пожаротушения.  | Главный специалист ГОЧС, главы городского и сельских поселений |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах Михайловского муниципального района Приморского края | 2023 | 2025 | Обучение населения правилам безопасности на водных объектах (проведение профилактических мероприятий по безопасности жизни людей на водных объектах – изготовление баннеров, листовок, памяток, запрещающих знаков) | Главный специалист ГОЧС, главы городского и сельских поселений |
| 9. | Реализация Ведомственного проекта «Создание пожарного добровольчества в Приморском крае» | 2023 | 2025 | Обеспечение условий пожарной профилактики, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в нормативное время (не более 20 минут в сельской местности, не более 10 минут в городских округах) в малочисленных населенных пунктах Приморского края, находящихся вне зоны прикрытия подразделений противопожарной службы, путем создания подразделений добровольной пожарной охраны на модельной территории к 2024 году | Главный специалист ГОЧС, главы Григорьевского и Кремовского сельских поселений |

 Приложение № 3

к муниципальной программе «Защита населения и территорий

 от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

 безопасности и безопасности людей на водных объектах

 Михайловского муниципального района на 2023-2025 годы»

**Объемы и источники финансирования**

| №п/п | Наименование мероприятий | Общий объем финанси-рования (тыс.руб.) | Объемы финансирования из окружного бюджета по годам (тыс.рублей) | Ответственный исполнитель, исполнители и участники Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Накопление резервов материальных средств и имущества для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Михайловского муниципального района, снижение рисков и смягчение последствий.**  |  |  |  |  | Главный специалист ГОЧС |
| 1.1. | Приобретение оборудования и имущества для предупреждения и ликвидации чрезвычайных. |  | 550,0 | 550,0 | 550,0 | Главный специалист ГОЧС |
| 1.2. | Изготовление информационных стендов, указателей, табличек, бирок, памяток для информирования населения об опасностях. |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Главный специалист ГОЧС |
| **2.** | **Финансовый резерв средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**  |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Главный специалист ГОЧС |
| **3.** | **Обеспечение пожарной безопасности на территории Михайловского муниципального района Приморского края. Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности в Михайловском муниципальном районе** |  |  |  |  | Главный специалист ГОЧС, главы городского и сельских поселений |
| 3.1. | Обустройство и обновление минерализованных полос для предотвращения перехода природных (ландшафтных) пожаров на территории населенных пунктов Михайловского муниципального района |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Главный специалист ГОЧС, главы городского и сельских поселений |
| 3.2. | Муниципальная поддержка добровольных пожарных (поощрения/вознаграждения) |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Главный специалист ГОЧС, главы городского и сельских поселений  |
| 3.3. | Обеспечение пожарно-техническим вооружением добровольных пожарных (приобретение воздуходувокбоевой одежды пожарного) |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Главный специалист ГОЧС, главы городского и сельских поселений  |
| **4.** | **Развитие системы оповещения населения** |  | - | 50,0 | - | Главный специалист ГОЧС, главы городского и сельских поселений |
| **5.** | Разработка декларации безопасности ГТС |  | 100,0 | - | - | Главный специалист ГОЧС |
|  | **ИТОГО** |  | **3,360** | **3,310** | **3,260** |  |