АДМИНИСТРАЦИЯ  МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____________                                             с. Михайловка                                      № __________

О проведении районного праздника

«Масленица» 01 марта 2014 г.

С целью сохранения народных традиций и организации досуга населения Михайловского муниципального района

1. Провести 01 марта 2014 года районный праздник «Масленица» с 11.00 до 15.00 на центральной площади с. Михайловка.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению праздника (приложение № 1)

3. Рекомендовать главам сельских, городского поселений:

3.1. Провести праздник «Масленица» во всех населенных пунктах своих поселений;

3.2. Принять участие в районном празднике с организацией подвоза творческих коллективов поселений 01 марта 2014 г.

4. Муниципальному бюджетному межпоселенческому учреждению культуры «Методическое культурно-информационное объединение» (Конча):

4.1. Подготовить сценарий и провести районный праздник «Масленица» 01.03.2014 года на центральной площади с. Михайловка.

4.2. Обеспечить озвучивание, концертную программу, награждение участников конкурсных мероприятий в рамках праздника.

4.3. Оказать методическую помощь в проведении праздника учреждениям культуры поселений.

4.4. Организовать участие творческих коллективов поселений в празднике.

5. Подготовить смету на организацию и проведение районного праздника, в пределах запланированных бюджетом средств.

6. Управлению экономики (Крупина):

6.1. Организовать торговлю продовольственными товарами, сельскохозяйственной и животноводческой продукцией с 11.00 до 15.00 01.03.2014 г. с определением мест торговых точек.

6.2. Организовать заезд торговых предприятий 01.03.2014 г. на центральную площадь не позднее 10.00 утра.

7. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Шевченко):

7.1. Подготовить территорию центральной площади к проведению мероприятия.

7.2. Обеспечить уборку площади по окончанию мероприятия.

7.3. Установить 4 контейнера на площади для сбора мусора, по окончанию мероприятия вывезти контейнеры.

7.4. Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

8. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Михайловскому району (Герега):

8.1. Перекрыть 01.03.2014 г. с 10.00 до 15.00 проезжую часть улицы Красноармейской от улицы Ленинской до улицы Тихоокеанской с. Михайловка.

8.2. Обеспечить охрану общественного порядка на центральной площади с. Михайловка во время проведения праздника.

9. Рекомендовать ОАО «Михайловскагропромэнерго» (Копылов):

9.1. Обеспечить подачу электроэнергии к розетке на центральной площади с. Михайловка с 09.00 до 16.00 01.03.2014 г.

10. Рекомендовать главе Михайловского сельского поселения Раткину В.Е. оказать содействие МБМУК ММР «МКИО» (Конча) в подготовке и проведении мероприятия.

11. Управлению культуры и внутренней политики (Никитина) опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политической газете «Вперед».

12. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального района Н.В. Андрущенко.

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                        А.И.Чеботков

|  | Приложение № 1 к распоряжению администрации Михайловского муниципального района от __________ № __________ |
| --- | --- |

Состав оргкомитета

по подготовке и проведению районного праздника

«Масленица» 01.03.2014 г.

| Андрущенко Н.В., заместитель главы администрации муниципального района | председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Никитина Г.В., начальник управления культуры и внутренней политики | ответственный член оргкомитета |
| Конча С.Б., директор муниципального бюджетного межпоселенческого учреждения культуры «Методическое культурно информационное объединение» | ответственный член оргкомитета |
| Шевченко О.М., директор МКУ «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района | член оргкомитета |
| Крупина Т.С., начальник управления экономики | член оргкомитета |
| Герега О.А., начальник отдела Министерства внутренних дел России по Михайловскому муниципальному району | член оргкомитета |
| Раткин В.Е., глава Михайловского сельского поселения | член оргкомитета |