## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе подготовки к отопительному периоду 2014/2015 годов
в Михайловском муниципальном районе
(наименование муниципального образования)
по состоянию на «17» июля 2014 г.
Показатели |  |  | Единицы измерения | Коли­ чество | Примечания
Освоение денежных средств на подготовку систем и объектов жизнеобес- печения | федерального бюджета | план | млн. руб.
|  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб.
|  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб.
| краевого бюджета | план | млн. руб.
|  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб.
|  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб.
| местного бюджета | план | млн. руб. | 6.556
|  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. | 0.13 | 1.983%
|  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. | 0.13 | 1.983%
| собственных средств предприятий | план | млн. руб. | 7.329
|  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. | 0.19 | 2.592%
|  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. | 3.617 | 49.35%
| прочие средства | план | млн. руб.
|  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб.
|  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб.
Освоение денежных средств на подготовку жилищного фонда | федерального бюджета | план | млн. руб.
|  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб.
|  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб.
| краевого бюджета | план | млн. руб.
|  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб.
|  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб.
| местного бюджета | план | млн. руб.
|  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. | 0.06
|  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. | 0.06
| собственных средств предприятий | план | млн. руб. | 2.389
|  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. | 0.3 | 12.56%
|  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. | 0.456 | 19.09%
| прочие средства | план | млн. руб.
|  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб.
|  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб.
Освоение денежных средств на подготовку объектов со- циального, культурного и бытового назначения | федерального бюджета | план | млн. руб.
|  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб.
|  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб.
| краевого бюджета | план | млн. руб.
|  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб.
|  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб.
| местного бюджета | план | млн. руб. | 4.717
|  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. | 0.034 | 0.7208%
|  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. | 0.034 | 0.7208%
| прочие средства | план | млн. руб. | 0.15
|  | выделено (перечислено подрядчику) | млн. руб. | 0 | 0%
|  | освоено (по факту выполнения работ) | млн. руб. | 0 | 0%
Создание аварийного запаса | Накоплено финансовых средств по МО, всего |  | млн. руб. | 0.1
| в том числе: | - МО | млн. руб. | 0.05
|  | - предприятия | млн. руб. | 0.1
| Накоплено материальных ресурсов на сумму, всего |  | млн. руб. | 0.146
| в том числе: | - МО | млн. руб.
|  | - предприятия | млн. руб. | 0.146
Накопление топлива (план к началу ОЗП 2011/2012) | Уголь | план | тонн | 8506
|  | факт | тонн | 1054 | 12.39%
|  |  | млн. руб. | 1.319
| Мазут | план | тонн | 358
|  | факт | тонн | 318 | 88.83%
|  |  | млн. руб. | 4.377
| Дизельное топливо | план | тонн
|  | факт | тонн
млн. руб.
Готовность объектов | Объекты социального, культурного и бытового назначения | всего | ед. | 84
|  | задание по подготовке | ед. | 84
|  | подготовлено | ед. | 14 | 16.67%
|  | подписано паспортов (актов) готовности (Нов3Руно28мих4) | ед. | 0 | 0%
| Жилищный фонд | всего | ед. | 4619
|  |  | тыс. м2 | 738.7
|  | задание по подготовке | ед. | 141
|  |  | тыс. м2 | 354.615
|  | подготовлено | ед. | 36 | 25.53%
|  |  | тыс. м2 | 146 | 41.17%
|  | подписано паспортов готовности | ед. | 0 | 0%
| Котельные (по форме 1-ЖКХ (зима) | всего | ед. | 28
|  | задание по подготовке | ед. | 28
|  | подготовлено | ед. | 11 | 39.29%
|  | подписано паспортов готовности(мих1,руно5,кг6) | ед. | 0 | 0%
| из них котельные (на нужды ЖКХ и СКБ) | всего | ед. | 28
|  | задание по подготовке | ед. | 28
|  | подготовлено | ед. | 11 | 39.29%
|  | подписано паспортов готовности | ед. | 0 | 0%
| ЦТП | всего | ед.
|  | задание по подготовке | ед.
|  | подготовлено | ед.
|  | подписано паспортов готовности | ед.
| Сети тепло-снабжения | всего | км | 38.5
|  | подготовлено | км | 25.9 | 67.27%
|  | в т.ч. заменено ветхих | км | 0.82
|  | подписано паспортов готовности | км
| Сети водо- снабжения | всего | км | 106.6
|  | подготовлено | км | 20 | 18.76%
|  | в т.ч. заменено ветхих | км | 0
|  | подписано паспортов готовности | км
| Сети водо-отведения | всего | км | 27.9
|  | подготовлено | км | 11.2 | 40.14%
|  | в т.ч. заменено ветхих | км | 0
|  | подписано паспортов готовности | км
Глава Михайловского муниципального района -
Главы администрации района |  |  |  | А.И.Чеботков |  | А.И.Чеботков
Е.В.Кучина
8(42346)23146