Аналитическая записка

 **Учреждение: «Редакция районной газеты «Вперед» Михайловского муниципального района**

Услуга: Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти, распространение официальной и социально значимой информации

Единица измерения: количество опубликованной официальной информации

 Согласно данным представленного отчета за 1 полугодие 2014 г. планируется в 2014 г. количество полос опубликованной официальной информации 390, что соответствует натуральным показателям в муниципальном задании по МБУ «Редакция районной газеты «Вперед»

 Фактическое исполнение муниципального задания за 1 полугодие 2014 г. составляет 226,24 полос или 58% от планируемого количества полос в 2014 году.

Плановый объем услуги в стоимостном показателе 1829880 руб.

 Фактическое исполнение- 226,24полос х 4692 =1061518,08 руб., или 58% от планируемого объема оказания муниципальной услуги на 2014 год.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

1. Своевременность выхода номеров газеты согласно пояснительной записки главного редактора МБУ «Редакция районной газеты «Вперед» выполняется
2. Уровень удовлетворенности потребителей качеством и доступностью услуг составляет 90% -выполняется
3. Доля специалистов с высшим профессиональным образованием составляет 63%, по плану 60%- выполняется

Муниципальное задание за 1 полугодие 2014 года по натуральному показателю выполнено на 58% от запланировано на 2014 г., показатели качества оказываемой услуги выполнены.

**Учреждение: ММБУК Михайловского муниципального района «Методическое культурно-информационное объединение» Межпоселеническая библиотека с. Михайловка**

Услуга: оказание услуг по библиотечному, справочно-библиографическому обслуживанию и просветительской деятельности

Единица измерения: посещение

 Согласно данным представленного отчета за 1 полугодие 2014 г. планируется в 1 полугодии 2014 г. количество посещений 3850, что соответствует натуральным показателям в муниципальном задании по ММБУК ММР «Методическое культурно-информационное объединение» Межпоселеническая библиотека с. Михайловка

 Фактическое исполнение муниципального задания за 1 полугодие 2014 г. составляет 3850 посещений или 100% от планируемого количества посещений в 1 полугодии 2014 года.

Плановый годовой объем услуги в стоимостном показателе 1026143 руб.

 Фактическое исполнение- 3850х146,59=564371,50руб., или 53% от планируемого объема оказания муниципальной услуги на 2014 год.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

1. Динамика количества посещений библиотеки по сравнению с аналогичным к предыдущему отчетному периоду- выполнено
2. Динамика количества книговыдач по сравнению с аналогичным к предыдущему отчетному периоду- выполнено
3. Динамика количества мероприятий по сравнению с аналогичным к предыдущему отчетному периоду- выполнено

Муниципальное задание за 1 полугодие 2014 года по натуральному показателю выполнено на 100%, показатели качества оказываемой услуги выполнены.

Услуга: выполнение услуг по хранению, формированию и обработке библиотечных фондов

Единица измерения: экземпляр

 Согласно данным представленного отчета за 1 полугодие 2014 г. планируется в 1 полугодии 2014 г. количество посещений 2000, что соответствует натуральным показателям в муниципальном задании по ММБУК ММР «Методическое культурно-информационное объединение» Межпоселеническая библиотека с. Михайловка

 Фактическое исполнение муниципального задания за 1 полугодие 2014 г. составляет 2000 экземпляров или 100% от планируемого количества экземпляров в 1 полугодии 2014 года

Плановый годовой объем услуги в стоимостном показателе 952212 руб.

 Фактическое исполнение- 2000 х 190,44 =380880руб., или 40% от планируемого объема оказания муниципальной услуги на 2014 год.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

1. Доля новых поступлений экземпляров к общему объему книжного фонда – выполнено
2. Динамика количества записей в сводном каталоге по сравнению с аналогичным к предыдущему отчетному периоду -выполняется
3. Динамика количества обработанных книг по сравнению с аналогичным к предыдущему отчетному периоду -выполняется

Муниципальное задание за 1 полугодие 2014 года по натуральному показателю выполнено на 100%, показатели качества оказываемой услуги выполнены

**Учреждение :Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры Михайловского муниципального района «Методическое культурно-информационное объединение» Районный Дом культуры с. Михайловка**

Услуга: оказание услуг по организации культурного досуга населения, организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Единица измерения: посетитель

 Согласно данным представленного отчета за 1 полугодие 2014 г. планируется в 1 полугодии 2014 г. количество посетителей 38550, что соответствует натуральным показателям в муниципальном задании по ММБУК ММР «Методическое культурно-информационное объединение» Районный Дом культуры с. Михайловка

 Фактическое исполнение муниципального задания за 1 полугодие 2014 г. составляет 51759 посетителей или 134,3% от планируемого количества посетителей в 1 полугодии 2014 года.

Плановый годовой объем услуги в стоимостном показателе 2587317 руб.

 Фактическое исполнение- 51759х 38,06=1969947,54руб., или 76% от планируемого объема оказания муниципальной услуги на 2014 год.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

1. Динамика количества мероприятий по сравнению с аналогичным к предыдущему отчетному периоду – выполняется
2. Динамика количества посетителей по сравнению с аналогичным к предыдущему отчетному периоду - выполняется
3. Динамика количества мероприятий для детей к общему количеству мероприятий в отчетном периоде- выполняется

Муниципальное задание за 1 полугодие 2014года по натуральному показателю выполнено на 134,3%, показатели качества оказываемой услуги выполнены

Услуга: оказание услуг по созданию условий для развития местного традиционного народного творчества

Единица измерения: посетители

 Согласно данным представленного отчета за 1 полугодие 2014г. планируется в 1 полугодии 2014 г. количество посетителей 348, что соответствует натуральным показателям в муниципальном задании по ММБУК ММР «Методическое культурно-информационное объединение» Районный Дом культуры с. Михайловка

 Фактическое исполнение муниципального задания за 1 полугодие 2014 г. составляет 348 посетителей или 100% от планируемого количества посещений в 2014 году.

Плановый объем услуги в стоимостном показателе 4456457 руб.

 Фактическое исполнение- 348 х 12805,91=4456457руб., или 100% от планируемого объема оказания муниципальной услуги на 2014 год.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

1. Динамика количества клубных формирований и любительских объединений по сравнению с аналогичным к предыдущему отчетному периоду - выполняется
2. Динамика количества посетителей клубных формирований и любительских объединений по сравнению с аналогичным к предыдущему отчетному периоду -выполняется
3. Доля посетителей клубных формирований, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях к общему количеству посетителей- выполняется

Муниципальное задание за 1 полугодие 2014 года по натуральному показателю и показатели качества оказываемой услуги выполнены

**Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» с. Михайловка**

Услуга: Организация предоставление дополнительного образования

Единица измерения: среднее количество учащихся за период

 Согласно данным представленного отчета за 1 полугодие 2014 г. планируется в 1 полугодии 2014 г. количество учащихся 113, что соответствует натуральным показателям в муниципальном задании по Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств» с. Михайловка

 Фактическое исполнение муниципального задания за 1 полугодие 2014 г. составляет 109 учащихся, или 96 % от планируемого объема муниципальной услуги.

Плановый объем услуги в стоимостном показателе 4962200руб.

 Фактическое исполнение- 109 х 48649,02=5302743,18руб., или 106,8% от планируемого объема оказания муниципальной услуги на 2014 год.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

1. Доля учащихся, занявших призовые места на смотрах, конкурсах, фестивалях и др. творческих мероприятиях - выполнено
2. Доля учащихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и др. творческих мероприятиях -выполнено
3. Доля обучающихся, успешно прошедших итоговую аттестацию -100% выполнено
4. Доля педагогических имеющих высшее образование-выполнено
5. Доля жалоб потребителей на качество услуг – 0%-выполнено
6. Доля отсева учащихся-выполнено

Муниципальное задание за 1 полугодие 2014 года по натуральному показателю не выполнено на 4 учащихся, что составляет в стоимостном выражении 194596,08 руб. Показатели качества оказываемой услуги выполнены.

Услуга: Реализация дополнительных, предпрофессиональных общеобразовательных программ

Единица измерения: среднее количество учащихся за период

 Согласно данным представленного отчета за 1 полугодие 2014 г. планируется в 1 полугодии 2014 г. количество учащихся 83, что соответствует натуральным показателям в муниципальном задании по Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств» с. Михайловка

Фактическое исполнение муниципального задания за 1 полугодие 2014 г. составляет 91 учащихся, или 109,6 % от планируемого объема муниципальной услуги.

Плановый годовой объем услуги в стоимостном показателе 3427100 руб.

 Фактическое исполнение- 91 х 36458,51=3317724,41руб., или 96,8% от планируемого объема оказания муниципальной услуги на 2014 год.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

1. Доля обучающихся, успешно прошедших итоговую аттестацию -100% выполнено
2. Доля педагогических имеющих высшее образование-выполнено
3. Доля жалоб потребителей на качество услуг – 0%-выполнено
4. Доля отсева учащихся- выполнено

Муниципальное задание за 1 полугодие 2014 года по натуральному показателю выполнено на 109,6%, показатели качества оказываемой услуги выполнены

**Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» п. Новошахтинский**

Услуга: Организация предоставление дополнительного образования

Единица измерения: среднее количество учащихся за период

 Согласно данным представленного отчета за 1 полугодие 2014 г. планируется в 2014 г. количество учащихся 32, что соответствует натуральным показателям в муниципальном задании по Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» п. Новошахтинский

 Фактическое исполнение муниципального задания за 1 полугодие 2014 г. составляет 32учащихся, или 100% от планируемого объема муниципальной услуги.

Плановый годовой объем услуги в стоимостном показателе 488230руб.

 Фактическое исполнение- 32 х 15259,37 =488299,84 руб., или 100% от планируемого объема оказания муниципальной услуги на 20134год.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

1. Доля педагогических имеющих высшее образование-выполнено
2. Доля жалоб потребителей на качество услуг – 0%-выполнено
3. Доля отсева учащихся- выполнено

Муниципальное задание за 1 полугодие 2014 года по натуральному показателю выполнено на 100%, показатели качества оказываемой услуги выполнены.

Услуга: Реализация дополнительных, предпрофессиональных общеобразовательных программ

Единица измерения: среднее количество учащихся за период

 Согласно данным представленного отчета за 1 полугодие 2014 г. планируется в 2014 г. количество учащихся 33, что соответствует натуральным показателям в муниципальном задании по Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» п. Новошахтинский

Фактическое исполнение муниципального задания за 1 полугодие 2014 г. составляет 33 учащихся, или 100 % от планируемого объема муниципальной услуги.

Плановый годовой объем услуги в стоимостном показателе 63400 руб.

 Фактическое исполнение- 33х 1921,21=63399,93руб., или 100% от планируемого объема оказания муниципальной услуги на 2014 год.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

1. Доля педагогических имеющих высшее образование-выполнено
2. Доля жалоб потребителей на качество услуг – 0%-выполнено
3. Доля отсева учащихся- выполнено

Муниципальное задание за 1 полугодие 2014 года по натуральному показателю и показатели качества оказываемой услуги выполнены

**Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Михайловского муниципального района «Методическое культурно-информационное объединение» историко-краеведческий музей**

Услуга: Осуществление просветительской образовательной деятельности, экспонирование музейных ценностей

Единица измерения: посещение

 Согласно данным представленного отчета за 1 полугодие 2014 г. планируется в 1 полугодии 2014 г. количество посещений 3326, что соответствует натуральным показателям в муниципальном задании по ММБУК ММР «Методическое культурно-информационное объединение» историко-краеведческий музей

 Фактическое исполнение муниципального задания за 1 полугодие 2014 г. составляет 3634 посещений или 109,3% от планируемого количества посещений .

Плановый годовой объем услуги в стоимостном показателе 1315601 руб.

 Фактическое исполнение- 3634 х 222,98 =810309,32руб., или 61,6% от планируемого объема оказания муниципальной услуги на 2014 год.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

1. Динамика количества постоянных экспозиций по сравнению с аналогичным к предыдущему отчетному периоду выполняется
2. Динамика показателей посещений по сравнению с аналогичным к предыдущему отчетному периоду – выполняется
3. Доля новых поступлений предметов музейного фонда к общему объему музейного фонда- не выполнено

Муниципальное задание за 1 полугодие 2014 года по натуральному показателю выполнено на 109,3% , показатели качества оказываемой услуги выполнены, не в полном объеме.

Начальник управления учета и отчетности Соловьянова Л.Г.