## 1 кв.
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении муниципальных программ
Михайловского муниципального района за первый квартал 2014 г.
Цель, задачи, мероприятия | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | [5 empty] | Показатели результативности выполнения Программ
|  | Утвержденный план |  | Уточненный план |  | Исполнено |  | наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Уточненный план | факт
|  | Бюджетные | Внебюджетные | Бюджетные | Внебюджетные | Бюджетные | Внебюджетные
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14
1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Михайловского муниципального района на 2014-2020 годы»
Цель: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Задачи: удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.
п.1.1 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Отдел сельского хозяйства управления экономики |  | 6480 |  | 6480 |  |  | приобретение жилья | кв.м. |  | 540 | 540
п.1.1.1 Мероприятия по популизации достижений в сфере развития сельского хозяйства | Отдел сельского хозяйства управления экономики
средства района |  | 0 | 6480 | 0 | 6480 | 0 | 0
средства поселений
краевые
федеральные
итого |  | 0 | 6480 | 0 | 6480 | 0 | 0
2."Обеспечение жильем молодых семей Михайловского муниципального района" на 2013-2015 годы
Цель: предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задачи: - предоставление молодым семьям Михайловского муниципального района - участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса; - формирование условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей
предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса | управление культуры и внутренней политики | 0 |  | 1105
итого по разделу |  | 0 | 0 | 1105 | 0 | 0
районный бюджет |  | 0 | 0 | 1105 | 0 | 0
краевой бюджет
федеральный бюджет
Всего по программе |  | 0 | 0 | 1105 | 0 | 0
3."Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2013-2015 гг."
Цель: привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни; создание условий для успешной социализации молодежи, для развития и реализации потенциала молодежи; создание условий для интеллектуального и физического развития молодежи, формирования нравственной устойчивости, социальной активности; формирование здорового образа жизни молодежи, как стратегического ресурса социально-экономического развития гражданского общества; повышение привлекательности Михайловского муниципального района как постоянного места проживания.
Задачи: патриотическое воспитание молодежи; содействие формированию правовых и духовно-нравственныхценностей молодежи; содействие трудовой занятости и деловой активности молодежи; осуществление поддержки социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений; подготовка лидеров молодежных организаций; формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни; обеспечение поддержки интеллектуальной, научно-творческой активности молодежи
оказание муниципальных услуг | ММБУК ММР МКИО | 8941 | 704.5 | 8941 |  | 2086.9 | 178.8 | участие в конкурсах | % |  | 50 |  | 32.5
текущее содержание имущества | ММБУК ММР МКИО | 390.8 | 175 | 390.8 |  | 30.9 | 43.5 | призовые места | %
развитие материально-технической базы | ММБУК ММР МКИО
средства района |  | 9331.8 | 879.5 | 9331.8 | 0 | 2117.8 | 222.3 |  |  | 0 |  | 0
всего по программе |  | 9331.8 | 879.5 | 9331.8 | 0 | 2117.8 | 222.3
4."Программа развития образования Михайловского муниципального района на 2013 - 2015 годы"
Цель: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы качественного и доступного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики района и современными потребностями общества | [13 empty] | она
Задачи: создание условий и механизмов устойчивого развития системы дошкольного образования; увеличение охвата детей дошкольным образованием; совершенствование содержания и технологий образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов; сохранение условий для обеспечения доступности качественного среднего (полного) общего образования в соответствии с запросами населения и условиями рынка труда; сохранение системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения; созданине системы целенаправленной работы с одаренными и детьми и талантливой молодежью; обеспечение сохранения здоровья детей, посещающих образовательные учреждения; повышение эффективности системы воспитания и социализации обучающихся и воспитанников; преодоление отставания материально-технической базы и ресурсного обеспечения общеобразовательных учреждений района от уровня современных требований
Подпрограмма 1 - Развитие системы общего образования | управление по вопросам образования
1.1. Бюджетные образовательные учреждения, всего |  | 96092.05 | 0 | 96092.05 | 0 | 20655.43
муниципальный бюджет |  | 22321.84 | 0 | 22321.84 | 0 | 5180.56
краевой бюджет |  | 73770.21 | 0 | 73770.21 | 0 | 15474.87
1.1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | 21623.52 |  | 21623.52 |  | 5180.56
1.1.2 Развитие материально-технической базы
1.1.3 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, всего |  | 1097.29 | 0 | 1097.29 | 0 | 0
МБ |  | 698.32 | 0 | 698.32 | 0 | 0
КБ |  | 398.97 | 0 | 398.97 | 0 | 0
в т.ч. - трудоустройство |  | 215 |  | 215
- питание МБ |  | 483.32 |  | 483.32
- питание КБ, компенсация расходов на путевки |  | 398.97 |  | 398.97
1.1.4 Субвенции на реализацию общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | 73371.24 | 0 | 73371.24 | 0 | 15474.87
КБ |  | 73371.24 |  | 73371.24 |  | 15474.87
1.2 Казенные общеобразовательные учреждения |  | 175505.84 | 0 | 175505.84 | 0 | 30401.25
МБ |  | 38725.45 | 0 | 38725.45 | 0 | 8807.95
КБ |  | 136780.39 | 0 | 136780.39 | 0 | 21593.3
1.2.1 Бюджетные ассигнования на содержание казенных общеобразовательных программ |  | 37423.77 |  | 37423.77 |  | 8807.95
1.2.2 Развитие материально-технической базы
1.2.3 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, всего |  | 1980.71 | 0 | 1980.71 | 0 | 0
МБ |  | 1301.68 | 0 | 1301.68 | 0 | 0
КБ |  | 679.03 | 0 | 679.03 | 0 | 0
в т.ч. - трудоустройство |  | 485 |  | 485
- питание МБ |  | 816.68 |  | 816.68
- питание КБ, компенсация расходов на путевки |  | 679.03 |  | 679.03
1.2.4 Субвенции на реализацию общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | 136101.36 | 0 | 136101.36 | 0 | 21593.3
КБ |  | 136101.36 |  | 136101.36 |  | 21593.3
итого Подпрограмма 1 |  | 271597.89 | 0 | 271597.89 | 0 | 51056.68
муниципальный бюджет |  | 61047.29 | 0 | 61047.29 | 0 | 13988.51
Краевой бюджет |  | 210550.6 | 0 | 210550.6 | 0 | 37068.17
Подпрограмма 2 - Развитие районной системы дошкольного образования
2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | 25831.49 | 0 | 25831.49 | 0 | 6691.72
МБ |  | 25831.49 |  | 25831.49 |  | 6691.72
КБ
2.2 Развитие материально-технической базы
2.3 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  | 39253 | 0 | 10853.39
МБ
КБ |  | 39253 |  | 39253 |  | 10853.39
Итого подпрограмма 2 Учреждения дошкольного образования |  | 65084.49 | 0 | 65084.49 | 0 | 17545.11
муниципальный бюджет |  | 25831.49 | 0 | 25831.49 | 0 | 6691.72
краевой бюджет |  | 39253 | 0 | 39253 | 0 | 10853.39
Подпрограмма 3 - Развитие районной системы дополнительного образования
3.1 Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | 19264.75 |  | 19264.75 |  | 4235.26
3.2 Развитие материально-технической базы
Итого подпрограмме 3 |  | 19264.75 | 0 | 19264.75 | 0 | 4235.26
муниципальный бюджет |  | 19264.75 | 0 | 19264.75 | 0 | 4235.26
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 Противопожарная безопасность образовательных учреждений
4.1 Бюджетные общеобразовательные учреждения
4.2 Казенные общеобразовательные учреждения
4.3 Учреждения дошкольного образования
4.4 Учреждения дополнительного образования
Итого по программе 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
муниципальный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 Развитие отдела методического обеспечения МКОУ "МСО ОУ" на 2013-2015 гг."
5.1 Развитие муниципальной методической службы обеспечения образовательных учреждений |  | 12636.69 |  | 12636.69 |  | 2882.29
Итого по программе 4 |  | 12636.69 | 0 | 12636.69 | 0 | 2882.29
муниципальный бюджет |  | 12636.69 | 0 | 12636.69 | 0 | 2882.29
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет района |  | 118780.22 | 0 | 118780.22 | 0 | 27797.78
краевой бюджет |  | 249803.6 | 0 | 249803.6 | 0 | 47921.56
Всего по программе |  | 368583.82 | 0 | 368583.82 | 0 | 75719.34 | 0
5."Развитие муниципальной службы в администрации Михайловского муниципального района на 2013-2015 годы"
Цель: создание условий для развития муниципальной службы в михайловском муниципальном районе
Задачи: повышение эффективности и результативности муниципальной службы; развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих
Мероприятия: Повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих администрации Михайловского муниципального района | руководитель аппарата | [6 empty] | количество человек | чел.
бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество человек | чел. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество человек | чел. | 0 | 0 | 0 | 0
6.Доступная среда для инвалидов Михайловского муниципального района на 2013-2015 годы
Цель: формирование условий устойчивого развития доступной среды инвалидов и других маломобильных групп населения
Задачи:изучение и анализ доступности среды инвалидов
мероприятия по поддержке инвалидов | управление культуры и внутренней политики | 100 |  | 100
бюджет района |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
бюджет поселений
Всего по программе |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
7."Комплексные меры по противодействию употреблению наркотиков в Михайловском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы"
Цель: создание условий для приостановления роста злаупотребления наркотиками их их незаконного оборта, поэтапного сокращения их распространения наркомании и связаннх с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества, создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у детей, подростков, молодежи мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе; замедление роста, а в дальнейшем - снижение уровня наркозависимости населения; сокращение наркомании.
Задачи: сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений; совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними; совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, потребляющих наркотики без назначения врача; обеспечение контроля за производством и рапределением наркотиков и пресечение их незаконного оборота; выявление мест произрастания и уничтожения посевов наркотикосодержащих растений на территории муниципального района; проведение мониторинга наркоситуации в Михайловском муниципальном районе; осуществление антинаркотической пропаганды и формирование негативного общественного мнения потребления наркотиков;
Мероприятия:
1. Средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий | Управление по вопросам образования МОУ "МСО ОУ"
бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8."Комплексная программа профилактики правонарушений в Михайловском муниципальном районе на 2014-2016 гг."
Цель: обеспечение безопасности граждан на территории Михайловского муниципального района;
Задачи:снижение уровня преступности, воссоздание системы социальной профилактики правонарушени,выявление и устранение причин и условий, способствующих совершнеию правонарушений и т.д.
профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах | ОМВД России по Михайловскому району
организация совместных рейдов в неблагополучные семьи | КДН и ЗП
бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского муниципального района на 2012 - 2014 годы"
Цель: содействие развитию устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение роли предпринимательства в социально-экономическом развитии Михайловского муниципального района
Задача: обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами малого и среднего предпринимательства; содействовать развитию некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства; содействовать развитию инфраструктур поддержки малого и среднего предпринимательства;
раздел 2. Организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
п. 8 Организация и проведение районного конкурса "Лучший предприниматель года" | управление экономики | 20 |  | 20
п.9 Проведение ежегодного праздника "День Российского предпринимательства" | управление экономики | 20 |  | 20
итого по разделу 2 |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
раздел 3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
п.15 Возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с регистрацией, началом предпринимательской деятельности в виде грантов | управление экономики | 100 | 0 | 100 | 0 | 0
МБ |  | 100 |  | 100
КБ
ФБ
итого по разделу 3 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
раздел 6. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
п.24 Проведение образовательных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | управление экономики | 50 |  | 50
итого по разделу 6 |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
районный бюджет |  | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе |  | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0
10. Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Михайловского района
Цель: Обеспечение населения района комфортным жильем, путем комплексного освоения территорий малоэтажной застройкой и увеличения объемов малоэтажного строительства
Задачи: Создание условий для малоэтажного жилищного жилищного строительства; реализация инвестиционных проектов строительства малоэтажных жилых домов и инженерной инфраструктуры
создание условий для малоэтажного строительства | отдел архитектуры и градостроительства | 60 |  | 60
районный бюджет |  | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
Всего по программе |  | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
11."Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, мест общего пользования (тротуаров, скверов, пешеходных дорожек и переходов) и сооружений на них Михайловского муниципального района на 2012 - 2014 годы"
Цель: Комплексное решение проблем благоустройства
Задачи: Обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобльным дорогам общего пользования и улучшение внешнего вида территории района
благоустройство дорожной сети | отдел архитектуры и градостроительства | 1500 |  | 1500 |  | 33.022
бюджет района |  | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 33.022 | 0
бюджет поселений
Всего по программе |  | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 33.022 | 0
12."Патриотическое воспитание граждан Михайловского муниципального района на 2012 - 2016 годы"
Цель: развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан
Задачи: повышение роли администрации района и общественных структур в формировании у граждан района высокого патриотического сознания; совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан; формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву; внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы; повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания; развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных, трудовых, творческих и воинских коллективах и общественных объединениях.
Мероприятия:
Фестиваль "Афганский ветер", посвященный 25-летию афганских событий, фестиаль "Земли Михайловской таланты" | управление культуры и внутренней политики | 400 |  | 400 |  | 40
районный бюджет |  | 400 | 0 | 400 | 0 | 40 | 0
Всего по программе |  | 400 | 0 | 400 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13."Молодежь Михайловского муниципального района на 2012-2016 годы"
Цель: привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни; создание условий для успешной социализации молодежи, для развития и реализации потенциала молодежи; создание условий для интеллектуального и физического развития молодежи, формирования нравственной устойчивости, социальной активности; формирование здорового образа жизни молодежи, как стратегического ресурса социально-экономического развития гражданского общества; повышение привлекательности Михайловского муниципального района как постоянного места проживания.
Задачи: патриотическое воспитание молодежи; содействие формированию правовых и духовно-нравственныхценностей молодежи; содействие трудовой занятости и деловой активности молодежи; осуществление поддержки социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений; подготовка лидеров молодежных организаций; формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни; обеспечение поддержки интеллектуальной, научно-творческой активности молодежи
проведение мероприятий с молодежью | управление культуры | 300 |  | 300
районный бюджет |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Всего по программе |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14."Юные таланты Михайловского муниципального района на 2012 - 2015 г.г."
Цель: обеспечение равного доступа жителей района в возрасте до 14 лет к культурным ценностям; создание условий для дальнейшего развития творческих способностей юных дарований, повышение их творческой активности
Задачи: повышение роли администрации района и общественных структур в сохранении и приумножении культурного потенциала юных дарований; развитие и популяризация различных видов и направлений детского и юношеского творчества; ознакомление руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями в культуре и искусстве; внедрение новых методов и форм работы в деятельности организаторов и специалистов по работе с детьми и подростками; сохранение и развитие культурных и культурно-образовательных традиций;
Проведение мероприятий | управление культуры и внутренней политики | 200 |  | 200
районный бюджет |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Всего по программе |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15."Развитие физической культуры и спорта в Михайловском муниципальном районе на 2006 - 2015 годы"
Цель: создание оптимальных условий для развития физической культуры и спорта в районе, популяризация видов спорта
Задачи: повышение качества физического воспитания, повышение мастерства; вовлечение граждан в систематические занятия физической культурой и спортом; выявление сильнейших команд и лучших спортсменов
Мероприятия:
соревнования по разным видам спорта, спартакиады трудовых коллективов, среди спортсменов инвалидов, допризывной молодежи, ветеранов спорта, участие в краевых соревнованиях | управление культуры и внутренней политики | 500 |  | 500
средства района |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
средства поселений
краевые
федеральные
Всего по программе |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16."Программа развития культуры Михайловского муниципального района 2013-2015 годы"
Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользование учреждениями культуры и создание условий для повышения качества жизни населения. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Задачи:- создание эффективной системы управления социокультурными проектами; - модернизация подготовки и переподготовки кадров в области культуры; информационное обеспечение реформирования сферы культуры; мониторинг сохранности многонационального наследства; расширение предложений населению услуг и культурных благ; поддержка русского языка как средства многонационального общения; адресная поддержка профессионального искусства, литературы и профессионального творчества молодых дарований; развитие творческих способностей на межкультурной основе; содействие созданию произведений искусства, воспитывающих патриотизм, нравственность и укрепляющих общественную мораль.
Мероприятия:
Проведение мероприятий | управление культуры и внутренней политики | 250 |  | 250 |  | 0
оказание муниципальных услуг | ММБУК ММР МКИО | 10008.8 | 308.9 | 10008.8 |  | 2542.67 | 71.4 | мероприятий | шт
содержание | ММБУК ММР МКИО | 865.9 | 40.1 | 865.9 |  | 255.1 | 3 | посещений музея | чел.
развитие материально-технической базы | ММБУК ММР МКИО | [6 empty] | экземпляров в библтотеке | шт
районный бюджет |  | 11124.7 | 349 | 11124.7 | 0 | 2797.77 | 74.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Всего по программе |  | 11124.7 | 349 | 11124.7 | 0 | 2797.77 | 74.4 |  |  | 0 |  | 0
17. "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Михайловского муниципального района в 2011 - 2015 годах"
Цель: обеспечение общественной безопасности граждан Михайловского муниципального района
Задачи: повышение эффективности предупреждения и совершенствование мер борьбы с терроризмом и экстремизмом; предупреждение тероризма и экстремизма,в том числе, по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов; минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Михайловского муниципального района; воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; достижение необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы толерантного сознания и поведения; формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве; разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего, среднего специального образования Михайловского муниципального района образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.
развитие материально-технической базы подразделений ГИБДД и ОВД | отдел МВД России по Михайловскому району | 100 |  | 100
районный бюджет |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0
Всего по программе |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0
Итого по программам |  | 392390.32 | 7708.5 | 393495.32 | 6480 | 80707.932 | 296.7
в том числе | бюджет района | 142586.72 | 7708.5 | 143691.72 | 6480 | 32786.372 | 296.7
| бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 249803.6 | 0 | 249803.6 | 0 | 47921.56 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и.о. начальника управления экономики | [7 empty] | Маркова М.Н.
исп. Сенчило В.В.
2 44 32

## 2 кв.
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении муниципальных программ
Михайловского муниципального района за первое полугодие 2014 г.
Цель, задачи, мероприятия | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | [5 empty] | Показатели результативности выполнения Программ
|  | Утвержденный план |  | Уточненный план |  | Исполнено |  | наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Уточненный план | факт
|  | Бюджетные | Внебюджетные | Бюджетные | Внебюджетные | Бюджетные | Внебюджетные
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14
1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Михайловского муниципального района на 2014-2020 гг.»
Цель: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Задачи: удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.
п.1.1 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Отдел сельского хозяйства управления экономики |  | 6480 |  | 6480 |  |  | приобретение жилья | кв.м. |  | 540 | 540
средства района |  | 0 | 6480 | 0 | 6480 | 0 | 0
средства поселений
краевые
федеральные
итого |  | 0 | 6480 | 0 | 6480 | 0 | 0
2."Обеспечение жильем молодых семей Михайловского муниципального района" на 2013-2015 годы
Цель: предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задачи: - предоставление молодым семьям Михайловского муниципального района - участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса; - формирование условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей
предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса | управление культуры и внутренней политики | 0 |  | 955
районный бюджет |  | 0 | 0 | 955 | 0 | 0
краевой бюджет
федеральный бюджет
Всего по программе |  | 0 | 0 | 955 | 0 | 0
3."Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2013-2015 гг."
Цель: привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни; создание условий для успешной социализации молодежи, для развития и реализации потенциала молодежи; создание условий для интеллектуального и физического развития молодежи, формирования нравственной устойчивости, социальной активности; формирование здорового образа жизни молодежи, как стратегического ресурса социально-экономического развития гражданского общества; повышение привлекательности Михайловского муниципального района как постоянного места проживания.
Задачи: патриотическое воспитание молодежи; содействие формированию правовых и духовно-нравственныхценностей молодежи; содействие трудовой занятости и деловой активности молодежи; осуществление поддержки социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений; подготовка лидеров молодежных организаций; формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни; обеспечение поддержки интеллектуальной, научно-творческой активности молодежи
оказание муниципальных услуг | ММБУК ММР МКИО | 8941 | 718.9 | 8941 |  | 5247.5 | 356.4 | участие в конкурсах | % |  | 50 |  | 32.5
текущее содержание имущества | ММБУК ММР МКИО | 390.8 | 182.6 | 390.8 |  | 42.9 | 35.9 | призовые места | %
развитие материально-технической базы | ММБУК ММР МКИО
средства района |  | 9331.8 | 901.5 | 9331.8 | 0 | 5290.4 | 392.3 |  |  | 0 |  | 0
всего по программе |  | 9331.8 | 901.5 | 9331.8 | 0 | 5290.4 | 392.3
4."Программа развития образования Михайловского муниципального района на 2013 - 2015 годы"
Цель: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы качественного и доступного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики района и современными потребностями общества | [13 empty] | она
Задачи: создание условий и механизмов устойчивого развития системы дошкольного образования; увеличение охвата детей дошкольным образованием; совершенствование содержания и технологий образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов; сохранение условий для обеспечения доступности качественного среднего (полного) общего образования в соответствии с запросами населения и условиями рынка труда; сохранение системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения; созданине системы целенаправленной работы с одаренными и детьми и талантливой молодежью; обеспечение сохранения здоровья детей, посещающих образовательные учреждения; повышение эффективности системы воспитания и социализации обучающихся и воспитанников; преодоление отставания материально-технической базы и ресурсного обеспечения общеобразовательных учреждений района от уровня современных требований
Подпрограмма 1 - Развитие системы общего образования | управление по вопросам образования
1.1. Бюджетные образовательные учреждения, всего |  | 96092.05 | 0 | 114994.58 | 0 | 53462.06
муниципальный бюджет |  | 22321.84 | 0 | 23420.23 | 0 | 10249.33
краевой бюджет |  | 73770.21 | 0 | 91574.35 | 0 | 43212.73
1.1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | 21623.52 |  | 22625.68 |  | 10238.45
1.1.2 Развитие материально-технической базы |  |  |  | 96.23
1.1.3 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, всего |  | 1097.29 | 0 | 960.57 | 0 | 10.88
МБ |  | 698.32 | 0 | 698.32 | 0 | 10.88
КБ |  | 398.97 | 0 | 262.25 | 0 | 0
в т.ч. - трудоустройство |  | 215 |  | 215 |  | 10.88
- питание МБ |  | 483.32 |  | 483.32
- питание КБ, компенсация расходов на путевки |  | 398.97 |  | 262.25
1.1.4 Субвенции на реализацию общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | 73371.24 | 0 | 91312.1 | 0 | 43212.73
КБ |  | 73371.24 |  | 91312.1 |  | 43212.73
1.2 Казенные общеобразовательные учреждения |  | 175505.84 | 0 | 156060.68 | 0 | 84370.95
МБ |  | 38725.45 | 0 | 37476.81 | 0 | 18369.04
КБ |  | 136780.39 | 0 | 118583.87 | 0 | 66001.91
1.2.1 Бюджетные ассигнования на содержание казенных общеобразовательных программ |  | 37423.77 |  | 36175.13 |  | 18320.84
1.2.2 Развитие материально-технической базы
1.2.3 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, всего |  | 1980.71 | 0 | 1725.05 | 0 | 48.2
МБ |  | 1301.68 | 0 | 1301.68 | 0 | 48.2
КБ |  | 679.03 | 0 | 423.37 | 0 | 0
в т.ч. - трудоустройство |  | 485 |  | 485 |  | 48.2
- питание МБ |  | 816.68 |  | 816.68
- питание КБ, компенсация расходов на путевки |  | 679.03 |  | 423.37
1.2.4 Субвенции на реализацию общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | 136101.36 | 0 | 118160.5 | 0 | 66001.91
КБ |  | 136101.36 |  | 118160.5 |  | 66001.91
итого Подпрограмма 1 |  | 271597.89 | 0 | 271055.26 | 0 | 137833.01
муниципальный бюджет |  | 61047.29 | 0 | 60897.04 | 0 | 28618.37
Краевой бюджет |  | 210550.6 | 0 | 210158.22 | 0 | 109214.64
Подпрограмма 2 - Развитие районной системы дошкольного образования
2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | 25831.49 | 0 | 24599.76 | 0 | 12402.44
МБ |  | 25831.49 |  | 24599.76 |  | 12402.44
КБ
2.2 Развитие материально-технической базы |  |  |  | 381.79
2.3 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | 39253 |  | 46802 | 0 | 26659.84
МБ
КБ |  | 39253 |  | 46802 |  | 26659.84
Итого подпрограмма 2 Учреждения дошкольного образования |  | 65084.49 | 0 | 71783.55 | 0 | 39062.28
муниципальный бюджет |  | 25831.49 | 0 | 24981.55 | 0 | 12402.44
краевой бюджет |  | 39253 | 0 | 46802 | 0 | 26659.84
Подпрограмма 3 - Развитие районной системы дополнительного образования
3.1 Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | 19264.75 |  | 18759.9 |  | 9623.12
3.2 Развитие материально-технической базы
Итого подпрограмме 3 |  | 19264.75 | 0 | 18759.9 | 0 | 9623.12
муниципальный бюджет |  | 19264.75 | 0 | 18759.9 | 0 | 9623.12
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 Противопожарная безопасность образовательных учреждений
4.1 Бюджетные общеобразовательные учреждения
4.2 Казенные общеобразовательные учреждения
4.3 Учреждения дошкольного образования |  |  |  | 26
4.4 Учреждения дополнительного образования
Итого по программе 4 |  | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
муниципальный бюджет |  | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 Развитие отдела методического обеспечения МКОУ "МСО ОУ" на 2013-2015 гг."
5.1 Развитие муниципальной методической службы обеспечения образовательных учреждений |  | 12636.69 |  | 12710.88 |  | 5961.43
5.2 Субвенции из краевого бюджета на возмещение компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки в организациях отдыха
КБ |  |  |  | 392.38
Итого по программе 5 |  | 12636.69 | 0 | 13103.26 | 0 | 5961.43
муниципальный бюджет |  | 12636.69 | 0 | 12710.88 | 0 | 5961.43
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 392.38 | 0 | 0
бюджет района |  | 118780.22 | 0 | 117375.37 | 0 | 56605.36
краевой бюджет |  | 249803.6 | 0 | 257352.6 | 0 | 135874.48
Всего по программе |  | 368583.82 | 0 | 374727.97 | 0 | 192479.84 | 0
5."Развитие муниципальной службы в администрации Михайловского муниципального района на 2013-2015 годы"
Цель: создание условий для развития муниципальной службы в михайловском муниципальном районе
Задачи: повышение эффективности и результативности муниципальной службы; развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих
Мероприятия: Повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих администрации Михайловского муниципального района | руководитель аппарата |  |  | 10.5 |  |  |  | количество человек | чел. |  |  | 1
бюджет района |  | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | количество человек | чел. | 0 | 0 | 1 | 0
Всего по программе |  | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | количество человек | чел. | 0 | 0 | 1 | 0
6.Доступная среда для инвалидов Михайловского муниципального района на 2013-2015 годы
Цель: формирование условий устойчивого развития доступной среды инвалидов и других маломобильных групп населения
Задачи:изучение и анализ доступности среды инвалидов
мероприятия по поддержке инвалидов | управление культуры и внутренней политики | 100 |  | 50
бюджет района |  | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
бюджет поселений
Всего по программе |  | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
7."Комплексные меры по противодействию употреблению наркотиков в Михайловском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы"
Цель: создание условий для приостановления роста злаупотребления наркотиками их их незаконного оборта, поэтапного сокращения их распространения наркомании и связаннх с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества, создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у детей, подростков, молодежи мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе; замедление роста, а в дальнейшем - снижение уровня наркозависимости населения; сокращение наркомании.
Задачи: сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений; совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними; совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, потребляющих наркотики без назначения врача; обеспечение контроля за производством и рапределением наркотиков и пресечение их незаконного оборота; выявление мест произрастания и уничтожения посевов наркотикосодержащих растений на территории муниципального района; проведение мониторинга наркоситуации в Михайловском муниципальном районе; осуществление антинаркотической пропаганды и формирование негативного общественного мнения потребления наркотиков;
Мероприятия:
1. Средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий | Управление по вопросам образования МОУ "МСО ОУ" |  |  | 125.1 |  | 0
бюджет района |  | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 0 | 0
Всего по программе |  | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 0 | 0
8."Комплексная программа профилактики правонарушений в Михайловском муниципальном районе на 2014-2016 гг."
Цель: обеспечение безопасности граждан на территории Михайловского муниципального района;
Задачи:снижение уровня преступности, воссоздание системы социальной профилактики правонарушени,выявление и устранение причин и условий, способствующих совершнеию правонарушений и т.д.
профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах | ОМВД России по Михайловскому району
организация совместных рейдов в неблагополучные семьи | КДН и ЗП |  |  | 90
бюджет района |  | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
Итого по программе |  | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
9. "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского муниципального района на 2012 - 2014 годы"
Цель: содействие развитию устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение роли предпринимательства в социально-экономическом развитии Михайловского муниципального района
Задача: обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами малого и среднего предпринимательства; содействовать развитию некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства; содействовать развитию инфраструктур поддержки малого и среднего предпринимательства;
раздел 2. Организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
п. 8 Организация и проведение районного конкурса "Лучший предприниматель года" | управление экономики | 20 |  | 20
п.9 Проведение ежегодного праздника "День Российского предпринимательства" | управление экономики | 20 |  | 20
итого по разделу 2 |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
раздел 3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
п.15 Возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с регистрацией, началом предпринимательской деятельности в виде грантов | управление экономики | 100 | 0 | 100 | 0 | 50
МБ |  | 100 |  | 100 |  | 50
КБ
ФБ
итого по разделу 3 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0
раздел 6. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
п.24 Проведение образовательных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | управление экономики | 50 |  | 50
итого по разделу 6 |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
районный бюджет |  | 190 | 0 | 190 | 0 | 50 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе |  | 190 | 0 | 190 | 0 | 50 | 0
10. Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Михайловского района
Цель: Обеспечение населения района комфортным жильем, путем комплексного освоения территорий малоэтажной застройкой и увеличения объемов малоэтажного строительства
Задачи: Создание условий для малоэтажного жилищного жилищного строительства; реализация инвестиционных проектов строительства малоэтажных жилых домов и инженерной инфраструктуры
создание условий для малоэтажного строительства | отдел архитектуры и градостроительства | 60 |  | 210
районный бюджет |  | 60 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0
Всего по программе |  | 60 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0
11."Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, мест общего пользования (тротуаров, скверов, пешеходных дорожек и переходов) и сооружений на них Михайловского муниципального района на 2012 - 2014 годы"
Цель: Комплексное решение проблем благоустройства
Задачи: Обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобльным дорогам общего пользования и улучшение внешнего вида территории района
благоустройство дорожной сети | отдел архитектуры и градостроительства | 1500 |  | 2175.9 |  | 33.022
бюджет района |  | 1500 | 0 | 2175.9 | 0 | 33.022 | 0
бюджет поселений
Всего по программе |  | 1500 | 0 | 2175.9 | 0 | 33.022 | 0
12."Патриотическое воспитание граждан Михайловского муниципального района на 2012 - 2016 годы"
Цель: развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан
Задачи: повышение роли администрации района и общественных структур в формировании у граждан района высокого патриотического сознания; совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан; формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву; внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы; повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания; развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных, трудовых, творческих и воинских коллективах и общественных объединениях.
Мероприятия:
Фестиваль "Афганский ветер", посвященный 25-летию афганских событий, фестиаль "Земли Михайловской таланты" | управление культуры и внутренней политики | 400 |  | 224 |  | 70
районный бюджет |  | 400 | 0 | 224 | 0 | 70 | 0
Всего по программе |  | 400 | 0 | 224 | 0 | 70 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13."Молодежь Михайловского муниципального района на 2012-2016 годы"
Цель: привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни; создание условий для успешной социализации молодежи, для развития и реализации потенциала молодежи; создание условий для интеллектуального и физического развития молодежи, формирования нравственной устойчивости, социальной активности; формирование здорового образа жизни молодежи, как стратегического ресурса социально-экономического развития гражданского общества; повышение привлекательности Михайловского муниципального района как постоянного места проживания.
Задачи: патриотическое воспитание молодежи; содействие формированию правовых и духовно-нравственныхценностей молодежи; содействие трудовой занятости и деловой активности молодежи; осуществление поддержки социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений; подготовка лидеров молодежных организаций; формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни; обеспечение поддержки интеллектуальной, научно-творческой активности молодежи
проведение мероприятий с молодежью | управление культуры | 300 |  | 174.9
районный бюджет |  | 300 | 0 | 174.9 | 0 | 0 | 0
Всего по программе |  | 300 | 0 | 174.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14."Юные таланты Михайловского муниципального района на 2012 - 2015 г.г."
Цель: обеспечение равного доступа жителей района в возрасте до 14 лет к культурным ценностям; создание условий для дальнейшего развития творческих способностей юных дарований, повышение их творческой активности
Задачи: повышение роли администрации района и общественных структур в сохранении и приумножении культурного потенциала юных дарований; развитие и популяризация различных видов и направлений детского и юношеского творчества; ознакомление руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями в культуре и искусстве; внедрение новых методов и форм работы в деятельности организаторов и специалистов по работе с детьми и подростками; сохранение и развитие культурных и культурно-образовательных традиций;
Проведение мероприятий | управление культуры и внутренней политики | 200 |  | 50
районный бюджет |  | 200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
Всего по программе |  | 200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15."Развитие физической культуры и спорта в Михайловском муниципальном районе на 2006 - 2015 годы"
Цель: создание оптимальных условий для развития физической культуры и спорта в районе, популяризация видов спорта
Задачи: повышение качества физического воспитания, повышение мастерства; вовлечение граждан в систематические занятия физической культурой и спортом; выявление сильнейших команд и лучших спортсменов
Мероприятия:
соревнования по разным видам спорта, спартакиады трудовых коллективов, среди спортсменов инвалидов, допризывной молодежи, ветеранов спорта, участие в краевых соревнованиях | управление культуры и внутренней политики | 500 |  | 400
средства района |  | 500 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
средства поселений
краевые
федеральные
Всего по программе |  | 500 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16."Программа развития культуры Михайловского муниципального района 2013-2015 годы"
Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользование учреждениями культуры и создание условий для повышения качества жизни населения. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Задачи:- создание эффективной системы управления социокультурными проектами; - модернизация подготовки и переподготовки кадров в области культуры; информационное обеспечение реформирования сферы культуры; мониторинг сохранности многонационального наследства; расширение предложений населению услуг и культурных благ; поддержка русского языка как средства многонационального общения; адресная поддержка профессионального искусства, литературы и профессионального творчества молодых дарований; развитие творческих способностей на межкультурной основе; содействие созданию произведений искусства, воспитывающих патриотизм, нравственность и укрепляющих общественную мораль.
Мероприятия:
Проведение мероприятий | управление культуры и внутренней политики | 250 |  | 100 |  | 0
оказание муниципальных услуг | ММБУК ММР МКИО | 10008.8 | 308.9 | 10008.8 |  | 5436.9 | 147.4 | мероприятий РДК | шт |  | 697 |  | 197
содержание | ММБУК ММР МКИО | 865.9 | 40.1 | 865.9 |  | 255.1 | 3 | посетителей РДК | чел. |  | 67975 |  | 51759
развитие материально-технической базы | ММБУК ММР МКИО | [6 empty] | экземпляров в библиотеке | шт |  | 5000 |  | 9179
районный бюджет |  | 11124.7 | 349 | 10974.7 | 0 | 5692 | 150.4
Всего по программе |  | 11124.7 | 349 | 10974.7 | 0 | 5692 | 150.4 |  |  | 0 |  | 0
17. "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Михайловского муниципального района в 2011 - 2015 годах"
Цель: обеспечение общественной безопасности граждан Михайловского муниципального района
Задачи: повышение эффективности предупреждения и совершенствование мер борьбы с терроризмом и экстремизмом; предупреждение тероризма и экстремизма,в том числе, по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов; минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Михайловского муниципального района; воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; достижение необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы толерантного сознания и поведения; формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве; разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего, среднего специального образования Михайловского муниципального района образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.
развитие материально-технической базы подразделений ГИБДД и ОВД | отдел МВД России по Михайловскому району | 100 |  | 80
районный бюджет |  | 100 | 0 | 80 | 0 | 0
Всего по программе |  | 100 | 0 | 80 | 0 | 0
Итого по программам |  | 392390.32 | 7730.5 | 399769.87 | 6480 | 203615.262 | 542.7
в том числе | бюджет района | 142586.72 | 7730.5 | 142417.27 | 6480 | 67740.782 | 542.7
| бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 249803.6 | 0 | 257352.6 | 0 | 135874.48 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник управления экономики | [7 empty] | Крупина Т.С.
исп. Сенчило В.В.
2 44 32

## 3 кв.
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении муниципальных программ
Михайловского муниципального района за 9 месяцев 2014 г.
Цель, задачи, мероприятия | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | [5 empty] | Показатели результативности выполнения Программ
|  | Утвержденный план |  | Уточненный план |  | Исполнено |  | наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Уточненный план | факт
|  | Бюджетные | Внебюджетные | Бюджетные | Внебюджетные | Бюджетные | Внебюджетные
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14
1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Михайловского муниципального района на 2014-2020 гг.»
Цель: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Задачи: удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.
п.1.1 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Отдел сельского хозяйства управления экономики |  | 6480 |  | 6480 |  | 4476.991 | приобретение жилья | кв.м. |  | 540 | 540 | 336.8
КБ |  | 4551.201 |  | 4551.201 |  | 4551.201
ФБ |  | 4201.108 |  | 4201.108 |  | 4201.108
средства района |  | 0 | 6480 | 0 | 6480 | 0 | 4476.991
средства поселений
краевые |  | 4551.201 | 0 | 4551.201 | 0 | 4551.201 | 0
федеральные |  | 4201.108 | 0 | 4201.108 | 0 | 4201.108 | 0
итого |  | 8752.309 | 6480 | 8752.309 | 6480 | 8752.309 | 4476.991
2."Обеспечение жильем молодых семей Михайловского муниципального района" на 2013-2015 годы
Цель: предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задачи: - предоставление молодым семьям Михайловского муниципального района - участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса; - формирование условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей
предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса | управление культуры и внутренней политики | 0 |  | 955
районный бюджет |  | 0 | 0 | 955 | 0 | 0
краевой бюджет
федеральный бюджет
Всего по программе |  | 0 | 0 | 955 | 0 | 0
3."Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2013-2015 гг."
Цель: привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни; создание условий для успешной социализации молодежи, для развития и реализации потенциала молодежи; создание условий для интеллектуального и физического развития молодежи, формирования нравственной устойчивости, социальной активности; формирование здорового образа жизни молодежи, как стратегического ресурса социально-экономического развития гражданского общества; повышение привлекательности Михайловского муниципального района как постоянного места проживания.
Задачи: патриотическое воспитание молодежи; содействие формированию правовых и духовно-нравственныхценностей молодежи; содействие трудовой занятости и деловой активности молодежи; осуществление поддержки социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений; подготовка лидеров молодежных организаций; формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни; обеспечение поддержки интеллектуальной, научно-творческой активности молодежи
оказание муниципальных услуг | ММБУК ММР МКИО | 8941 | 718.9 | 8941 |  | 7139.4 | 375.8 | участие в конкурсах | % |  | 140 |  | 554
текущее содержание имущества | ММБУК ММР МКИО | 390.8 | 182.6 | 390.8 |  | 75.3 | 83.7 | призовые места | % |  | 40 |  | 136
развитие материально-технической базы | ММБУК ММР МКИО
средства района |  | 9331.8 | 901.5 | 9331.8 | 0 | 7214.7 | 459.5
всего по программе |  | 9331.8 | 901.5 | 9331.8 | 0 | 7214.7 | 459.5
4."Программа развития образования Михайловского муниципального района на 2013 - 2015 годы"
Цель: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы качественного и доступного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики района и современными потребностями общества
Задачи: создание условий и механизмов устойчивого развития системы дошкольного образования; увеличение охвата детей дошкольным образованием; совершенствование содержания и технологий образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов; сохранение условий для обеспечения доступности качественного среднего (полного) общего образования в соответствии с запросами населения и условиями рынка труда; сохранение системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения; созданине системы целенаправленной работы с одаренными и детьми и талантливой молодежью; обеспечение сохранения здоровья детей, посещающих образовательные учреждения; повышение эффективности системы воспитания и социализации обучающихся и воспитанников; преодоление отставания материально-технической базы и ресурсного обеспечения общеобразовательных учреждений района от уровня современных требований
Подпрограмма 1 - Развитие системы общего образования | управление по вопросам образования
1.1. Бюджетные образовательные учреждения, всего |  | 96092.05 | 0 | 112956.706 | 0 | 82740.88
муниципальный бюджет |  | 22321.84 | 0 | 20705.43 | 0 | 15753.69
краевой бюджет |  | 73770.21 | 0 | 92251.276 | 0 | 66987.19
1.1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | 21623.52 |  | 20394.601 |  | 15483.93
1.1.2 Развитие материально-технической базы |  |  |  | 96.229 |  | 75.42
1.1.3 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, всего |  | 1097.29 | 0 | 1057.504 | 0 | 953.83
МБ |  | 698.32 | 0 | 214.6 | 0 | 194.34
КБ |  | 398.97 | 0 | 842.904 | 0 | 759.49
в т.ч. - трудоустройство |  | 215 |  | 214.6 |  | 194.34
- питание МБ |  | 483.32 |  | 0 |  | 0
- питание КБ |  | 398.97 |  | 842.904 |  | 759.49
1.1.4 Субвенции на реализацию общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | 73371.24 | 0 | 91408.372 | 0 | 66227.7
КБ |  | 73371.24 |  | 91408.372 |  | 66227.7
1.2 Казенные общеобразовательные учреждения |  | 175505.84 | 0 | 161241.691 | 0 | 118282.74
МБ |  | 38725.45 | 0 | 40582.22 | 0 | 27937.39
КБ |  | 136780.39 | 0 | 120659.471 | 0 | 90345.35
1.2.1 Бюджетные ассигнования на содержание казенных общеобразовательных программ |  | 37423.77 |  | 40096.82 |  | 27551.81
1.2.2 Развитие материально-технической базы
1.2.3 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, всего |  | 1980.71 | 0 | 2544.202 | 0 | 1610.17
МБ |  | 1301.68 | 0 | 485.4 | 0 | 385.58
КБ |  | 679.03 | 0 | 2058.802 | 0 | 1224.59
в т.ч. - трудоустройство |  | 485 |  | 485.4 |  | 385.58
- питание МБ |  | 816.68
- питание КБ |  | 679.03 |  | 2058.802 |  | 1224.59
1.2.4 Субвенции на реализацию общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | 136101.36 | 0 | 118600.669 | 0 | 89120.76
КБ |  | 136101.36 |  | 118600.669 |  | 89120.76
итого Подпрограмма 1 |  | 271597.89 | 0 | 274198.397 | 0 | 201023.62
муниципальный бюджет |  | 61047.29 | 0 | 61287.65 | 0 | 43691.08
Краевой бюджет |  | 210550.6 | 0 | 212910.747 | 0 | 157332.54
Подпрограмма 2 - Развитие районной системы дошкольного образования
2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | 25831.49 | 0 | 24449.762 | 0 | 19060.88
МБ |  | 25831.49 |  | 24449.762 |  | 19060.88
КБ
2.2 Развитие материально-технической базы |  |  |  | 360.674 |  | 305.63
2.3 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | 39253 |  | 46802 | 0 | 43596.4
МБ
КБ |  | 39253 |  | 46802 |  | 43596.4
Итого подпрограмма 2 Учреждения дошкольного образования |  | 65084.49 | 0 | 71612.436 | 0 | 62962.91
муниципальный бюджет |  | 25831.49 | 0 | 24810.436 | 0 | 19366.51
краевой бюджет |  | 39253 | 0 | 46802 | 0 | 43596.4
Подпрограмма 3 - Развитие районной системы дополнительного образования
3.1 Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | 19264.75 |  | 18759.9 |  | 13470.62
3.2 Развитие материально-технической базы
Итого по подпрограмме 3 |  | 19264.75 | 0 | 18759.9 | 0 | 13470.62
муниципальный бюджет |  | 19264.75 | 0 | 18759.9 | 0 | 13470.62
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 Противопожарная безопасность образовательных учреждений
4.1 Бюджетные общеобразовательные учреждения
4.2 Казенные общеобразовательные учреждения
4.3 Учреждения дошкольного образования |  |  |  | 26
4.4 Учреждения дополнительного образования
Итого по подпрограмме 4 |  | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
муниципальный бюджет |  | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 Развитие отдела методического обеспечения МКОУ "МСО ОУ" на 2013-2015 гг."
5.1 Развитие муниципальной методической службы обеспечения образовательных учреждений |  | 12636.69 |  | 12710.884 |  | 8504.55
5.2 Субвенции из краевого бюджета на возмещение компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки в организациях отдыха |  |  |  | 543.294 | 0 | 364.38
КБ |  |  |  | 543.294 |  | 364.38
Итого по подпрограмме 5 |  | 12636.69 | 0 | 13254.178 | 0 | 8868.93
муниципальный бюджет |  | 12636.69 | 0 | 12710.884 | 0 | 8504.55
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 543.294 | 0 | 364.38
бюджет района |  | 118780.22 | 0 | 117594.87 | 0 | 85032.76
краевой бюджет |  | 249803.6 | 0 | 260256.041 | 0 | 201293.32
Всего по программе |  | 368583.82 | 0 | 377850.911 | 0 | 286326.08 | 0
5."Развитие муниципальной службы в администрации Михайловского муниципального района на 2013-2015 годы"
Цель: создание условий для развития муниципальной службы в михайловском муниципальном районе
Задачи: повышение эффективности и результативности муниципальной службы; развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих
Мероприятия: Повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих администрации Михайловского муниципального района | руководитель аппарата |  |  | 10.5 |  | 4.1 |  | количество человек | чел. |  |  | 1 | 1
бюджет района |  | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 4.1 | 0 | количество человек | чел. | 0 | 0 | 1 | 1
Всего по программе |  | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 4.1 | 0 | количество человек | чел. | 0 | 0 | 1 | 1
6.Доступная среда для инвалидов Михайловского муниципального района на 2013-2015 годы
Цель: формирование условий устойчивого развития доступной среды инвалидов и других маломобильных групп населения
Задачи:изучение и анализ доступности среды инвалидов
мероприятия по поддержке инвалидов | управление культуры и внутренней политики | 100 |  | 25
бюджет района |  | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
бюджет поселений
Всего по программе |  | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
7."Комплексные меры по противодействию употреблению наркотиков в Михайловском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы"
Цель: создание условий для приостановления роста злаупотребления наркотиками их их незаконного оборта, поэтапного сокращения их распространения наркомании и связаннх с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества, создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у детей, подростков, молодежи мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе; замедление роста, а в дальнейшем - снижение уровня наркозависимости населения; сокращение наркомании.
Задачи: сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений; совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними; совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, потребляющих наркотики без назначения врача; обеспечение контроля за производством и рапределением наркотиков и пресечение их незаконного оборота; выявление мест произрастания и уничтожения посевов наркотикосодержащих растений на территории муниципального района; проведение мониторинга наркоситуации в Михайловском муниципальном районе; осуществление антинаркотической пропаганды и формирование негативного общественного мнения потребления наркотиков;
Мероприятия:
1. Средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий | Управление по вопросам образования МОУ "МСО ОУ" |  |  | 105.1 |  | 19.98
бюджет района |  | 0 | 0 | 105.1 | 0 | 19.98 | 0
Всего по программе |  | 0 | 0 | 105.1 | 0 | 19.98 | 0
8."Комплексная программа профилактики правонарушений в Михайловском муниципальном районе на 2014-2016 гг."
Цель: обеспечение безопасности граждан на территории Михайловского муниципального района;
Задачи:снижение уровня преступности, воссоздание системы социальной профилактики правонарушени,выявление и устранение причин и условий, способствующих совершнеию правонарушений и т.д.
профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах | ОМВД России по Михайловскому району | 100 |  | 80
организация совместных рейдов в неблагополучные семьи | КДН и ЗП | 10 |  | 10 |  | 10
бюджет района |  | 110 | 0 | 90 | 0 | 10 | 0
Итого по программе |  | 100 | 0 | 90 | 0 | 10 | 0
9. "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского муниципального района на 2012 - 2014 годы"
Цель: содействие развитию устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение роли предпринимательства в социально-экономическом развитии Михайловского муниципального района
Задача: обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами малого и среднего предпринимательства; содействовать развитию некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства; содействовать развитию инфраструктур поддержки малого и среднего предпринимательства;
раздел 2. Организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
п. 8 Организация и проведение районного конкурса "Лучший предприниматель года" | управление экономики | 20 |  | 20 |  | 20
п.9 Проведение ежегодного праздника "День Российского предпринимательства" | управление экономики | 20 |  | 20 |  | 12.721
итого по разделу 2 |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 32.721 | 0
раздел 3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
п.15 Возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с регистрацией, началом предпринимательской деятельности в виде грантов | управление экономики | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
МБ |  | 100 |  | 100 |  | 50
КБ | [5 empty] | 50
ФБ
итого по разделу 3 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
раздел 6. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
п.24 Проведение образовательных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | управление экономики | 50 |  | 50
итого по разделу 6 |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
районный бюджет |  | 190 | 0 | 190 | 0 | 82.721 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе |  | 190 | 0 | 190 | 0 | 132.721 | 0
10. Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Михайловского района
Цель: Обеспечение населения района комфортным жильем, путем комплексного освоения территорий малоэтажной застройкой и увеличения объемов малоэтажного строительства
Задачи: Создание условий для малоэтажного жилищного жилищного строительства; реализация инвестиционных проектов строительства малоэтажных жилых домов и инженерной инфраструктуры
создание условий для малоэтажного строительства | отдел архитектуры и градостроительства | 60 |  | 210 |  | 110
районный бюджет |  | 60 | 0 | 210 | 0 | 110 | 0
Всего по программе |  | 60 | 0 | 210 | 0 | 110 | 0
11."Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, мест общего пользования (тротуаров, скверов, пешеходных дорожек и переходов) и сооружений на них Михайловского муниципального района на 2012 - 2014 годы"
Цель: Комплексное решение проблем благоустройства
Задачи: Обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобльным дорогам общего пользования и улучшение внешнего вида территории района
благоустройство дорожной сети | отдел архитектуры и градостроительства | 1500 |  | 2175.9 |  | 1080.02
бюджет района |  | 1500 | 0 | 2175.9 | 0 | 1080.02 | 0
бюджет поселений
Всего по программе |  | 1500 | 0 | 2175.9 | 0 | 1080.02 | 0
12."Патриотическое воспитание граждан Михайловского муниципального района на 2012 - 2016 годы"
Цель: развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан
Задачи: повышение роли администрации района и общественных структур в формировании у граждан района высокого патриотического сознания; совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан; формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву; внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы; повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания; развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных, трудовых, творческих и воинских коллективах и общественных объединениях.
Мероприятия:
Фестиваль "Афганский ветер", посвященный 25-летию афганских событий, фестиаль "Земли Михайловской таланты" | управление культуры и внутренней политики | 400 |  | 224 |  | 193.4
районный бюджет |  | 400 | 0 | 224 | 0 | 193.4 | 0
Всего по программе |  | 400 | 0 | 224 | 0 | 193.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13."Молодежь Михайловского муниципального района на 2012-2016 годы"
Цель: привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни; создание условий для успешной социализации молодежи, для развития и реализации потенциала молодежи; создание условий для интеллектуального и физического развития молодежи, формирования нравственной устойчивости, социальной активности; формирование здорового образа жизни молодежи, как стратегического ресурса социально-экономического развития гражданского общества; повышение привлекательности Михайловского муниципального района как постоянного места проживания.
Задачи: патриотическое воспитание молодежи; содействие формированию правовых и духовно-нравственныхценностей молодежи; содействие трудовой занятости и деловой активности молодежи; осуществление поддержки социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений; подготовка лидеров молодежных организаций; формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни; обеспечение поддержки интеллектуальной, научно-творческой активности молодежи
проведение мероприятий с молодежью | управление культуры | 300 |  | 97.9 |  | 23.7
районный бюджет |  | 300 | 0 | 97.9 | 0 | 23.7 | 0
Всего по программе |  | 300 | 0 | 97.9 | 0 | 23.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14."Юные таланты Михайловского муниципального района на 2012 - 2015 г.г."
Цель: обеспечение равного доступа жителей района в возрасте до 14 лет к культурным ценностям; создание условий для дальнейшего развития творческих способностей юных дарований, повышение их творческой активности
Задачи: повышение роли администрации района и общественных структур в сохранении и приумножении культурного потенциала юных дарований; развитие и популяризация различных видов и направлений детского и юношеского творчества; ознакомление руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями в культуре и искусстве; внедрение новых методов и форм работы в деятельности организаторов и специалистов по работе с детьми и подростками; сохранение и развитие культурных и культурно-образовательных традиций;
Проведение мероприятий | управление культуры и внутренней политики | 200 |  | 25
районный бюджет |  | 200 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
Всего по программе |  | 200 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15."Развитие физической культуры и спорта в Михайловском муниципальном районе на 2006 - 2015 годы"
Цель: создание оптимальных условий для развития физической культуры и спорта в районе, популяризация видов спорта
Задачи: повышение качества физического воспитания, повышение мастерства; вовлечение граждан в систематические занятия физической культурой и спортом; выявление сильнейших команд и лучших спортсменов
Мероприятия:
соревнования по разным видам спорта, спартакиады трудовых коллективов, среди спортсменов инвалидов, допризывной молодежи, ветеранов спорта, участие в краевых соревнованиях | управление культуры и внутренней политики | 500 |  | 300 |  | 51
средства района |  | 500 | 0 | 300 | 0 | 51 | 0
средства поселений
краевые
федеральные
Всего по программе |  | 500 | 0 | 300 | 0 | 51 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16."Программа развития культуры Михайловского муниципального района 2013-2015 годы"
Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользование учреждениями культуры и создание условий для повышения качества жизни населения. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Задачи:- создание эффективной системы управления социокультурными проектами; - модернизация подготовки и переподготовки кадров в области культуры; информационное обеспечение реформирования сферы культуры; мониторинг сохранности многонационального наследства; расширение предложений населению услуг и культурных благ; поддержка русского языка как средства многонационального общения; адресная поддержка профессионального искусства, литературы и профессионального творчества молодых дарований; развитие творческих способностей на межкультурной основе; содействие созданию произведений искусства, воспитывающих патриотизм, нравственность и укрепляющих общественную мораль.
Мероприятия:
Проведение мероприятий | управление культуры и внутренней политики | 250 |  | 50 |  | 0
оказание муниципальных услуг | ММБУК ММР МКИО | 10008.8 | 308.9 | 10008.8 |  | 7674 | 251.5 | мероприятий РДК | шт |  | 697 |  | 589
содержание | ММБУК ММР МКИО | 865.9 | 40.1 | 865.9 |  | 521.8 | 19.1 | посетителей РДК | чел. |  | 67975 |  | 61750
развитие материально-технической базы | ММБУК ММР МКИО | [6 empty] | экземпляров в библиотеке | шт |  | 5000 |  | 3500
районный бюджет |  | 11124.7 | 349 | 10924.7 | 0 | 8195.8 | 270.6
Всего по программе |  | 11124.7 | 349 | 10924.7 | 0 | 8195.8 | 270.6 |  |  | 0 |  | 0
17. "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Михайловского муниципального района в 2011 - 2015 годах"
Цель: обеспечение общественной безопасности граждан Михайловского муниципального района
Задачи: повышение эффективности предупреждения и совершенствование мер борьбы с терроризмом и экстремизмом; предупреждение тероризма и экстремизма,в том числе, по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов; минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Михайловского муниципального района; воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; достижение необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы толерантного сознания и поведения; формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве; разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего, среднего специального образования Михайловского муниципального района образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.
развитие материально-технической базы подразделений ГИБДД и ОВД | отдел МВД России по Михайловскому району | 100 |  | 80
районный бюджет |  | 100 | 0 | 80 | 0 | 0
Всего по программе |  | 100 | 0 | 80 | 0 | 0
Итого по программам |  | 401252.629 | 7730.5 | 411348.12 | 6480 | 312113.81 | 5207.091
в том числе | бюджет района | 142696.72 | 7730.5 | 142339.77 | 6480 | 102018.181 | 5207.091
| бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 254354.801 | 0 | 264807.242 | 0 | 205894.521 | 0
| федеральный бюджет | 4201.108 | 0 | 4201.108 | 0 | 4201.108 | 0
Начальник управления экономики | [7 empty] | Крупина Т.С.
исп. Сенчило В.В.
2 44 32

## год
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении муниципальных программ
Михайловского муниципального района за 2014 г.
Цель, задачи, мероприятия | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | [5 empty] | Показатели результативности выполнения Программ
|  | Утвержденный план |  | Уточненный план |  | Исполнено |  | наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Уточненный план | факт
|  | Бюджетные | Внебюджетные | Бюджетные | Внебюджетные | Бюджетные | Внебюджетные
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14
1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Михайловского муниципального района на 2014-2020 гг.»
Цель: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Задачи: удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.
п.1.1 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Отдел сельского хозяйства управления экономики |  | 6480 |  | 6480 |  | 4476.991 | приобретение жилья | кв.м. |  | 540 | 540 | 336.8
КБ |  | 4551.201 |  | 4551.201 |  | 4551.201
ФБ |  | 4201.108 |  | 4201.108 |  | 4201.108
средства района |  | 0 | 6480 | 0 | 6480 | 0 | 4476.991
средства поселений
краевые |  | 4551.201 | 0 | 4551.201 | 0 | 4551.201 | 0
федеральные |  | 4201.108 | 0 | 4201.108 | 0 | 4201.108 | 0
итого |  | 8752.309 | 6480 | 8752.309 | 6480 | 8752.309 | 4476.991
2."Обеспечение жильем молодых семей Михайловского муниципального района" на 2013-2015 годы
Цель: предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задачи: - предоставление молодым семьям Михайловского муниципального района - участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса; - формирование условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей
предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса | управление культуры и внутренней политики | 0 |  | 1105 |  | 1105
районный бюджет |  | 0 | 0 | 1105 | 0 | 1105
краевой бюджет
федеральный бюджет
Всего по программе |  | 0 | 0 | 1105 | 0 | 1105
3."Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2013-2015 гг."
Цель: привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни; создание условий для успешной социализации молодежи, для развития и реализации потенциала молодежи; создание условий для интеллектуального и физического развития молодежи, формирования нравственной устойчивости, социальной активности; формирование здорового образа жизни молодежи, как стратегического ресурса социально-экономического развития гражданского общества; повышение привлекательности Михайловского муниципального района как постоянного места проживания.
Задачи: патриотическое воспитание молодежи; содействие формированию правовых и духовно-нравственныхценностей молодежи; содействие трудовой занятости и деловой активности молодежи; осуществление поддержки социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений; подготовка лидеров молодежных организаций; формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни; обеспечение поддержки интеллектуальной, научно-творческой активности молодежи
оказание муниципальных услуг | ММБУК ММР МКИО | 8941 | 718.9 | 9206.7 | 489.2 | 9206.7 | 489.2 | участие в конкурсах | % |  | 140 |  | 554
текущее содержание имущества | ММБУК ММР МКИО | 390.8 | 182.6 | 125.1 | 156.2 | 125.1 | 156.2 | призовые места | % |  | 40 |  | 136
развитие материально-технической базы | ММБУК ММР МКИО
средства района |  | 9331.8 | 901.5 | 9331.8 | 645.4 | 9331.8 | 645.4
всего по программе |  | 9331.8 | 901.5 | 9331.8 | 645.4 | 9331.8 | 645.4
4."Программа развития образования Михайловского муниципального района на 2013 - 2015 годы"
Цель: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы качественного и доступного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики района и современными потребностями общества
Задачи: создание условий и механизмов устойчивого развития системы дошкольного образования; увеличение охвата детей дошкольным образованием; совершенствование содержания и технологий образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов; сохранение условий для обеспечения доступности качественного среднего (полного) общего образования в соответствии с запросами населения и условиями рынка труда; сохранение системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения; созданине системы целенаправленной работы с одаренными и детьми и талантливой молодежью; обеспечение сохранения здоровья детей, посещающих образовательные учреждения; повышение эффективности системы воспитания и социализации обучающихся и воспитанников; преодоление отставания материально-технической базы и ресурсного обеспечения общеобразовательных учреждений района от уровня современных требований
Подпрограмма 1 - Развитие системы общего образования | управление по вопросам образования
1.1. Бюджетные образовательные учреждения, всего |  | 96092.05 | 0 | 119319.679 | 0 | 113654.766
муниципальный бюджет |  | 22321.84 | 0 | 27316.985 | 0 | 22203.162
краевой бюджет |  | 73770.21 | 0 | 92002.694 | 0 | 91451.604
1.1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | 21623.52 |  | 27004.601 |  | 21890.823
1.1.2 Развитие материально-технической базы |  |  |  | 96.229 |  | 96.228
1.1.3 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, всего |  | 1097.29 | 0 | 1068.549 | 0 | 1068.505
МБ |  | 698.32 | 0 | 216.155 | 0 | 216.111
КБ |  | 398.97 | 0 | 852.394 | 0 | 852.394
в т.ч. - трудоустройство |  | 215 |  | 216.155 |  | 216.111
- питание МБ |  | 483.32 |  | 0 |  | 0
- питание КБ |  | 398.97 |  | 852.394 |  | 852.394
1.1.4 Субвенции на реализацию общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | 73371.24 | 0 | 91150.3 | 0 | 90599.21
КБ |  | 73371.24 |  | 91150.3 |  | 90599.21
1.2 Казенные общеобразовательные учреждения |  | 175505.84 | 0 | 170305.94 | 0 | 163910.98
МБ |  | 38725.45 | 0 | 45258.085 | 0 | 39182.087
КБ |  | 136780.39 | 0 | 125047.855 | 0 | 124728.893
1.2.1 Бюджетные ассигнования на содержание казенных общеобразовательных программ |  | 37423.77 |  | 44774.24 |  | 38707.886
1.2.2 Развитие материально-технической базы
1.2.3 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, всего |  | 1980.71 | 0 | 2532.959 | 0 | 2523.315
МБ |  | 1301.68 | 0 | 483.845 | 0 | 474.201
КБ |  | 679.03 | 0 | 2049.114 | 0 | 2049.114
в т.ч. - трудоустройство |  | 485 |  | 483.845 |  | 474.201
- питание МБ |  | 816.68
- питание КБ |  | 679.03 |  | 2049.114 |  | 2049.114
1.2.4 Субвенции на реализацию общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | 136101.36 | 0 | 122998.741 | 0 | 122679.779
КБ |  | 136101.36 |  | 122998.741 |  | 122679.779
итого Подпрограмма 1 |  | 271597.89 | 0 | 289625.619 | 0 | 277565.746
муниципальный бюджет |  | 61047.29 | 0 | 72575.07 | 0 | 61385.249
Краевой бюджет |  | 210550.6 | 0 | 217050.549 | 0 | 216180.497
Подпрограмма 2 - Развитие районной системы дошкольного образования
2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | 25831.49 | 0 | 29449.762 | 0 | 25334.872
МБ |  | 25831.49 |  | 29449.762 |  | 25334.872
КБ
2.2 Развитие материально-технической базы |  |  |  | 364.603 |  | 364.602
2.3 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | 39253 |  | 61811 | 0 | 61811
МБ
КБ |  | 39253 |  | 61811 |  | 61811
Итого подпрограмма 2 Учреждения дошкольного образования |  | 65084.49 | 0 | 91625.365 | 0 | 87510.474
муниципальный бюджет |  | 25831.49 | 0 | 29814.365 | 0 | 25699.474
краевой бюджет |  | 39253 | 0 | 61811 | 0 | 61811
Подпрограмма 3 - Развитие районной системы дополнительного образования
3.1 Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | 19264.75 |  | 20309.9 |  | 18590.134
3.2 Развитие материально-технической базы
Итого по подпрограмме 3 |  | 19264.75 | 0 | 20309.9 | 0 | 18590.134
муниципальный бюджет |  | 19264.75 | 0 | 20309.9 | 0 | 18590.134
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 Противопожарная безопасность образовательных учреждений
4.1 Бюджетные общеобразовательные учреждения
4.2 Казенные общеобразовательные учреждения
4.3 Учреждения дошкольного образования |  |  |  | 22.071 |  | 22.013
4.4 Учреждения дополнительного образования
Итого по подпрограмме 4 |  | 0 | 0 | 22.071 | 0 | 22.013
муниципальный бюджет |  | 0 | 0 | 22.071 | 0 | 22.013
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 Развитие отдела методического обеспечения МКОУ "МСО ОУ" на 2013-2015 гг."
5.1 Развитие муниципальной методической службы обеспечения образовательных учреждений |  | 12636.69 |  | 13070.064 |  | 12317.115
5.2 Субвенции из краевого бюджета на возмещение компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки в организациях отдыха |  |  |  | 543.492 | 0 | 541.412
КБ |  |  |  | 543.492 |  | 541.412
Итого по подпрограмме 5 |  | 12636.69 | 0 | 13613.556 | 0 | 12858.527
муниципальный бюджет |  | 12636.69 | 0 | 13070.064 | 0 | 12317.115
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 543.492 | 0 | 541.412
бюджет района |  | 118780.22 | 0 | 135791.47 | 0 | 118013.985
краевой бюджет |  | 249803.6 | 0 | 279405.041 | 0 | 278532.909
Всего по программе |  | 368583.82 | 0 | 415196.511 | 0 | 396546.894 | 0
5."Развитие муниципальной службы в администрации Михайловского муниципального района на 2013-2015 годы"
Цель: создание условий для развития муниципальной службы в михайловском муниципальном районе
Задачи: повышение эффективности и результативности муниципальной службы; развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих
Мероприятия: Повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих администрации Михайловского муниципального района | руководитель аппарата |  |  | 34.1 |  | 15.1 |  | количество человек | чел. |  |  | 1 | 1
бюджет района |  | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 15.1 | 0 | количество человек | чел. | 0 | 0 | 1 | 1
Всего по программе |  | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 15.1 | 0 | количество человек | чел. | 0 | 0 | 1 | 1
6.Доступная среда для инвалидов Михайловского муниципального района на 2013-2015 годы
Цель: формирование условий устойчивого развития доступной среды инвалидов и других маломобильных групп населения
Задачи: изучение и анализ доступности среды инвалидов
мероприятия по поддержке инвалидов | управление культуры и внутренней политики | 100 |  | 0 |  | 0
бюджет района |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет поселений
Всего по программе |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7."Комплексные меры по противодействию употреблению наркотиков в Михайловском муниципальном районе на 2011 - 2015 гг
Цель: создание условий для приостановления роста злаупотребления наркотиками их их незаконного оборта, поэтапного сокращения их распространения наркомании и связаннх с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества, создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у детей, подростков, молодежи мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе; замедление роста, а в дальнейшем - снижение уровня наркозависимости населения; сокращение наркомании.
Задачи: сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений; совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними; совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, потребляющих наркотики без назначения врача; обеспечение контроля за производством и рапределением наркотиков и пресечение их незаконного оборота; выявление мест произрастания и уничтожения посевов наркотикосодержащих растений на территории муниципального района; проведение мониторинга наркоситуации в Михайловском муниципальном районе; осуществление антинаркотической пропаганды и формирование негативного общественного мнения потребления наркотиков;
Мероприятия:
1. Средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий | администрация Михайловского района |  |  | 105.1 |  | 34.2
бюджет района |  | 0 | 0 | 105.1 | 0 | 34.2 | 0
Всего по программе |  | 0 | 0 | 105.1 | 0 | 34.2 | 0
8."Комплексная программа профилактики правонарушений в Михайловском муниципальном районе на 2014-2016 гг."
Цель: обеспечение безопасности граждан на территории Михайловского муниципального района;
Задачи:снижение уровня преступности, воссоздание системы социальной профилактики правонарушени,выявление и устранение причин и условий, способствующих совершнеию правонарушений и т.д.
профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах | ОМВД России по Михайловскому району | 100 |  | 80 |  | 12
организация совместных рейдов в неблагополучные семьи | КДН и ЗП | 10 |  | 15.6 |  | 15.6
бюджет района |  | 110 | 0 | 95.6 | 0 | 27.6 | 0
Итого по программе |  | 100 | 0 | 95.6 | 0 | 27.6 | 0
9. "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Михайловского муниципального района на 2012 - 2014 годы"
Цель: содействие развитию устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение роли предпринимательства в социально-экономическом развитии Михайловского муниципального района
Задача: обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами малого и среднего предпринимательства; содействовать развитию некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства; содействовать развитию инфраструктур поддержки малого и среднего предпринимательства;
раздел 2. Организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
п. 8 Организация и проведение районного конкурса "Лучший предприниматель года" | управление экономики | 20 |  | 20 |  | 20
п.9 Проведение ежегодного праздника "День Российского предпринимательства" | управление экономики | 20 |  | 20 |  | 12.721
итого по разделу 2 |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 32.721 | 0
раздел 3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
п.15 Возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с регистрацией, началом предпринимательской деятельности в виде грантов | управление экономики | 554.8124 | 0 | 554.8124 | 0 | 554.8124
МБ |  | 100 |  | 100 |  | 100
КБ |  | 84.735 |  | 84.735 |  | 84.735
ФБ |  | 370.0774 |  | 370.0774 |  | 370.0774
итого по разделу 3 |  | 554.8124 | 0 | 554.8124 | 0 | 554.8124 | 0
раздел 6. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
п.24 Проведение образовательных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | управление экономики | 50 |  | 50
итого по разделу 6 |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
районный бюджет |  | 190 | 0 | 190 | 0 | 132.721 | 0
краевой бюджет |  | 84.735 | 0 | 84.735 | 0 | 84.735 | 0
федеральный бюджет |  | 370.0774 | 0 | 370.0774 | 0 | 370.0774 | 0
Всего по программе |  | 644.8124 | 0 | 644.8124 | 0 | 587.5335 | 0
10. Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Михайловского района
Цель: Обеспечение населения района комфортным жильем, путем комплексного освоения территорий малоэтажной застройкой и увеличения объемов малоэтажного строительства
Задачи: Создание условий для малоэтажного жилищного жилищного строительства; реализация инвестиционных проектов строительства малоэтажных жилых домов и инженерной инфраструктуры
создание условий для малоэтажного строительства | отдел архитектуры и градостроительства | 60 |  | 210 |  | 208.5
районный бюджет |  | 60 | 0 | 210 | 0 | 208.5 | 0
Всего по программе |  | 60 | 0 | 210 | 0 | 208.5 | 0
11."Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, мест общего пользования (тротуаров, скверов, пешеходных дорожек и переходов) и сооружений на них Михайловского муниципального района на 2012 - 2014 годы"
Цель: Комплексное решение проблем благоустройства
Задачи: Обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобльным дорогам общего пользования и улучшение внешнего вида территории района
благоустройство дорожной сети | отдел архитектуры и градостроительства | 1500 |  | 2175.9 |  | 2139.552
бюджет района |  | 1500 | 0 | 2175.9 | 0 | 2139.552 | 0
бюджет поселений
Всего по программе |  | 1500 | 0 | 2175.9 | 0 | 2139.552 | 0
12."Патриотическое воспитание граждан Михайловского муниципального района на 2012 - 2016 годы"
Цель: развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан
Задачи: повышение роли администрации района и общественных структур в формировании у граждан района высокого патриотического сознания; совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан; формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву; внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы; повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания; развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных, трудовых, творческих и воинских коллективах и общественных объединениях.
Мероприятия:
Фестиваль "Афганский ветер", посвященный 25-летию афганских событий, фестиаль "Земли Михайловской таланты" | управление культуры и внутренней политики | 400 |  | 203.45 |  | 203.445
районный бюджет |  | 400 | 0 | 203.45 | 0 | 203.445 | 0
Всего по программе |  | 400 | 0 | 203.45 | 0 | 203.445 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13."Молодежь Михайловского муниципального района на 2012-2016 годы"
Цель: привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни; создание условий для успешной социализации молодежи, для развития и реализации потенциала молодежи; создание условий для интеллектуального и физического развития молодежи, формирования нравственной устойчивости, социальной активности; формирование здорового образа жизни молодежи, как стратегического ресурса социально-экономического развития гражданского общества; повышение привлекательности Михайловского муниципального района как постоянного места проживания.
Задачи: патриотическое воспитание молодежи; содействие формированию правовых и духовно-нравственныхценностей молодежи; содействие трудовой занятости и деловой активности молодежи; осуществление поддержки социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений; подготовка лидеров молодежных организаций; формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни; обеспечение поддержки интеллектуальной, научно-творческой активности молодежи
проведение мероприятий с молодежью | управление культуры | 300 |  | 58.61 |  | 58.6
районный бюджет |  | 300 | 0 | 58.61 | 0 | 58.6 | 0
Всего по программе |  | 300 | 0 | 58.61 | 0 | 58.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14."Юные таланты Михайловского муниципального района на 2012 - 2015 г.г."
Цель: обеспечение равного доступа жителей района в возрасте до 14 лет к культурным ценностям; создание условий для дальнейшего развития творческих способностей юных дарований, повышение их творческой активности
Задачи: повышение роли администрации района и общественных структур в сохранении и приумножении культурного потенциала юных дарований; развитие и популяризация различных видов и направлений детского и юношеского творчества; ознакомление руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями в культуре и искусстве; внедрение новых методов и форм работы в деятельности организаторов и специалистов по работе с детьми и подростками; сохранение и развитие культурных и культурно-образовательных традиций;
Проведение мероприятий | управление культуры и внутренней политики | 200 |  | 0 |  | 0
районный бюджет |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15."Развитие физической культуры и спорта в Михайловском муниципальном районе на 2006 - 2015 годы"
Цель: создание оптимальных условий для развития физической культуры и спорта в районе, популяризация видов спорта
Задачи: повышение качества физического воспитания, повышение мастерства; вовлечение граждан в систематические занятия физической культурой и спортом; выявление сильнейших команд и лучших спортсменов
Мероприятия:
соревнования по разным видам спорта, спартакиады трудовых коллективов, среди спортсменов инвалидов, допризывной молодежи, ветеранов спорта, участие в краевых соревнованиях | управление культуры и внутренней политики | 500 |  | 300 |  | 158.3
средства района |  | 500 | 0 | 300 | 0 | 158.3 | 0
средства поселений
краевые
федеральные
Всего по программе |  | 500 | 0 | 300 | 0 | 158.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16."Программа развития культуры Михайловского муниципального района 2013-2015 годы"
Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользование учреждениями культуры и создание условий для повышения качества жизни населения. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Задачи:- создание эффективной системы управления социокультурными проектами; - модернизация подготовки и переподготовки кадров в области культуры; информационное обеспечение реформирования сферы культуры; мониторинг сохранности многонационального наследства; расширение предложений населению услуг и культурных благ; поддержка русского языка как средства многонационального общения; адресная поддержка профессионального искусства, литературы и профессионального творчества молодых дарований; развитие творческих способностей на межкультурной основе; содействие созданию произведений искусства, воспитывающих патриотизм, нравственность и укрепляющих общественную мораль.
Мероприятия:
Проведение мероприятий | управление культуры и внутренней политики | 250 |  | 0 |  | 0
оказание муниципальных услуг | ММБУК ММР МКИО | 10008.8 | 308.9 | 10008.8 | 389.4 | 10008.8 | 389.43 | мероприятий РДК | шт |  | 697 |  | 589
содержание | ММБУК ММР МКИО | 865.9 | 40.1 | 865.9 | 19.1 | 865.9 | 19.1 | посетителей РДК | чел. |  | 67975 |  | 61750
развитие материально-технической базы | ММБУК ММР МКИО | [6 empty] | экземпляров в библиотеке | шт |  | 5000 |  | 5000
районный бюджет |  | 11124.7 | 349 | 10874.7 | 408.5 | 10874.7 | 408.53
Всего по программе |  | 11124.7 | 349 | 10874.7 | 408.5 | 10874.7 | 408.53 |  |  | 0 |  | 0
17. "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Михайловского муниципального района в 2011 - 2015 годах"
Цель: обеспечение общественной безопасности граждан Михайловского муниципального района
Задачи: повышение эффективности предупреждения и совершенствование мер борьбы с терроризмом и экстремизмом; предупреждение тероризма и экстремизма,в том числе, по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов; минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Михайловского муниципального района; воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; достижение необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы толерантного сознания и поведения; формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве; разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего, среднего специального образования Михайловского муниципального района образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.
развитие материально-технической базы подразделений ГИБДД и ОВД | отдел МВД России по Михайловскому району | 100 |  | 80
районный бюджет |  | 100 | 0 | 80 | 0 | 0
Всего по программе |  | 100 | 0 | 80 | 0 | 0
Итого по программам |  | 401707.4414 | 7730.5 | 449167.8924 | 7533.9 | 430043.5334 | 5530.921
в том числе | бюджет района | 142696.72 | 7730.5 | 160555.73 | 7533.9 | 142303.503 | 5530.921
| бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 254439.536 | 0 | 284040.977 | 0 | 283168.845 | 0
| федеральный бюджет | 4571.1854 | 0 | 4571.1854 | 0 | 4571.1854 | 0
Начальник управления экономики | [7 empty] | Крупина Т.С.
исп. Сенчило В.В.
2 44 32