Приложение № 1

к постановлению администрации Михайловского

муниципального района от \_\_\_\_\_№ \_\_\_

План построения (развития) АПК «Безопасный город»   
на территории Михайловского муниципального района

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок выполнения** | **Финансовые средства** | **Результаты** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Издание постановления главы администрации Михайловского муниципального района о построении (развитии) АПК БГ на территории Михайловского муниципального района и создании рабочей группы (РГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в Михайловском муниципальном районе, назначение заказчика по АПК «Безопасный город». | Администрация Михайловского муниципального района, ГУ МЧС России по Приморскому краю | август | - | 1.Постановление главы администрации Михайловскому муниципального района от \_\_\_\_\_.2015 №  2. Создание РГ для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в Михайловском муниципальном районе | Методические рекомендации (Приложение 1.1) |
|  | Корректировка муниципальных нормативных правовых документов | Администрация Михайловского муниципального района | в течение 2015 года |  | НПА построения АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п. 2.2.) |
|  | Утверждение бюджета Михайловского муниципального района с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город». | Администрация Михайловского муниципального района | декабрь 2015 года |  | Утвержденный бюджет на следующий год с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п. 2.4.) |
|  | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС Михайловского муниципального района, ДДС, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город». | Администрация Михайловского муниципального района,  ГУ МЧС России по Приморскому краю. | декабрь 2015 года |  | 1.План организационных мероприятий по завершению создания ЕДДС Михайловского муниципального района;  2. Работы по совершенствованию ЕДДС  3. План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК "Безопасный город" | Методические рекомендации  (п. 3.1, 3.2.) |
|  | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории Михайловского муниципального района | Администрация Михайловского муниципального района | до 01 октября 2015 |  | материалы обследования | Методические рекомендации (Приложение 2.) |
|  | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город». | Администрация Михайловского муниципального района, Федерации, ГУ МЧС по Приморскому краю | сентябрь 2015 |  | Пакет документов для получения субсидии | Методические рекомендации (п 2.4.) |
|  | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ. | Заказчик | до 01.03.2016 года |  | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город». | Методические рекомендации (п 4.3.) |
|  | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Администрация Михайловского муниципального района,  ГУ МЧС по Приморского краю | по плану обучения |  | Распоряжение Администрации муниципального образования субъекта о переподготовке руководящего состава и диспетчеров ЕДДС | Методические рекомендации (п 3.1.) |
|  | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | Исполнитель работ | в течение 2016 года |  | АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации  (Раздел 5). |
|  | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город»,  Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Михайловского муниципального района | Заказчик,  Администрация Михайловского муниципального района, ГУ МЧС по Приморскому краю.  Исполнитель работ | IV квартал 2016 года |  | 1. Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город»;  2. Акт ввода в эксплуатацию;  3. Постановление главы администрации Михайловского муниципального района о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город». | Методические рекомендации (п 5.3.) |
|  | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» | Администрация Михайловского муниципального района,  ГУ МЧС по Приморскому краю | по плану обучения |  | Обучение персонала ЦУКС, ЕДДС, ДДС взаимодействующих служб интегрированных в АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п 3.1.) |
|  | Информирование населения Михайловского муниципального района о вводе АПК «Безопасный город» | Администрация Михайловского муниципального района | I квартал 2017 года |  | Проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании АПК «Безопасный город». |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации Михайловского

муниципального района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

РАБОЧАЯ ГРУППА

по обеспечению координации работ

по развертыванию АПК «Безопасный город»

в Михайловского муниципальном районе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АРХИПОВ Владимир Владимирович | - | Первый заместитель главы Михайловского муниципального района,  председатель рабочей группы; |
| 2. | СМИРНОВА Вера Григорьевна | - | Заместитель главы Михайловского муниципального района,  заместитель председателя рабочей группы; |
| 3. | МАСЛИЧ Владимир Владимирович | - | Главный специалист по делам ГО ЧС администрации Михайловского муниципального района,  секретарь рабочей группы; |
| 4. | КОРАБЛЁВ Пётр Николаевич | - | Начальник управления жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района,  член рабочей группы; |
| 5. | ШЕВЧЕНКО Ольга Михайловна | - | Начальник Управления по организа-  ционно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района,  член рабочей группы; |
| 6. | КУРКИН Евгений Анатольевич | - | Зам. Начальника полиции ОМВД России по Михайловскому району, член рабочей группы; |
| 7. | КРАВЦОВ Валерий Леонидович | - | Начальник ОНД по Михайловскому району,  член рабочей группы. |