Приложение 3

к муниципальной программе

«Противодействие коррупции в

Михайловском муниципальном районе

на 2016-2018 годы»

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Противодействие коррупции в Михайловском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Основные этапы реализации |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) |  | Плановый срок исполнения |  | Фактический срок исполнения |  | Сведения об исполнении мероприятия |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции, внесение актуальных изменений и дополнений в существующие муниципальные нормативные правовые акты в целях их приведения в соответствие действующему законодательству | 2016-2018 годы |  | Ермошина Е.А. |  | 2016 |  | 2016 |  | В отчетном периоде мониторинг действующего законодательства НПА Михайловского муниципального района осуществлялся на постоянной основе. |  |
|  |  | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (проектов муниципальных правовых актов), в том числе с привлечением представителей институтов гражданского общества и общественных организаций. | 2016-2018 годы |  | Е.М. Вороненко |  | 2016 |  | 2016 |  | В отчетном периоде антикоррупционная экспертиза НПА Михайловского муниципального района проводилась с привлечением институтов гражданского общества и общественных организаций |  |
|  |  | Ведение реестра | 2016-2018 годы |  | Е.М. Вороненко |  | 2016 |  | 2016 |  | Реестр муниципальных правовых актов (далее реестр НПА) ведется постоянно управлением правового обеспечения администрации Михайловского муниципального района, ежедневно вносится информация об изданных НПА в реестр до 5, 15,25 числа каждого - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяца реестр НПА, принятых за истекший месяц, предоставляется в Михайловскую районную прокуратуру на бумажном носителе. |  |
|  |  | Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной комиссии при администрации Михайловского муниципального района | 2016-2018 годы |  | Е.А. Ермошина |  | ежеквартально |  |  |  | План работы межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации михайловского муниципального района утвержден главой Михайловского муниципального района, размещен на сайте администрации района. |  |
|  |  | Обеспечение представления муниципальными служащими сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах (расходах), а также соблюдения ими запретов, ограничений и обязанностей, связанных с прохождением муниципальной службы. Проведение проверок достоверности и полноты указанных сведений, а также соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению. | 2016-2018 годы |  | Е.А. Ермошина В.А. Ганненко |  | постоянно |  |  |  | Сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставлены до 30 апреля 2016 года всеми муниципальными служащими администрации Михайловского муниципального района. В отчетном периоде из-за отсутствия оснований проверки не проводились. |  |
|  |  | Организация работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Михайловского муниципального района и урегулированию конфликта интересов в администрации Михайловского муниципального района. | 2016-2018 годы |  | Е.А. Ермошина |  | при наличии оснований |  |  |  | Количество проведенных заседаний комиссий в отчетном периоде-3, количество выявленных комиссиями на- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рушений-9, количество служащих привлеченных в административной ответственности по результатам заседаний комиссий-8 |  |
|  |  | Обеспечение представления руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Проведение проверок достоверности и полноты. | 2016-2018 годы |  | Ермошина Е.А. Саломай Е.А. Мастабаева Ю.В. Ганненко В.А. |  | ежегодно в установленные законом сроки |  |  |  | Справки предоставлены всеми руководителями муниципальных учреждений до 30 апреля 2016 года. Проверки не проводились из-за отсутствия оснований |  |
|  |  | Принятие в муниципальных учреждениях и предприятиях Михайловского муниципального района собственных планов противодействия коррупции. | 2016 год |  | Саломай Е.А. Мастабаева Ю.В. руководители муниципальных организаций |  | до конца года |  |  |  | Запланировано принятие планов противодействия коррупции на сентябрь-ноябрь 2016 года |  |
|  |  | Осуществление всех видов муниципального контроля | 2016-2018 годы |  | Балабадько Ю.А. Пономаренко Т.П. Позднякова В.О. |  | в соответствии с утвержденными графиками |  |  |  | Управлением жизнеобеспечения разработан план проверок соблюдения жилищного законодательства |  |
|  |  | Проведение мониторинга общественного мнения (социологических опросов по вопросам противодействия коррупции. | 2016-2018 годы |  | Мастабаева Ю.В. |  | ежегодно |  |  |  | Проведение мониторинга общественного мнения (социологических опросов по вопросам противодействия коррупции на ноябрь 2016 г. |  |