АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_____________                                  с. Михайловка                                      № ________

Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») по организации и проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования на 2017-2019 гг. в Михайловском муниципальном районе

В соответствии с подпунктом «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления администрации Приморского края от 29 июля 2013 года №304-па «Об организации работы по проведению независимой оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги» (далее – НОКО), администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график («дорожную карту») по организации и проведению независимой оценке качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере образования, на 2017-2019 годы (приложение 1).

2. Утвердить график проведения независимой оценки качества образования в Михайловском муниципальном районе на 2017-2019 годы (приложение 2).

3. Управлению по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района (Чепала):

3.1. Обеспечить исполнение мероприятий Плана в соответствии с указанными сроками.

3.2. Довести до сведения руководителей муниципальных образовательных организаций данное постановление.

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Шевченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте администрации Михайловского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Е.А. Саломай.

| Глава Михайловского муниципального района – Глава администрации района | В.В. Архипов |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от _____________ № __________

План-график («дорожная карта») по организации и проведению независимой оценке качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере образования на 2017-2019 готы в Михайловском муниципальном районе.

| № п/п | Направления мероприятий | 2017 | 2018 | 2019 | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка аналитических материалов о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – НОКО) | Ежегодно, до 1 марта |  |  | А.В. Талызина – зам.начальника управления по вопросам образования | Аналитическая справка о проведении НОКО |
| 2 | Размещение на официальном сайте Управления по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района результатов НОКО | Ежегодно, до 1 марта |  |  | И.В. Мажуга – гл.специалист по мониторингу и информационному сопровождению МКУ «МСО ОУ» | Опубликованные данные на официальном сайте Управления по вопросам образования |
| 3 | Обсуждение результатов НОКО на Общественном совете | Согласно графику заседаний Общественного совета |  |  | Общественный совет, Управление по вопросам образования | Протокол заседания Общественного совета |
| 4 | Обеспечение размещения, обновления информации о НОКО на сайте bus.gov.ru | Ежегодно, до 1 апреля |  |  | МКУ «МСО ОУ» | Опубликованные данные на сайте bus.gov.ru |
| 5 | Обеспечение образовательными организациями технической возможности выражения мнений получателями услуг о качестве оказания услуг на своих официальных сайтах в сети «Интернет» | Согласно графику |  |  | Руководители образовательных организаций | Возможность выражения мнений получателями услуг о качестве оказания услуг на своих официальных сайтах в сети «Интернет» |
| 6 | Проведение заседания Общественного совета в части определения перечня организаций, а также формирования предложений для разработки технического задания для организации, осуществляющей сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности организаций (организация-оператор) | Согласно графику заседаний Общественного совета |  |  | Общественный совет, Управление по вопросам образования | Протокол заседания Общественного совета |
| 7 | Проведение НОКО | По отдельному графику |  |  | Общественный совет, МКУ «МСО ОУ» | Аналитическо-информационные материалы по итогам проведенной НОКО |
| 8 | Разработка и утверждение плана мероприятий по улучшению качества работы образовательных организаций, подготовленного на основании итогов НОКО и предложений по улучшению качества их деятельности, поступивших из Общественного совета | Ежегодно |  |  | Общественный совет, образовательные организации | План мероприятий по улучшению качества работы образовательных организаций |
| 9 | Подготовка рекомендаций для принятия управленческих решений по результатам НОКО | Ежегодно |  |  | Общественный совет, Управление по вопросам образования | Размещение рекомендаций на официальном сайте Управления по вопросам образования |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от _____________ № __________

График проведения НОКО в Михайловском муниципальном районе на 2017-2019 годы.

| № п/п | Наименование ОО | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ с. Абрамовка, МБОУ СОШ с. Кремово, МБОУ СОШ с. Ляличи, МБОУ СОШ с. Первомайское, МБОУ СОШ с. Ширяевка. | + |  |  |
| 2 | МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с.Михайловка, МБОУ СОШ №1 п. Новошахтинский, МБОУ СОШ №2 п. Новошахтинский, МБОУ СОШ с. Ивановка, МБОУ СОШ с. Осиновка. |  | + |  |
| 3 | МБОУ НОШ с. Горное, МБОУ ООШ с. Николаевка, МБОУ ООШ с.Даниловка, МБОУ ООШ с. Григорьевка. |  |  | + |