АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2017                                                 с. Михайловка                                                    № 467-па

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности образования и науки»

2013-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», распоряжением Администрации Приморского края от 13.02.2017 № 51-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 07.05.2014 № 142-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 2013-2018 годы», постановлением администрации Михайловского муниципального района Приморского края от 27.04.2015 № 398-па «Об утверждении Устава муниципального казённого учреждения «Методическая служба обеспечения образовательных учреждений Михайловского муниципального района в новой редакции»,  руководствуясь Уставом администрации Михайловского муниципального района, администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 2013-2018 годы» в (приложение №1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Михайловского муниципального района от 24.07.2015 № 641-па «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 2013-2018 годы в новой редакции».

3. Управлению по вопросам образования (Чепала):

3.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожная карта»), утвержденного настоящим постановлением.

3.2. Осуществлять мониторинг реализации плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 2013–2018 годы».

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Шевченко) разместить настоящее постановление на сайте администрации Михайловского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Е.А. Саломай.

Глава Михайловского муниципального района

Глава администрации района                                                       В.В. Архипов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Михайловского муниципального района

от 29.03.2017 № 467-па

План

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные на повышение эффективности

образования и науки» 2013-2018 годы

Основной целью реализации «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (2013-2018 гг.)» является существенное повышение эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере образования, обеспечение их доступности с учетом реальной потребности в соответствии с реализацией     государственной программы Приморского края «Развитие образования          Приморского края» на 2013-2020 гг., муниципальной программы «Развития образования Михайловского муниципального района на 2016-2020 гг.». В   данном плане мероприятий («дорожная карта») рассматриваются:

- основные задачи и приоритетные направления развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Михайловском муниципальном районе на период с 2013 до 2018 гг.;

- показатели эффективности и качества услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Михайловском муниципальном районе, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту;

- изменения в сфере науки и технологий, направленные на повышение   эффективности и качества выполняемых работ в этой сфере, соотнесенные с    этапами перехода к эффективному контракту.

Мероприятия, утвержденные в данном плане, направлены:

- в сфере дошкольного образования – на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию очерёдности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования и введение эффективного контракта в дошкольном образовании;

- в сфере общего образования – на обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательных результатов, обеспечение равного доступа к качественному образованию и введение эффективного контракта в общем образовании;

- в сфере дополнительного образования детей – на расширение потенциала системы дополнительного образования детей, создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению и введение эффективного контракта в дополнительном образовании.

1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с   этапами перехода к эффективному контракту.

  - Основные направления

Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным      государственным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья.

Реализация подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» муниципальной программы «Развития образования Михайловского муниципального района на 2016-2020 гг.» утвержденной постановлением администрации Михайловского муниципального района Приморского края от 28.12.2015 № 956 - па.

Обеспечение реализации мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в   сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования      включает в себя:

- создание условий для внедрения федеральных государственных          образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- проведение аттестации педагогических работников организаций        дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный     контракт;

- разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного           образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

  - Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обеспечение 100 % доступности дошкольных образовательных учреждений для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- обеспечение современных условий при предоставлении дошкольных учреждений в соответствии с ФГОС для всех детей, посещающих дошкольные образовательные организации.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | человек | 2699 | 2226 | 2827 | 2800 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Охват детей программами дошкольного образования (в возрасте 1-6 лет) | процентов | 43,5 | 63,3 | 74 | 57,0 | 64,1 | 66,0 | 68,0 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 960 | 1252 | 1232 | 1238 | 1286 | 1286 | 1291 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего в том числе: | тыс. мест | 0,085 | 0,135 | 0,070 | 0,020 | 0,015 | 0,0 | 0,0 |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100процентов доступности дошкольного образования: | тыс. мест | 0,085 | 0,135 | 0,070 | 0,020 | 0,015 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. высокозатратные места (строительство, пристрой, реконструкция) | тыс. мест | 0,070 | 0,095 | 0,050 | - | - | - | - |
| за счет развития негосударственного сектора | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные формы создания мест | тыс. мест | 0,015 | 0,040 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,0 | 0,0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего | человек | 243 | 236 | 251 | 248 | 250 | 252 | 254 |
| В том числе педагогические работники | человек | 102 | 92 | 97 | 86 | 81 | 82 | 82 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 11 | 26,2 | 12 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 35,5 | 35,0 | 34,8 | 34,5 | 32,7 | 32,5 | 32,5 |
| Число воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,4 | 13,6 | 12,7 | 14,4 | 15,9 | 15,7 | 15,7 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 0 | 0 | 5 | 30 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 82 | 92 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества

услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Реализация подпрограмм «Развитие системы дошкольного образования» муниципальной программы «Развития образования Михайловского муниципального района на 2016 - 2020 гг.», утвержденной постановлением администрацией Михайловского муниципального района Приморского края от 28.12.2015 № 956 – па. | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
| 2. | Мониторинг создания дополнительных мест в образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
| 2.1 | согласование поэтапного плана строительства зданий детских садов, реконструкции и капитальных ремонтов | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2017 годы |  |
| 2.2 | контроль строительства современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях с высоким уровнем дефицита мест | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2017 годы |  |
| 3. | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
| 4. | Мониторинг обеспечения мер по созданию условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2017 годы | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2017 годы | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования (подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования) | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» |  | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 6.1. | реализация программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования Приморского края | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы | Удельный вес руководящих и педагогических работников дошкольного образования, прошедших повышение квалификации – ежегодно не менее 10% |
| 6.2. | реализация программ переподготовки руководящих работников («Менеджмент в образовании») и педагогических работников-неспециалистов («Педагогика и психология») дошкольных образовательных организаций Приморского края | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2013-2018 годы |  |
| 6.3. | внедрение новой модели повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования Приморского края, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы |  |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКОУ «МСО ОУ» |  | Число муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования не менее чем в 80 процентах дошкольных образовательных организаций |
| 7.1 | разработка инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2017 год |  |
| 7.2 | разработка и утверждение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2017 год |  |
| 7.3 | проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2017 год |  |
| 8. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 % | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |
| 9. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской федерации, с учетом увеличения производительности труда проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 10. | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона |
| 11. | Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт (результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником) |  | 2016-2018 годы | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 12. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона |
| 12.1 | разработка и апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2017-2018 годы |  |
| 13. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании |
| 13.1 | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы |  |
| 14. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» |  | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 14.1 | информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы |  |
| 14.2 | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик. |  | 2017 и 2018 годы |  |

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере     дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 28,5 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | Увеличение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | - | 92 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 26,1 | 26,5 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | В муниципальных образованиях края предусмотрены меры по привлечению молодых специалистов в дошкольные образовательные учреждения и улучшения их социального положения |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании региона | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

1.6. Обеспечение достижения значений показателей результативности предоставления субсидий из краевого бюджета районному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования

| Наименование показателя | Единица измерения | Достигнутое значение показателя результативности субсидии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, до 100 процентов к 2016 году (проценты) | проценты | 76,4 | 82,6 | 90 | 100 | 100 | 100 |

2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение           эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с   этапами перехода к эффективному контракту

2.1. Основные направления

Реализация подпрограммы «Развитие системы общего образования» муниципальной программы «Развития образования Михайловского муниципального района на 2016-2020 гг.» утвержденной постановлением администрации Михайловского муниципального района Приморского края от 28.12.2015 № 956 – па.

Обеспечение достижения школьниками Михайловского района     новых образовательных результатов включает в себя:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- мониторинг уровня подготовки и социализации школьников;

- разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

- программу подготовки и переподготовки педагогических кадров (модернизация педагогического образования);

- совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт;

- разработка комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- разработку и внедрение системы оценки качества общего образования.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2.2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- повышение качества образования, которое оценивается, в том числе, по результатам участия российских школьников в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

2.3. Основные количественные характеристики системы общего              образования Михайловского муниципального района

|  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс.человек | 3889 | 3875 | 3925 | 3955 | 4061 | 4117 |
| Численность обучающихся | -//- | 3840 | 3798 | 3812 | 3882 | 3904 | 3945 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1-8 классов) | процентов | 31,1 | 41 | 49 | 59 | 67 | 77 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | % | 16 | 15,5 | 15,0 | 15,2 | 15,2 | 15 |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 14,3 | 13,71 | 14,20 | 14,80 | 14,80 | 15,0 |
| Доля педагогических работников образовательных организаций общего образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоены первые или высшие квалификационные категории | процентов | 29 | 28 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности % | процентов | 70 | 80 | 85 | 90 | 94 | 97 |

2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» |  | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам Повышение среднего балла единого государственного экзамена. Создание условий для реализации основных образовательных программ общего образования в соответствии с ФГОС |
| 1.1 | начального общего образования |  | 2013-2014 годы |  |
| 1.2 | основного общего образования (приобретение учебного и учебно-лабораторного оборудования, пополнение фонда библиотеки, повышение квалификации учителей, продвижение информационных технологий в образовании) |  | 2016-2018 годы |  |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» |  | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования , участвующих в мониторинге уровня подготовки и социализации школьников |
| 2.2 | Мониторинг уровня готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего (полного) общего образования, готовности к выбору образовательной траектории) | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2018 год |  |
| 2.3 | проведение сбора и обработки данных, анализ результатов мониторинга, принятие управленческих решений | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы |  |
| 3. | Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников: | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» |  | удельный вес численности школьников, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей численности школьников, принявших участие в указанных исследованиях, утверждение основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |
| 3.1 | Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы |  |
| 4. | Программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров: | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» |  | Удельный вес обучающихся по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров |
| 4.1. | реализация программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2013-2018 годы |  |
| 4.2. | создание системы прогнозирования потребности в педагогических кадрах с учётом имеющегося кадрового потенциала и перспектив развития системы образования | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы | Наличие банка данных о вакантных местах в системе образования края. Информированность населения о потребности образовательных организаций в педагогических кадрах с целью привлечения в систему образования специалистов |
| 4.3. | разработка и реализация мер по привлечению и закреплению выпускников педагогических учебных заведений в образовательных организациях | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы | Подготовка заявок в педагогические учебные заведения для направления молодых специалистов на работу в образовательные организации. Осуществление выплат стимулирующего характера (за качество выполняемых работ и высокие результаты работы) молодым специалистам образовательных организаций. |
| 4.4 | Разработка муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2016-2017 годы | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 4.5 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату труда в общем фоне оплаты труда учреждения не более 40 %. | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 4.6 | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| 4.7 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 5.2 | Планирование бюджетных ассигнований районного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных, краевых государственных общеобразовательных организаций, а также имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 6. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе, удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 6.2 | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2016-2018 годы |  |
| 7. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» |  | удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ общего образования Повышение качества оказания образовательных услуг. |
| 7.1 | информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2013-2018 годы |  |
| 7.2 | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2015 и 2017 годы |  |

2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение среднего балла единого государственного экзамена по обществознанию в сравнении с результатами по региону |  | 1,01 | 1,1 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | Улучшатся результаты ЕГЭ выпускников образовательных учреждений |
| 2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике региона |
| 3. | Удельный вес муниципальных образований края, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования | - | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных образованиях края будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |
| 4. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | - | 7 | 8 | 6.1 | 5.1 | 6 | 6 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 9 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |

3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

3.1. Основные направления

Реализация подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной программы «Развития образования Михайловского муниципального района на 2016-2020 гг.», утвержденная постановлением администрацией Михайловского муниципального района Приморского края от 28.12.2015 № 956 – па.

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку и реализацию программ развития дополнительного образования детей;

- методическое сопровождение совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение региональных моделей организации дополнительного образования детей;

- разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт.

3.2. Ожидаемые результаты

Не менее 60 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 70 процентов из них за счет бюджетных средств.

3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | человек | 4977 | 4200 | 4220 | 4250 | 4300 | 4300 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 64 | 58 | 59 | 59,5 | 59,8 | 60 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 30 | 34 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоены первые или высшие квалификационные категории | процентов | 41 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 |

3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Реализация подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной программы «Развития образования Михайловского муниципального района на 2016 - 2020 гг.», утвержденной постановлением администрацией Михайловского муниципального района Приморского края от 28.12.2015 № 956 – па. | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2014-2018 годы | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 1.1 | организация мониторинга и оценки эффективности реализации программ развития дополнительного образования детей | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2013-2015 годы |  |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2015 год | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования до 70 процентов |
| 2.1 | мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей, в том числе при застройке территорий | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2015 год |  |
| 3. | Распространение современных региональных моделей организации дополнительного образования детей | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2013-2015 годы | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 3.1 | обобщение и распространение лучших педагогических практик по опыту организации дополнительного образования детей, в том числе с использованием современных инновационных методик и технологий | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2013-2017 годы |  |
| 4. | Обеспечение мер по созданию условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2013-2015 годы | Число образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| 4.1 | разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2013-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 6.1 | реализация региональной программы выявления и развития молодых талантов |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей: | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по региону доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 7.1 | Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2014 год |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике региона |
| 8.1 | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2013-2018 годы |  |
| 8.2. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно- управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в соответствующем субъекте Российской Федерации Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 8.3. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» |  | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в образовательных организациях дополнительного образования детей |
| 9.1 | реализация программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2013-2018 годы | Удельный вес численности руководителей организаций дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в общей численности руководителей организаций дополнительного образования детей |
| 10. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ» | 2013-2018 годы | Оптимизация численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала |

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | процентов | 64 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | не менее 60 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | - | 27 | 28 | 28.2 | 26.6 | 26.6 | 27.5 | увеличится доля обучающихся по образовательным программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по учителя в регионе | процентов | 82,9 | 85,7 | 87,36 | 87,36 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит не менее 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей по региону к 2018 году |

Приложение

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение

эффективности образования и науки»

2013-2018 годы в новой редакции

|  | Педагогические работники образовательных учреждений общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей |  | 2012 г. факт |  | 2013 г. факт |  |  | 2014 г. факт |  |  | 2015 г. факт |  | 2016 г. факт |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  |
|  |  |  | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (Значения, рекомендованные Минобрнауки) |  | х |  | 14,8 |  |  | 15 |  |  | 15,8 |  | 15,8 |  | 16 |  | 16,3 |  |
|  | 1 |  | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН № ЗП-образование) |  | Х |  | 14,3 |  |  | 13,71 |  |  | 14,20 |  | 14,80 |  | 14,80 |  | 15,00 |  |
|  | 2 |  | Число получателей услуг, чел. |  | Х |  | 3 840,0 |  |  | 3 798,0 |  |  | 3 812,0 |  | 3 882,0 |  | 3 904,0 |  | 3 945,0 |  |
|  | 3 |  | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек |  | 275,0 |  | 269,00 |  |  | 277,00 |  |  | 269,00 |  | 263,00 |  | 263,00 |  | 263,00 |  |
|  | 4 |  | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации* (предложение федерального Министерства): |  | Х |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | 5 |  | по муниципальному образованию (заполняется департаментом образования и науки Приморского края) |  | Х |  | 106,1 |  |  | 107,4 |  |  | 115,5 |  | 114,5 |  | 109,2 |  | 103,3 |  |
|  | 6 |  | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. |  | 27 446,60 |  | 29 969,60 |  |  | 32 431,00 |  |  | 29 242,00 |  | 30 996,50 |  | 32 512,20 |  | 34 352,40 |  |
|  | 7 |  | Темп роста к предыдущему году, % |  | Х |  | 109,2 |  |  | 108,2 |  |  | 90,2 |  | 106,0 |  | 104,9 |  | 105,7 |  |
|  | 8 |  | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей |  | 23 815,00 |  | 31 804,60 |  |  | 34 839,26 |  |  | 33 783,26 |  | 35 494,59 |  | 35 495,00 |  | 35 495,00 |  |
|  | 9 |  | Темп роста к предыдущему году, % |  | Х |  | 133,5 |  |  | 109,5 |  |  | 97,0 |  | 105,1 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | 10 |  | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % |  | Х |  | Х |  |  | 0,40 |  |  | 0,47 |  | 0,57 |  | 0,71 |  | 0,90 |  |
|  | 11 |  | Размер начислений на фонд оплаты труда, % |  | 1,302 |  | 1,302 |  |  | 1,302 |  |  | 1,302 |  | 1,302 |  | 1,302 |  | 1,302 |  |
|  | 12 |  | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |  | 102,32 |  | 133,67 |  |  | 150,78 |  |  | 141,99 |  | 145,85 |  | 145,85 |  | 145,85 |  |
|  | 13 |  | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. |  | Х |  | Х |  |  | 17,11 |  |  | 8,32 |  | 12,18 |  | 12,18 |  | 12,18 |  |
|  | 14 |  | в том числе: |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. |  | Х |  | Х |  |  | 17,11 |  |  | 8,32 |  | 12,18 |  | 12,18 |  | 12,18 |  |
|  | 16 |  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |  | Х |  | Х |  |  | 0,10 |  |  | 1,69 |  | 1,00 |  | 3,65 |  | 3,65 |  |
|  | 17 |  | от реструктуризации сети, млн. рублей (15%) |  | Х |  | Х |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,55 |  | 0,55 |  |
|  | 18 |  | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей (25%) |  | Х |  | Х |  |  | 0,10 |  |  | 1,69 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 19 |  | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей (60%) |  | Х |  | Х |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1,00 |  | 3,10 |  | 3,10 |  |
|  | 20 |  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. |  | Х |  | Х |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 21 |  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |  | Х |  | Х |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 22 |  | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15+20+21) |  | Х |  | Х |  |  | 17,11 |  |  | 8,32 |  | 12,18 |  | 12,18 |  | 12,18 |  |
|  | 23 |  | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 16/стр. 22*100%) |  | Х |  | Х |  |  | 0,60 |  |  | 20,32 |  | 8,21 |  | 30,00 |  | 30,00 |  |
|  | Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование показателей | 2012 г. факт |  |  |  | 2013 г. факт |  |  | 2014 г. факт |  |  | 2015 г. факт |  | 2016 г. факт |  | 2017 г. |  | 2018 г. |
|  |  |  | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (Значения, рекомендованные Минобрнауки) | х |  |  |  | 11,9 |  |  | 11,8 |  |  | 13,1 |  | 12,4 |  | 12,5 |  | 12,7 |
|  | 1 |  | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН № ЗП-образование) | Х |  |  |  | 13,6 |  |  | 12,7 |  |  | 14,4 |  | 15,9 |  | 15,7 |  | 15,7 |
|  | 2 |  | Число получателей услуг, чел. | Х |  |  |  | 1 252 |  |  | 1 232 |  |  | 1 238 |  | 1 286 |  | 1 286 |  | 1 291 |
|  | 3 |  | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | 102 |  |  |  | 92 |  |  | 97 |  |  | 86 |  | 81 |  | 82 |  | 82 |
|  | 4 |  | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*(предложение федерального Министерства): | Х |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  | 5 |  | по муниципальному образованию (заполняется департаментом образования и науки Приморского края) | Х |  |  |  | 95,25 |  |  | 98,6 |  |  | 98,9 |  | 94,9 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | 6 |  | Средняя заработная плата работников в сфере дошкольного образования по субъекту Российской Федерации, руб. | 20 778,00 |  |  |  | 25 355,60 |  |  | 28 029,20 |  |  | 29 005,90 |  | 29 005,90 |  | 29 490,60 |  | 30 153,70 |
|  | 7 |  | Темп роста к предыдущему году, % | Х |  |  |  | 122,0 |  |  | 110,5 |  |  | 103,5 |  | 100,0 |  | 101,7 |  | 102,2 |
|  | 8 |  | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 15 110,00 |  |  |  | 24 151,40 |  |  | 27 642,48 |  |  | 28 685,21 |  | 27 516,33 |  | 29 490,60 |  | 30 153,70 |
|  | 9 |  | Темп роста к предыдущему году, % | Х |  |  |  | 159,8 |  |  | 114,5 |  |  | 103,8 |  | 95,9 |  | 107,2 |  | 102,2 |
|  | 10 |  | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % | Х |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,15 |  |  | 0,02 |  | 0,32 |  | 0,40 |  | 0,39 |
|  | 11 |  | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 |  |  |  | 1,302 |  |  | 1,302 |  |  | 1,302 |  | 1,302 |  | 1,302 |  | 1,302 |
|  | 12 |  | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 24,08 |  |  |  | 34,72 |  |  | 41,89 |  |  | 38,54 |  | 34,82 |  | 37,78 |  | 38,63 |
|  | 13 |  | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. | Х |  |  |  | Х |  |  | 7,18 |  |  | 3,83 |  | 0,11 |  | 3,07 |  | 3,92 |
|  | 14 |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | Х |  |  |  | 0 |  |  | 7,11 |  |  | 3,82 |  | 0,00 |  | 2,92 |  | 3,77 |
|  | 16 |  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | Х |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,27 |  |  | 1,20 |  | 0,00 |  | 0,88 |  | 1,13 |
|  | 17 |  | от реструктуризации сети, млн. рублей (15%) | Х |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,13 |  | 0,17 |
|  | 18 |  | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей (25%) | Х |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,27 |  |  | 1,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 19 |  | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей (60%) | Х |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,75 |  | 0,96 |
|  | 20 |  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,06 |  |  | 0,01 |  | 0,11 |  | 0,15 |  | 0,15 |
|  | 21 |  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 22 |  | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15+20+21) | Х |  |  |  | 0,00 |  |  | 7,18 |  |  | 3,83 |  | 0,11 |  | 3,07 |  | 3,92 |
|  | 23 |  | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 16/стр. 22*100%) | Х |  |  |  | Х |  |  | 3,78 |  |  | 31,35 |  | 0,00 |  | 28,53 |  | 28,85 |
|  | Педагогические работники дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование показателей | 2012 г. факт |  |  |  | 2013 г. факт |  |  | 2014 г. факт |  |  | 2015 г. факт |  | 2016 г. факт |  | 2017 г. |  | 2018 г. |
|  |  |  | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (Значения, рекомендованные Минобрнауки) | х |  |  |  | 89,7 |  |  | 102,1 |  |  | 98,4 |  | 95,1 |  | 97,5 |  | 100,4 |
|  | 1 |  | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН № ЗП-образование) | Х |  |  |  | 117,4 |  |  | 71,1 |  |  | 88,7 |  | 76,5 |  | 78,0 |  | 78,0 |
|  | 2 |  | Число получателей услуг, чел. | Х |  |  |  | 3 521 |  |  | 2 416 |  |  | 2 305 |  | 1 912 |  | 1 950 |  | 1 950 |
|  | 3 |  | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | 33 |  |  |  | 30 |  |  | 34 |  |  | 26 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |
|  | 4 |  | Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы учителей*(предложение федерального Министерства): | 93,2 |  |  |  | 82,9 |  |  | 85,7 |  |  | 87,36 |  | 87,36 |  | 95,0 |  | 100 |
|  | 5 |  | Средняя заработная плата учителей по субъекту Российской Федерации, руб. | 27 490,00 |  |  |  | 31 549,30 |  |  | 34 278,00 |  |  | 34 244,00 |  | 34 244,00 |  | 34 244,00 |  | 34 352,40 |
|  | 6 |  | Темп роста к предыдущему году, % |  |  |  |  | 114,77 |  |  | 108,65 |  |  | 99,90 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,32 |
|  | 7 |  | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 18 613,00 |  |  |  | 20 531,47 |  |  | 24 117,04 |  |  | 29 579,48 |  | 26 808,00 |  | 34 244,00 |  | 34 352,40 |
|  | 8 |  | Темп роста к предыдущему году, % | X |  |  |  | 110,31 |  |  | 117,46 |  |  | 122,65 |  | 90,63 |  | 127,74 |  | 100,32 |
|  | 9 |  | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % | X |  |  |  | X |  |  | 3,51 |  |  | 7,49 |  | 8,12 |  | 5,23 |  | 5,22 |
|  | 10 |  | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 |  |  |  | 1,302 |  |  | 1,302 |  |  | 1,302 |  | 1,302 |  | 1,302 |  | 1,302 |
|  | 11 |  | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 9,60 |  |  |  | 9,62 |  |  | 12,81 |  |  | 12,02 |  | 10,47 |  | 13,38 |  | 13,42 |
|  | 12 |  | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. | Х |  |  |  | Х |  |  | 3,19 |  |  | 2,39 |  | 0,85 |  | 3,75 |  | 3,79 |
|  | 13 |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | X |  |  |  | 0,00 |  |  | 2,74 |  |  | 1,49 |  | 0,00 |  | 3,05 |  | 3,09 |
|  | 15 |  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | X |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,18 |  |  | 0,08 |  | 0,07 |  | 0,11 |  | 0,13 |
|  | 16 |  | от реструктуризации сети, млн. рублей (25%) | Х |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 17 |  | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей (15%) | Х |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,15 |  |  | 0,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 18 |  | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей (60%) | Х |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  | 0,07 |  | 0,11 |  | 0,13 |
|  | 19 |  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,45 |  |  | 0,90 |  | 0,85 |  | 0,70 |  | 0,70 |
|  | 20 |  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 21 |  | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 14+19+20) | Х |  |  |  | 0,00 |  |  | 3,19 |  |  | 2,39 |  | 0,85 |  | 3,75 |  | 3,79 |
|  | 22 |  | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15/стр. 21*100%) | Х |  |  |  | 0,00 |  |  | 5,65 |  |  | 3,34 |  | 8,49 |  | 3,04 |  | 3,32 |
|  | 23 |  | Справочно: размер дотации из краевого бюджета, млн.руб. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |