Утвержден

постановлением администрации

Михайловского муниципального района

от 18.10.2018 № 1100-па

План мероприятий «Дорожная карта» по ликвидации муниципального бюджетного учреждения

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению

Михайловского муниципального района Приморского края»

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок | Ответственный исполнитель | Результат | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта сметы на ликвидацию учреждения | до 23.10.2018 | МБУ МФЦ Михайловского мунципального района |  |  |
| 2 | Предоставление сведений о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения | до 23.10.2018 | МБУ МФЦ Михайловского мунципального района |  |  |
| 3 | Подготовка баланса на последнюю дату, заверенного налоговой инспекцией | до 23.10.2018 | МБУ МФЦ Михайловского мунципального района |  |  |
| 4 | Составление перечней движимого и недвижимого имущества, закрепленного за учреждением | до 23.10.2018 | МБУ МФЦ Михайловского мунципального района, управление по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений |  |  |
| 5. | Подготовка проекта постановления о ликвидации учреждения, об утверждении ликвидационной комиссии и об определении порядка и сроков ликвидации | до 22.10.2018 | Администрация Михайловского мунципального района – руководитель аппарата |  |  |
| 6 | Согласование в органах администрации постановления о ликвидации учреждения | до 22.10.2018 | Администрация Михайловского муниципального района – руководитель аппарата |  |  |
| 7 | Согласование с прокуратурой и утверждение постановления о ликвидации учреждения | до 22.10.2018 | Администрация Михайловского мунципального района – руководитель аппарата |  |  |
| 8 | Подготовка и направление в МИФНС ПК уведомления для внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации учреждения, а также опубликование сведений о принятом решении (п.1 ст. 62 ГК РФ в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации) | до 26.10.2018 | Ликвидационная комиссия |  |  |
| 9 | Публикация сообщения о ликвидации учреждения о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации, публикуются в журнале "Вестник государственной регистрации" (п. 1 ст. 63 ГК РФ, п. 1 ст. 19 Закона о некоммерческих организациях, п. 2 ст. 20 Закона нет в законе ) (срок, для кредиторов, не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации). | до 21.00 30.10.2018 | Ликвидационная комиссия |  |  |
| 10 | Уведомление директора учреждения о предстоящем увольнении персонально | с 23.10.2018 по 26.10.2018 | Администрация Михайловского мунципального района (специалист по кадрам) |  |  |
| 11. | Уведомление работников учреждения о предстоящем увольнении персонально под роспись | с 23.10.2018 по 26.10.2018 | Ликвидационная комиссия |  |  |
| 12. | Уведомление о начале процедуры ликвидации: ПФР РФ, Росстат, ФСС, ФЗН, кредиторы, дебиторы | до 26.10.2018 | Ликвидационная комиссия |  |  |
| 13. | Проведение инвентаризации имущества учреждения | до 01.12.2018 | Ликвидационная комиссия, управление по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Михайловского муниципального района |  |  |
| 14 | Сверка расчетов с налоговым органом, с органами, осуществляющими контроль за уплатой страховых взносов | до 29.12.2018 | Ликвидационная комиссия |  |  |
| 15 | Подготовка промежуточного ликвидационного баланса | После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс (п.2.ст.63 ГК РФ) (17.12.2018) | Ликвидационная комиссия |  |  |
| 16 | Направление в МИ ФНС ПК уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса учреждения с приложением промежуточного ликвидационного баланса | в сроки указанные законодательством | Ликвидационная комиссия |  |  |
| 17 | Подготовка ликвидационного баланса и его утверждение. | в течение 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами (примерный срок до 01.02.2019). | Ликвидационная комиссия |  |  |
| 18 | Увольнение работников учреждения | 29.12.2018 | Ликвидационная комиссия, администрация Михайловского мунципального района |  |  |
| 19. | Подготовка постановления об изъятии из оперативного управления имущества в состав муниципальной казны Михайловского муниципального района | В течение трех рабочих дней после расчетов с кредиторами (до 17.12.2018) | Ликвидационная комиссия, управление по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Михайловского муниципального района |  |  |
| 20 | Согласование и утверждение постановления об изъятии из оперативного управления имущества в состав муниципальной казны Михайловского муниципального района | до 18.12.2018 | Ликвидационная комиссия, управление по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Михайловского муниципального района |  |  |
| 21 | Включение муниципального имущества в перечень имущества предназначенного для передачи в аренду, безвозмездное пользование. | до 24.12.2018 | Управление по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Михайловского муниципального района |  |  |
| 22 | Поступление заявления на предоставление в безвозмездное пользование | до 25.12.2018 | КГАУ «МФЦ» Приморского края |  |  |
| 23 | Подготовка распоряжения администрации Михайловского муниципального района о передаче имущества в безвозмездное пользование КГАУ «МФЦ» Приморского края | В течение 3 рабочих дней с момента получения заявления | управление по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Михайловского муниципального района |  |  |
| 24 | Согласование и утверждение распоряжения администрации Михайловского муниципального района о передаче имущества в безвозмездное пользование КГАУ «МФЦ» Приморского края | до 26.12.2018 | Администрация Михайловского муниципального района |  |  |
| 25 | Подготовка договора на передачу в безвозмездное пользование имущества | до 26.12.2018 | Управление по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Михайловского муниципального района |  |  |
| 26 | Передача документов в архив |  | Ликвидационная комиссия, архивный отдел администрации Михайловского муниципального района |  |  |
| 26.1 | Упорядочение документов постоянного срока хранения и документов по личному составу за 2017 год | До 20 ноября 2018 года | Архивный отдел администрации Михайловского муниципального района |  |  |
| 26.2 | Прием документов постоянного срока хранения за 2017 год | В течение 5 рабочих дней после упорядочения | Ликвидационная комиссия, архивный отдел администрации Михайловского муниципального района |  |  |
| 26.3 | Упорядочение документов по личному составу за 2018 год и пересоставление описи за 2015-2018 годы | В течение месяца после издания последнего документа | Ликвидационная комиссия, архивный отдел администрации Михайловского муниципального района |  |  |
| 26.4 | Прием документов по личному составу за 2015-2018 годы | В течение 5 рабочих дней после упорядочения | Архивный отдел администрации Михайловского муниципального района |  |  |
| 26.5 | Упорядочение документов постоянного срока хранения за 2018 год | В течение месяца после издания последнего документа | Ликвидационная комиссия, архивный отдел администрации Михайловского муниципального района |  |  |
| 26.6 | Прием документов постоянного срока хранения за 2018 год | В течение 5 рабочих дней после упорядочения | Архивный отдел администрации Михайловского муниципального района |  |  |
| 27 | Подготовка ликвидационного баланса | Январь-апрель 2019 года | Ликвидационная комиссия |  |  |
| 28 | Закрытие лицевых счетов учреждения |  |  |  |  |
| 29 | Направление в МИ ФНС ПК заявления о ликвидации учреждения с приложением ликвидационного баланса |  |  |  |  |
| 30 | Получение документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации |  |  |  |  |
| 31 | Уничтожение печатей и штампов учреждения, аннулирование сертификатов ключей проверки электронных подписей |  |  |  |  |